## 表一
附件1 | [10 empty] | 附件1
2019年湖南省自然村通水泥（沥青）路建设目标完成汇总表 | [10 empty] | 2019年湖南省提质改造农村公路目标完成汇总表
填报单位:西湖交通局 | [10 empty] | 填报单位: | 西湖交通局
县市区名称 | 2019年目标 |  | 2019年完成情况 | [7 empty] | 县市区名称 | 2019年目标 |  | 2019年完成情况
| 路面里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 路面里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%) | 优良里程 (公里) | 优良率 (%) |  | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 合计 |  | 县道 |  | 乡道 |  | 村道 |  | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%)
[14 empty] | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元)
| 3 | 162 | 5.092 | 254.6 | 169.7 | 157.1 | 5.092 | 100 | 3.864 | 75.8 |  | 6 | 120 | 6 | 600 | 3.347 | 334.7 | 2.653 | 265.3 |  |  | 100 | 100 | 6 | 100
市州合计 | [10 empty] | 市州合计
填报人: |  | 联系电话: | [8 empty] | 填报人: |  | 联系电话:
说明：该表完成情况要求按截止11月底和预计至12月31日的数据分别统计填报 | [6 empty] | 填报日期:2019年 11月 12 日 |  |  |  | 说明：该表完成情况要求按截止11月底和预计至12月31日的数据分别统计填报 | [9 empty] | 填报日期:2019年 11 月 12 日

## 表二
附件2 | [29 empty] | 附件2
2019年湖南省提质改造农村公路项目完成情况一览表 | [29 empty] | 2019年湖南省自然村通水泥（沥青）路建设项目完成情况一览表
| 填报单位: | 西湖交通局 | [28 empty] | 填报单位: | 西湖交通局
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  |  | 国省规划、计划情况(建设规模) | [5 empty] | 完成里程、标准和投资 | [10 empty] | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 备注 | 序号 | 项目基本情况 |  |  |  |  | 国省规划、计划情况(建设规模) |  |  |  | 完成里程和投资 |  | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 备注
|  | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 文号 | 路线编码 | 路线里程(公里) |  |  |  | 合计 |  | 县道 |  |  | 乡道 |  |  | 村道 |  |  | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 |  |  | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 自然村 | 项目名称 | 线路名称 | 线路编码 | 线路里程 | 文号 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它
[7 empty] | 小计 | 县道 | 乡道 | 村道 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 里程(公里) | 宽度(米) | 投资(万元) | 里程(公里) | 宽度(米) | 投资(万元) | 里程(公里) | 宽度(米) | 投资(万元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
总计 | [6 empty] | 6 | 3.347 | 2.653 |  | 6 | 600 | 3.347 |  | 334.7 | 2.653 |  | 265.3 |  |  |  | 600 | 60 | 30 |  | 510 |  |  |  | 总计 | [9 empty] | 5.092 | 254.6 | 254.6 | 0 | 40.7 | 15.276 | 198.624 | 0
一、窄路面加宽项目 | [29 empty] | 1 | 西湖区 | 西洲乡 | 安康村 | 安康村 | 夏新尧-观鱼电排 | 夏新尧-观鱼电排 | VE94430722 | 0.2 | 湘交计统【2018】239号 | 0.2 | 10 | 10 | 0 | 1.6 | 0.6 | 7.8 | 0
1 | 平江三枣岭-西 湖镇 | 西湖区 | 西湖镇 | 旺福村 | 湘交计统[2018]39号 | X049430722 | 3.347 | 3.347 |  |  | 3.347 | 334.7 | 3.347 | 5 | 334.7 | [6 empty] | 334.7 | 33.47 | 16.735 |  | 284.495 |  |  |  | 2 | 西湖区 | 西湖镇 | 鼎福村 | 鼎福村 | 鼎福村一组-村部 | 鼎福村一组-村部 | VB30430722 | 0.239 | 湘交计统【2018】239号 | 0.239 | 11.95 | 11.95 | 0 | 1.9 | 0.717 | 9.333 | 0
2 | 新桥村-凤凰村 | 西湖区 | 西湖镇 | 园艺村 | 湘交计统[2018]39号 | Y342430722 | 1.771 |  | 1.771 |  | 1.771 | 177.1 |  |  |  | 1.771 | 4.5 | 177.1 |  |  |  | 177.1 | 17.71 | 8.855 |  | 150.535 |  |  |  | 3 | 西湖区 | 西湖镇 | 新港村 | 新港村 | 鼎丰村-东湖村 | 鼎丰村-东湖村 | Y346430722 | 1.445 | 湘交计统【2018】239号 | 1.445 | 72.25 | 72.25 | 0 | 11.6 | 4.335 | 56.315 | 0
3 | X202-鼎港村 | 西湖区 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 湘交计统[2018]39号 | Y347430722 | 0.882 |  | 0.882 |  | 0.882 | 88.2 |  |  |  | 0.882 | 4.5 | 88.2 |  |  |  | 88.2 | 8.82 | 4.41 |  | 74.97 |  |  |  | 4 | 西湖区 | 西湖镇 | 鼎福村 | 鼎福村 | 鼎丰村-东湖村 | 鼎丰村-东湖村 | Y346430722 | 1.705 | 湘交计统【2018】239号 | 1.705 | 85.25 | 85.25 | 0 | 13.6 | 5.115 | 66.535 | 0
二、重要县乡道项目 | [29 empty] | 5 | 西湖区 | 西湖镇 | 鼎裕村 | 鼎裕村 |  |  | VY43430722 | 0.218 | 湘交计统【2018】239号 | 0.218 | 10.9 | 10.9 | 0 | 1.7 | 0.654 | 8.546 | 0
[30 empty] | 6 | 西湖区 | 西湖镇 | 鼎裕村 | 鼎裕村 | 鼎丰村-东湖村 | 鼎丰村-东湖村 | Y346430722 | 0.475 | 湘交计统【2018】239号 | 0.475 | 23.75 | 23.75 | 0 | 3.8 | 1.425 | 18.525 | 0
三、县乡道路面硬化“边界路”、“断头路” | [29 empty] | 7 | 西湖区 | 西湖镇 | 旺禄村 | 旺禄村 | 刘浪斌-刘志斌 | 刘浪斌-刘志斌 | VD49430722 | 0.347 | 湘交计统【2018】239号 | 0.347 | 17.35 | 17.35 | 0 | 2.8 | 1.041 | 13.509 | 0
[30 empty] | 8 | 西湖区 | 西湖镇 | 新港村 | 新港村 | 田山-建明 | 田山-建明 | CD59430722 | 0.332 | 湘交计统【2018】239号 | 0.332 | 16.6 | 16.6 | 0 | 2.7 | 0.996 | 12.904 | 0
四、撤并建制村通畅项目 | [29 empty] | 9 | 西湖区 | 西湖镇 | 九狮村 | 九狮村 | 蒋天民-九狮电排 | 蒋天民-九狮电排 | VA96430722 | 0.131 | 湘交计统【2018】239号 | 0.131 | 6.55 | 6.55 | 0 | 1 | 0.393 | 5.157 | 0
| 单位负责人： | [8 empty] | 填报人： | [6 empty] | 联系电话： |  |  |  |  | 填报日期:2019年11 月 12 日 | [8 empty] | 单位负责人： |  |  |  | 填报人： |  |  | 联系电话： |  |  |  | 填报日期:2019年 11 月12 日
备注：该表完成情况要求按截止11月底和预计至12月31日的数据分别统计填报，项目需同信息管理系统中数据保持一致
备注：该表完成情况要求按截止11月底和预计至12月31日的数据分别统计填报，项目需同信息管理系统中数据保持一致

## 评估申报表
附件3
重点民生实事考核数据评估认定申报表
申报单位（盖章）： |  |  |  | 申报单位主要负责人签名 （或盖章）：
考 核 项 目 | 指标名称 | 全年任务目标 | 实际完成 （自年初至验收前） |  | 预计完成 （自年初至12月31日）
| 自然村通水泥（沥青）路 | 3 | 5.092 |  | 5.092
| 提质改造农村公路 | 6 | 6 |  | 6
申报单位 自评意见
年 月 日
公示情况（提供复印件）
年 月 日
统计部门评估认定意见
年 月 日
申报人： |  | 联系电话： |  | 申报时间：2019年11月12日

## 资金落实表
附件4
重点民生实事经费支出情况统计表
填报单位：西湖交通局 | [5 empty] | 单位：万元
项目名称 | 国 家 投入资金 | 省 级 投入资金 | 市 州 投入资金 | 县市区、乡镇投入资金 | 其他投入 | 合 计
合 计 | 60 | 70.7 | 15.276 | 708.624 | 0 | 854.6
自然村通水泥（沥青）路 | 0 | 40.7 | 15.276 | 198.624
提质改造农村公路 | 60 | 30 |  | 510
0
申报人: |  | 联系电话: |  | 申报时间:2019年11月12日