西湖管理区2019年脱贫攻坚项目库（调整后）公告

根据省、市相关要求，结合我区实际，经村、乡两级申报，区扶贫开发领导小组组织相关部门对2019年脱贫攻坚项目库调整项目进行了审定，公示无异议，现对西湖管理区2019年脱贫攻坚项目库（调整后）予以长期公告，欢迎监督。

监督部门：西湖管理区扶贫开发办公室（西湖管理区教育路东侧）

监督举报电话：07362823031

扶贫监督举报电话：12317

常德市西湖管理区扶贫开发办公室

2019年2月25日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **西湖管理区2019年脱贫攻坚项目库调整汇总公告** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间：2019年2月25日 | |  |
| 序号 | 实施地点 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 （1） | 实施年度 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模及筹资方式（万元） | | | | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 |
| 小计 | 财扶专项扶贫资金 | 行业资金 | 自筹资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1884.12 | 1020 | 864.12 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 西湖管理区 | 西湖管理区春季贫困学生教育补助 | 教育扶贫 | 新建 | 2019年度 | 1-6月 | 区教育局 | 西湖管理区贫困学生教育补助 | 31 |  | 31 |  | 483名以上贫困学生 | 建档立卡贫困户子女受益人数≥483人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 直接受益483名以上贫困人口，减轻其受教育负担。 |
| 2 | 西湖管理区 | 西湖管理区秋季贫困学生教育补助 | 教育扶贫 | 新建 | 2019年度 | 9-12月 | 区教育局 | 西湖管理区贫困学生教育补助 | 33 |  | 33 |  | 500名以上贫困学生 | 建档立卡贫困户子女受益人数≥500人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 直接受益500名以上贫困人口，减轻其受教育负担。 |
| 3 | 西湖管理区 | 西湖管理区贫困人员医保返还 | 健康扶贫 | 新建 | 2019年度 | 1-4月 | 区人社局 | 资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数 | 37 |  | 37 |  | 2573名贫困人员 | 资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数≥2573人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 直接受益2573名以上贫困人口，减轻其受健康负担。 |
| 4 | 西湖管理区 | 西湖管理区资助参加意外保险 | 健康扶贫 | 新建 | 2019年度 | 1-12月 | 区扶贫办 | 资助参加意外保险 | 16.5 |  | 16.5 |  | 2573名贫困人员 | 受益建档立卡贫困人口数≥2573人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 直接受益2573名以上贫困人口，减轻其受健康负担。 |
| 5 | 西湖管理区 | 贫困人员享受农村居民最低生活保障 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 2019年度 | 1-12月 | 区民政局 | 贫困人员享受农村居民最低生活保障 | 160 |  | 160 |  | 641名贫困人员 | 农村低保建档立卡贫困人口数量≥641人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 直接受益641名以上贫困人口，减轻其家庭生活负担。 |
| 6 | 西湖管理区 | 贫困人员享受特困人员救助供养 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 2019年度 | 1-12月 | 区民政局 | 贫困人员享受特困人员救助供养 | 18 |  | 18 |  | 30名贫困人员 | 特困人员救助供养人数≥30人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 直接受益30名以上贫困人口，减轻其家庭生活负担。 |
| 7 | 西湖管理区 | 贫困人员务工交通补助 | 就业扶贫 | 新建 | 2020年度 | 1-12月 | 区人社局 | 贫困人员外出务工补助 | 10.82 |  | 10.82 |  | 311名贫困人员 | 困难人员就业补助≥311人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 直接受益311名以上贫困人口，减轻其就业负担。 |
| 8 | 西湖管理区 | 城乡居民养老保险贫困人口政府代缴 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 人社局 | 未脱贫人员享受城乡养老保险 | 1.3 |  | 1.3 |  | 129名贫困人口 | 城乡居民养老保险建档立卡贫困人口数量≥129人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 直接受益129名以上贫困人口，减轻其生活负担。 |
| 9 | 西湖管理区 | 残疾人生活补贴 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 民政局 | 残疾人生活补贴 | 18 |  | 18 |  | 230名贫困残疾人 | 贫困残疾人生活补贴≥230人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 直接受益129名以上贫困人口，减轻其生活负担。 |
| 10 | 西湖管理区 | 残疾人护理补贴 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 民政局 | 残疾人护理补贴 | 23.5 |  | 23.5 |  | 295名贫困残疾人 | 贫困残疾人护理补贴≥295人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 直接受益129名以上贫困人口，减轻其生活负担。 |
| 11 | 西湖管理区 | 医疗救助（一站式结算） | 健康扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 人社局 | 医疗救助（一站式结算） | 500 |  | 500 |  | 611名贫困人口 | 住院报销补贴≥611人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 直接受益611名以上贫困人口，减轻其受医疗负担。 |
| 12 | 西湖管理区 | 西湖区雨露计划 | 教育扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 100人次享受雨露计划补贴 | 17 | 17 |  |  | 100名以上贫困学生 | 建档立卡贫困户子女受益人数≥100人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 直接受益100人次以上贫困人口，减轻其受教育负担。 |
| 13 | 西湖管理区 | 西湖区技能培训 | 就业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区农业局 | 500名建档立卡贫困人口技能培训 | 15 |  | 15 |  | 贫困人口500人 | 实用技能培训500人以上，增强贫困人口就业能力 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 培训贫困人口实用技术，提高就业能力 |
| 14 | 西湖管理区 | 西湖区扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 47人享受小额信贷贴息 | 22 | 22 |  |  | 贫困人口46人 | 小额信贷贴息≧46人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过贴息和分红，使贫困人口受益 |
| 15 | 西洲乡裕民村 | 西洲乡裕民村大棚整修、新建及基础设施 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区农业局 | 芦笋基地面积350亩、大棚整修、新建及基础设施 | 55 | 55 |  |  | 贫困人口83人 | 大棚整修、新建及基础设施、改善耕地面积350亩，贫困人口83人受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 壮大产业基地，通过土地流转、务工、分红等形式带动贫困人口83人受益 |
| 16 | 西洲乡建湖村 | 西洲乡建湖村四时林果基础设施建设 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区农业局 | 林果基地120亩基础设施建设 | 10 | 10 |  |  | 贫困人口15人 | 林果基地基础设施建设，改善耕地面积120亩，贫困人口15人受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 壮大产业基地，通过土地流转、务工、分红等形式带动贫困人口15人受益 |
| 17 | 西洲乡春晓村 | 西湖区西洲乡春晓村养殖基地建设 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 基地100亩，道路360米、排水渠硬化310米等 | 32 | 32 |  |  | 贫困人口48人，非贫困人口100人 | 基地100亩，道路360米、排水渠硬化310米，贫困人口48人受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 改善产业基地基础设施，通过土地流转、务工、分红等形式带动贫困人口48人受益 |
| 18 | 西洲乡永安村 | 西湖区德人牧业二牧场基地建设 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 道路建设630米 | 50 | 50 |  |  | 贫困人口75人，非贫困人口300人 | 改善牧场基地道路630米，贫困人口75人受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 改善产业基地基础设施，通过土地流转、务工、分红等形式带动贫困人口75人受益 |
| 19 | 西洲乡永安村 | 西湖区西洲乡永安村水稻基地道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 道路硬化1.1公里 | 42 | 42 |  |  | 贫困人口91人，非贫困人口500人 | 村级道路硬化1.1公里，贫困人口91人受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 完善村基础设施，改善交通条件贫困人口91人受益 |
| 20 | 西洲乡裕民村 | 西洲乡裕民村水果产业园冷库建设 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 水果园500亩，新建冷库100吨1座 | 15 | 15 |  |  | 贫困人口23人 | 水果产业园新建冷库100吨1座，贫困人口23人受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 壮大产业基地，通过土地流转、务工、分红等形式带动贫困人口23人受益 |
| 21 | 西洲乡裕民村 | 西洲乡裕民村蔬菜产业园大棚建设 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 蔬菜园1000亩，新建普通单体大棚30座 | 15 | 15 |  |  | 贫困人口23人 | 新建普通单体大棚30座，贫困人口23人受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 壮大产业基地，通过土地流转、务工、分红等形式带动贫困人口23人受益 |
| 22 | 西洲乡裕民村 | 西洲乡裕民村裕园路改造 | 基础设施 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 道路1100米提质改造 | 20 | 20 |  |  | 贫困人口135人，非贫困人口2500人 | 道路改造1100米提质改造，135名贫困人口受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 改善村级交通条件，提高群众满意度，方便群众出行 |
| 23 | 新北河村、裕民村、黄泥湖村、春晓村、新兴村、渔场、旺禄村、园艺场、新港村 | 西湖水厂城乡一体化供水巩固提升工程（一期） | 基础设施 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区水利局 | 供水管道118千米 | 100 | 100 |  |  | 建档立卡贫困人口1224人受益，18000非贫困人口受益 | 城乡一体化供水巩固提升，供水管道118千米，确保1224名贫困人口饮水安全 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 城乡一体化供水巩固提升，保障群众饮水安全，提高群众满意度 |
| 24 | 西湖镇新港村 | 西湖区西湖镇新港村明穗蔬菜基地沟渠 | 基础设施 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 棚间沟35千米 | 22 | 22 |  |  | 贫困人口169人，非贫困人口100人 | 改善产业基地棚间沟35千米，贫困人口169人受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过务工带动贫困人口169人受益，壮大产业基地，带动贫困人口就业 |
| 25 | 西湖镇旺寿村 | 西湖镇旺寿村富民蔬菜基础设施建设 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区农业局 | 富民蔬菜基地200亩基础设施建设 | 5 | 5 |  |  | 贫困人口8人 | 改善耕地面积200亩，贫困人口8人受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 改善产业基地基础设施，通过土地流转、务工、分红等形式带动贫困人口8人受益 |
| 26 | 西湖镇新港村 | 西湖区西湖镇新港村蔬菜基地建设 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 大棚蔬菜基地100亩，沟渠建设等 | 50 | 50 |  |  | 贫困人口75人，非贫困人口50人 | 产业基地沟渠建设等，改善耕地面积100亩，贫困人口75人受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 改善产业基地基础设施，通过土地流转、务工、分红等形式带动贫困人口75人受益 |
| 27 | 西洲乡安康村 | 西洲乡安康村砂石机耕道（水生蔬菜） | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 机耕道2.5千米 | 20 | 20 |  |  | 贫困人口30人，非贫困人口500人 | 机耕道2.5千米，贫困人口30人受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 完善产业基地基础设施，改善生产生活条件，通过土地流转、务工、分红等形式带动贫困人口30人受益 |
| 28 | 西洲乡裕民村 | 西洲乡裕民村蔬菜示范园区连体大棚整修工程 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区农业局 | 104\*36\*4.5连体大棚整修工程 | 25 | 25 |  |  | 贫困人口38人，非贫困人口200人 | 连体大棚整修104\*36\*4.5，贫困人口38人受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 改善产业基地基础设施，通过土地流转、务工、分红等形式带动贫困人口38人受益 |
| 29 | 西湖镇鼎兴村 | 西湖镇鼎兴村砂石机耕道（菊花基地） | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 机耕道2.4千米 | 20 | 20 |  |  | 贫困人口30人，非贫困人口500人 | 机耕道2.5千米，贫困人口30人受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 完善产业基地基础设施，改善生产生活条件，通过土地流转、务工、分红等形式带动贫困人口30人受益 |
| 30 | 西湖镇鼎兴村 | 西湖区西湖镇鼎兴村道路 | 基础设施 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 400米 | 15 | 15 |  |  | 贫困人口158人，非贫困人口500人 | 改善村级道路400米，贫困人口158人受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 改善村级基础设施，提高群众满意度，方便群众出行，贫困人口158人受益 |
| 31 | 西湖镇园艺村 | 西湖镇园艺村新桥组下水道 | 基础设施 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 砖砌盖板沟90米 | 6 | 6 |  |  | 贫困人口175人，非贫困人口600人 | 新建砖砌盖板沟90米，175名贫困人口受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 改善村级基础设施，提高群众满意度，方便群众出行，贫困人口175人受益 |
| 32 | 西湖镇新港村 | 新港村蔬菜基地机耕道 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 机耕道3.5千米 | 20 | 20 |  |  | 贫困人口40人，非贫困人口200人 | 新建机耕道3.5千米，贫困人口40人受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 完善产业基地基础设施，改善生产生活条件，通过土地流转、务工、分红等形式带动贫困人口40人受益 |
| 33 | 西洲乡春晓村 | 西洲乡春晓村村级渠道建设 | 基础设施 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区民政局 | 村级渠道建设73米等 | 10 | 10 |  |  | 贫困人口86人，非贫困人口600人 | 村级渠道建设73米等，贫困人口86人受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 改善村级基础设施，提高群众满意度，方便群众出行，贫困人口86人受益 |
| 34 | 西湖镇旺禄村 | 西湖区西湖镇旺禄村机耕桥 | 基础设施 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 机耕桥1座 | 22 | 22 |  |  | 贫困人口134人，非贫困人口350人 | 新建机耕桥1座，改善生产生活条件，贫困人口134人受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过修建机耕桥1座，134人直接受益，改善生产生活条件 |
| 35 | 西湖镇旺禄村 | 西湖区西湖镇旺禄村机耕道 | 基础设施 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 机耕道400米 | 20 | 20 |  |  | 贫困人口134人，非贫困人口350人 | 新建机耕道400米，改善生产生活条件，贫困人口134人受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过修建机耕道400米，134人直接受益，改善生产生活条件 |
| 36 | 西湖镇新港村 | 西湖区西湖镇新港村蔬菜基地新建大棚 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 新建大棚48个40亩 | 58 | 58 |  |  | 贫困人口169人，非贫困人口400人 | 新建大棚48个，改善耕地面积40亩，贫困人口169人受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过务工、分红带动贫困人口169人受益，壮大产业基地，带动贫困和非贫困人口就业 |
| 37 | 西湖镇鼎园村 | 西湖区电排至柳林嘴公路 | 基础设施 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 公路1.6公里 | 240 | 240 |  |  | 贫困人口269人，非贫困人口2000人 | 新建公路1.6公里，改善交通条件，贫困人口269人受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 改善交通条件，方便群众出行，贫困人口269人受益 |
| 38 | 西湖镇旺寿村 | 旺寿村渔场护坡 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 鱼塘护坡 | 20 | 20 |  |  | 贫困人口40人，非贫困人口200人 | 改善生产条件，贫困人口40人受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 改善生产条件，壮大产业基地，贫困人口40人受益 |
| 39 | 西湖镇新港村 | 西湖区西湖镇新港村排渠硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 360米 | 14 | 14 |  |  | 贫困人口169人，非贫困人口400人 | 排渠硬化360米，改善生产生活条件，贫困人口169人受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过硬化排渠360米，改善生产生活条件，贫困人口169人直接受益 |
| 40 | 西洲乡裕民村 | 西湖区西洲乡芦笋园新建大棚 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区农垦办 | 25亩，新建大棚25个 | 54 | 54 |  |  | 贫困人口81人，非贫困人口400人 | 新建大棚25个，改善耕地面积25亩，贫困人口81人受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 壮大产业基地，通过土地流转、务工、分红等形式使贫困人口81人受益 |
| 41 | 西洲乡田园村 | 西湖区西洲乡田园村村民服务中心 | 基础设施 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 村民服务中心 | 16 | 16 |  |  | 贫困人口131人，非贫困人口3000人 | 新建村民服务中心，贫困人口131人受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 新建村民服务中心，提高办公效率，提高群众满意度，贫困人口131人受益 |
| 42 | 渔场 | 西洲乡渔场渔业养殖基地设施改造 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 渔业养殖基地设施改造 | 5 | 5 |  |  | 贫困人口8人 | 改善养殖基地基础设施，贫困人口8人受益 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 完善产业基地基础设施，改善生产生活条件，通过土地流转、务工、分红等形式带动贫困人口8人受益 |