## 基础设施
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 西洲乡春晓村村级渠道工程 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 谭勇军
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 区民政局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 10 |  | 0 |  |  | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1:带动贫困人口受益，推动带贫减贫机制 目标2：改善村级渠道，贫困人中86人受益 |  |  |  |  | 项目未实施
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 1：村级渠道建设 |  | 20 | 不低于73米 | 73米 |  | 16
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 10 | 100% |  |  | 9
|  | 时效指标 | 完工及时率 |  | 10 | 100% |  |  | 8
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 不高于830元/米 |  |  | 10
| 效益指标(30分） | 经济效益 指标 | 无 |  | 10 |  |  |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益贫困人口数 |  | 10 | 不低于86人 |  |  | 8
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 5 |  |  |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 改善村级渠道基础设施，推动带贫减贫机制 |  | 5 |  |  |  | 4
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 |  |  | 9
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 88
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 西湖区电办至柳林嘴公路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由旺
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 62 |  | 12.17 |  |  | 10 | 19.63% | 1.9629
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 62 |  | 12.17 |  |  | 10 | 19.63% | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1:带动贫困人口受益，推动带贫减贫机制 目标2：改善交通条件，方便群众出行 |  |  |  |  | 项目进展缓慢
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 1：公路建设 |  | 20 | 不低于1600米 | 314.15 |  | 3.9269 | 项目进展缓慢
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 10 | 100% |  |  | 10
|  | 时效指标 | 完工及时率 |  | 10 | 100% |  |  | 1.47
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 不高于400元/米 |  |  | 10
| 效益指标(30分） | 经济效益 指标 | 无 |  | 10 |  |  |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益贫困人口数 |  | 10 | 不低于269人 |  |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 5 |  |  |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 改善村级渠道基础设施，推动带贫减贫机制 |  | 5 |  |  |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 |  |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 67.3569
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 西洲镇园艺村新桥组下水道 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由旺
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 6 |  | 5.96 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 6 |  | 5.96 |  |  | 10 | 100% | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
目标1:带动贫困人口受益，推动带贫减贫机制 目标2：改善村级渠道，贫困人中175人受益
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 1：砖䟙盖板沟 |  | 20 | 不低于90米 | 90米 |  | 18 | 项目进展缓慢
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 10 | 100% |  |  | 8
|  | 时效指标 | 完工及时率 |  | 10 | 100% |  |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 不高于700元/米 |  |  | 10
| 效益指标(30分） | 经济效益 指标 | 无 |  | 10 |  |  |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益贫困人口数 |  | 10 | 不低于175人 |  |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 5 |  |  |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 改善村级渠道基础设施，推动带贫减贫机制 |  | 5 |  |  |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 |  |  | 8
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 94

## 扶贫
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 西湖镇鼎兴村砂石机耕道（菊花基地） |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由旺
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 20 |  | 18.761 |  |  | 10 | 93.81% | 9.3805
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 20 |  | 18.761 |  |  | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1:改善生产基础设施，方便群众出行 目标2：通过土地流转直接带动贫困人口11人直接受益，改善生产条件 |  |  |  |  | 项目未实施
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 1：村级渠道建设 |  | 20 | 不低于2400米 | 2350米 |  | 18 | 目标设置不够精确
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 10 | 100% |  |  | 8
|  | 时效指标 | 完工及时率 |  | 10 | 100% |  |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 不高于90元/米 |  |  | 10
| 效益指标(30分） | 经济效益 指标 | 无 |  | 10 | 25万元 |  |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益贫困人口数 |  | 10 | 150人 |  |  | 9
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 5 |  |  |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 改善村级渠道基础设施，推动带贫减贫机制 |  | 5 |  |  |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 |  |  | 9
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.3805
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 西洲乡安康村砂石机耕道（水生蔬菜）） |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由旺
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 20 |  | 19.91 |  |  | 10 | 99.55% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 20 |  | 19.91 |  |  | 10 | 99.55% | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
目标1:改善生产基础设施，方便群众出行 目标2：完善产业基地，改善村基础设施，通过土地流转、务工带动贫困和非贫困人口就业
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 机耕道建设 |  | 20 | 不低于2500米 | 2493米 |  | 19
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 10 | 100% |  |  | 9
|  | 时效指标 | 完工及时率 |  | 10 | 100% |  |  | 9
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 不高于90元/米 |  |  | 9
| 效益指标(30分） | 经济效益 指标 | 无 |  | 10 | 25万元 |  |  | 9
|  | 社会效益 指标 | 受益贫困人口数 |  | 10 | 320人 |  |  | 9
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 5 |  |  |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 改善村级渠道基础设施，推动带贫减贫机制 |  | 5 |  |  |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 |  |  | 8
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 92
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 西洲乡裕民村蔬菜示范园区连体大棚整修工程 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 夏安林
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 区农业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 25 |  | 25 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 25 |  | 25 |  |  | 10 | 100% | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
目标1:改善生产基础设施，方便群众出行 目标2：完善产业基地，改善村基础设施，通过土地流转、务工带动贫困和非贫困人口就业
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 连体大棚整修工程 |  | 20 | 104*36*4.5 |  |  | 18
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 10 | 100% |  |  | 8
|  | 时效指标 | 完工及时率 |  | 10 | 100% |  |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 不高于25万元/宗 |  |  | 10
| 效益指标(30分） | 经济效益 指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入 |  | 10 | 20万元 |  |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益贫困人口数 |  | 10 | 150人 |  |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 5 |  |  |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 改善村级渠道基础设施，推动带贫减贫机制 |  | 5 |  |  |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 |  |  | 8
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 94
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 新港村蔬菜基地机耕道 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由旺
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 20 |  | 19.2629 |  |  | 10 | 93.31% | 9.5
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 20 |  | 0 |  |  | 10 | 93.31% | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
目标1:改善生产基础设施，方便群众出行 目标2：完善产业基地，改善村基础设施，通过土地流转、务工带动贫困和非贫困人口就业
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 机耕道建设 |  | 20 | 不低于3500米 |  |  | 18
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 10 | 100% |  |  | 9
|  | 时效指标 | 完工及时率 |  | 10 | 100% |  |  | 9
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 不高于60元/米 |  |  | 10
| 效益指标(30分） | 经济效益 指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入 |  | 10 | 25万元 |  |  | 9
|  | 社会效益 指标 | 受益贫困人口数 |  | 10 | 300人 |  |  | 9
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 5 |  |  |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 改善村级渠道基础设施，推动带贫减贫机制 |  | 5 |  |  |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 |  |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.5