## 荷花、龙虾种养基础设施建设项目
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 荷花、龙虾种养基础设施建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 5 |  | 5 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 5 |  | 5 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成春晓村荷花、龙虾种养基础设施砂砾石路修建500米 |  |  |  |  | 完成春晓村荷花、龙虾种养基础设施砂砾石路修建500米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 砂砾石路修建里程数 |  | 15 | 500米以上 | 500米以上 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 渠道硬化补助标准 |  | 15 | 100元/米 | 100元/米 |  | 15
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | 50人以上 | 50人以上 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 新北河优质水稻基地渠道硬化项目
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 新北河优质水稻基地渠道硬化项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 5 |  | 5 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 5 |  | 5 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成新北河优质水稻基地渠道硬化200米 |  |  |  |  | 完成新北河优质水稻基地渠道硬化200米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 渠道硬化里程数 |  | 15 | 200米以上 | 200米以上 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 渠道硬化补助标准 |  | 15 | 250元/米 | 250元/米 |  | 15
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | 30人以上 | 30人以上 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 标准化稻虾混养核心示范区沟渠及生产道路等基地基础设施建设项目
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 标准化稻虾混养核心示范区沟渠及生产道路等基地基础设施建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 51 |  | 51 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 51 |  | 51 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成标准化稻虾混养核心示范区沟渠及生产道路等基地基础设施建设面积700亩 |  |  |  |  | 完成标准化稻虾混养核心示范区沟渠及生产道路等基地基础设施建设面积700亩
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 标准化稻虾混养核心示范区沟渠及生产道路等基地基础设施建设面积 |  | 15 | 700亩 | 700亩 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 标准化稻虾混养核心示范区补助标准 |  | 15 | 720元/亩 | 720元/亩 |  | 15
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入 |  | 10 | ≥3.06万元 | ≥3.06万元 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | 250人以上 | 250人以上 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 明穗农业基地建设项目
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 明穗农业基地建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 10 |  | 10 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成西湖区明穗农业基地建设840亩 |  |  |  |  | 完成西湖区明穗农业基地建设840亩
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 西湖区明穗农业基地建设面积 |  | 15 | 840亩 | 840亩 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 基地建设补助标准 |  | 15 | 120元/亩 | 120元/亩 |  | 15
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 无 |  | 10 | 无 | 无 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | 500人以上 | 500人以上 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 旺寿村蔬菜基地砂石机耕道建设工程项目
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 旺寿村蔬菜基地砂石机耕道建设工程项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 3 |  | 3.11 |  |  | 10 | 103.7% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 3 |  | 3.11 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成西湖镇旺寿村蔬菜基地砂石机耕道400米 |  |  |  |  | 完成西湖镇旺寿村蔬菜基地砂石机耕道400米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 蔬菜基地砂石机耕道修建里程数 |  | 15 | 400米 | 400米 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 砂石机耕道修建奖补标准 |  | 15 | ≤75元/米 | ≤75元/米 |  | 15
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入 |  | 10 | ≥5万元 | ≥5万元 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | 100人以上 | 100人以上 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 园艺村新康组排水渠排水涵洞修建工程
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 园艺村新康组排水渠排水涵洞修建工程 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 21 |  | 18.17 |  |  | 10 | 86.52% | 8.6524
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 21 |  | 18.17 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成西湖区西湖镇园艺村新康组排水渠排水涵洞修建210米 |  |  |  |  | 完成西湖区西湖镇园艺村新康组排水渠排水涵洞修建210米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 排水渠排水涵洞修建里程数 |  | 15 | 210米 | 210米 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 排水渠排水涵洞补助标准 |  | 15 | 0.1万元/米 | 0.1万元/米 |  | 15
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 无 |  | 10 | 无 | 无 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | 600人以上 | 600人以上 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 旺禄村一组排水沟砖砌明沟建设项目
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 旺禄村一组排水沟砖砌明沟建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 9 |  | 9.18 |  |  | 10 | 102% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 9 |  | 9.18 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成西湖镇旺禄村一组排水沟砖砌明沟380米 |  |  |  |  | 完成西湖镇旺禄村一组排水沟砖砌明沟380米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 沟砖砌明沟修建里程数 |  | 15 | 380米 | 380米 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 排水渠排水涵洞补助标准 |  | 15 | 240元/米 | 240元/米 |  | 15
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 无 |  | 10 | 无 | 无 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | 500人以上 | 500人以上 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 农博士蔬菜种植大棚建设项目
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 农博士蔬菜种植大棚建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 7 |  | 7 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 7 |  | 7 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成西湖镇旺禄村一组排水沟砖砌明沟380米 |  |  |  |  | 完成西湖镇旺禄村一组排水沟砖砌明沟380米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 钢架大棚奖补面积 |  | 15 | 30亩 | 30亩 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 钢架大棚奖补标准 |  | 15 | ≤2400元/亩 | ≤2400元/亩 |  | 15
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 无 |  | 10 | 无 | 无 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | 100人以上 | 100人以上 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 西柳公路排渠清淤工程项目
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 西柳公路排渠清淤工程项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 10 |  | 9.73 |  |  | 10 | 97.3% | 9.73
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 10 |  | 9.73 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成西湖镇西柳公路排渠清淤1950米 |  |  |  |  | 完成西湖镇西柳公路排渠清淤1950米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 排渠清淤里程数 |  | 15 | 1950米 | 1950米 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 排渠清淤补助标准 |  | 15 | 50元/米 | 50元/米 |  | 15
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 无 |  | 10 | 无 | 无 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  | 10 | 2000人以上 | 2000人以上 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 西湖区西湖镇鼎港水厂改造
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 西湖区西湖镇鼎港水厂改造 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 17 |  | 16.85 |  |  | 10 | 99.12% | 9.9118
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 17 |  | 16.85 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成西湖镇西柳公路排渠清淤1950米 |  |  |  |  | 完成西湖镇西柳公路排渠清淤1950米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 鼎港水厂改造工程数量 |  | 15 | 1处 | 1处 |  | 15
|  |  | 鼎港水厂过滤砂更换工程 |  |  | 1处 | 1处
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 鼎港水厂改造工程 |  | 15 | 14.5万元 | 14.5万元 |  | 15
|  |  | 鼎港水厂过滤砂更换工程 |  |  | 2.5万元 | 2.35万元
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 无 |  | 10 | 无 | 无 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  | 10 | 2000人以上 | 2000人以上 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 鼎兴村一组机耕道工程
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 鼎兴村一组机耕道工程项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 5 |  | 5 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 5 |  | 5 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成西湖区西湖镇鼎兴村1组砂石机耕道修建1260米 |  |  |  |  | 完成西湖区西湖镇鼎兴村1组砂石机耕道修建1260米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 西湖区西湖镇鼎兴村1组砂石机耕道修建里程数 |  | 15 | 1260米 | 1260米 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 15 | ≤40元/米 | ≤40元/米 |  | 15
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 无 |  | 10 | 无 | 无 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | 200人以上 | 200人以上 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 鼎兴村2组砂石机耕道修建项目
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 鼎兴村2组砂石机耕道修建项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 12 |  | 12 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 12 |  | 12 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成西湖区西湖镇鼎兴村2组砂石机耕道修建1240米 |  |  |  |  | 完成西湖区西湖镇鼎兴村2组砂石机耕道修建1240米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 西湖区西湖镇鼎兴村2组砂石机耕道修建里程数 |  | 15 | 1240米 | 1240米 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 15 | ≤100元/米 | ≤100元/米 |  | 15
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 无 |  | 10 | 无 | 无 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | 400人以上 | 400人以上 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 新北河村4组道路硬化项目
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 新北河村4组道路硬化项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 5 |  | 5.48 |  |  | 10 | 109.6% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 5 |  | 5.48 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成西湖区西洲乡新北河村4组道路硬化150米 |  |  |  |  | 完成西湖区西洲乡新北河村4组道路硬化150米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 村内道路硬化里程数 |  | 15 | 150米 | 150米 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 15 | ≤350元/米 | 365元/米 |  | 15
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 无 |  | 10 | 无 | 无 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | 400人以上 | 400人以上 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 鼎福村道路硬化项目
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 鼎福村道路硬化项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 17 |  | 18 |  |  | 10 | 105.9% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 17 |  | 18 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成西湖镇鼎福村道路硬化680米，路下涵管2处 |  |  |  |  | 完成西湖镇鼎福村道路硬化680米，路下涵管2处
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 道路硬化里程数 |  | 15 | 680米 | 680米 |  | 15
|  |  | 路下涵管安装数 |  |  | 2处 | 2处
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 15 | ≤200元/米 | 264元/米 |  | 15
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 无 |  | 10 | 无 | 无 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | 500人以上 | 500人以上 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 福村渠道砖砌排污明沟修建项目
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 福村渠道砖砌排污明沟修建项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 11 |  | 7.51 |  |  | 10 | 68.27% | 6.8273
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 11 |  | 7.51 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成西洲乡幸福村渠道砖砌排污明沟修建200米 |  |  |  |  | 完成西洲乡幸福村渠道砖砌排污明沟修建200米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 砖砌排污明沟里程数 |  | 15 | 200米 | 155米 |  | 11.63 | 项目未完工
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 15 | ≤200元/米 | 485元/米 |  | 6.19 | 项目未完工
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 无 |  | 10 | 无 | 无 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | 400人以上 | 400人以上 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 87.82

## 西湖区德人牧业基地建设项目
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 西湖区德人牧业基地建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 50 |  | 50 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 50 |  | 50 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成西湖区德人牧业基地3000亩建设。 |  |  |  |  | 完成西湖区德人牧业基地3000亩建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 道路硬化里程数 |  | 15 | 1000米以上 | 1027米 |  | 15
|  |  | 围栏修建长度 |  |  | 100米以上 | 110米
|  |  | 基地建设面积 |  |  | 3000亩 | 3000亩
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 基地建设补助标准 |  | 15 | 170元/亩 | 170元/亩 |  | 15
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 无 |  | 10 | 无 | 无 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | 75人以上 | 75人以上 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 西湖区贫困家庭劳动力培训项目
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 西湖区贫困家庭劳动力培训项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 18 |  | 12.15 |  |  | 10 | 67.5% | 6.75
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 18 |  | 12.15 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成全区250名以上贫困户职业技能水平和就业创业能力培训 |  |  |  |  | 完成全区250名以上贫困户职业技能水平和就业创业能力培训
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 职业技能水平和就业创业能力培训人数 |  | 15 | 250人以上 | 810人 |  | 15 | 项目未完工
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 15 | 720元/人 | 150元/米 |  | 6.19 | 项目未完工
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 无 |  | 10 | 无 | 无 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | 250人以上 | 810人 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.19

## 西湖区特惠保项目
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 西湖区特惠保项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 10 |  | 13.95 |  |  | 10 | 139.5% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 10 |  | 13.95 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成全区2752名贫困户特惠保补助发放 |  |  |  |  | 完成全区2752名贫困户特惠保补助发放
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 特惠保补助人数 |  | 15 | 2752人 | 2752人 |  | 15
|  | 质量指标 | 特惠保补助精准率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 补助发放及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 特惠保补助标准 |  | 15 | 60元/人 | 60元/人 |  | 15
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 无 |  | 10 | 无 | 无 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | 2752人 | 2752人 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 旺寿村一组水泥路建设项目
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 旺寿村一组水泥路建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 8 |  | 8 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 8 |  | 8 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成西湖镇旺寿村一组水泥路230米建设 |  |  |  |  | 完成西湖镇旺寿村一组水泥路230米建设
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 村内道路硬化里程数 |  | 15 | 230米 | 230米 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 村内道路硬化补助标准 |  | 15 | 340元/米 | 340元/米 |  | 15
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 无 |  | 10 | 无 | 无 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | 500人 | 800人 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 新港村至鼎兴村道路交叉口建设项目
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 新港村至鼎兴村道路交叉口、排水沟建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 50 |  | 23.7 |  |  | 10 | 47.4% | 4.74
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 50 |  | 23.7 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 西湖镇新港村至鼎兴村道路交叉口建设950米、排水沟建设500米 |  |  |  |  | 西湖镇新港村至鼎兴村道路交叉口建设950米、排水沟建设500米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 道路交叉口建设里程数 |  | 15 | 950米 | 950米 |  | 15
|  |  | 排水沟建设里程数 |  |  | 500米 | 500米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路交叉口建设补助标准 |  | 15 | 350元/米 | 350元/米 |  | 15
|  |  | 排水沟建设补助标准 |  |  | 335元/米 | 335元/米
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 无 |  | 10 | 无 | 无 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  | 10 | 2000人以上 | 2000人以上 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 田园村至新兴村道路交叉口、排水沟建设项目
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 田园村至新兴村道路交叉口、排水沟建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 44 |  | 43 |  |  | 10 | 97.73% | 9.7727
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 44 |  | 43 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 西洲乡田园村至新兴村道路交叉口建设600米、排水沟建设900米 |  |  |  |  | 西洲乡田园村至新兴村道路交叉口建设600米、排水沟建设900米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 道路交叉口建设里程数 |  | 15 | 600米 | 600米 |  | 15
|  |  | 排水沟建设里程数 |  |  | 900米 | 900米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 道路交叉口建设补助标准 |  | 15 | 350元/米 | 350元/米 |  | 15
|  |  | 排水沟建设补助标准 |  |  | 256元/米 | 256元/米
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 无 |  | 10 | 无 | 无 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  | 10 | 2000人以上 | 2000人以上 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 德友农作物种植基地建设项目
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 德友农作物种植基地建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 5 |  | 5 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 5 |  | 5 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 西湖区德友农作物种植基地建设面积500亩 |  |  |  |  | 西湖区德友农作物种植基地建设面积500亩
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 西湖区德友农作物种植基地建设面积 |  | 15 | 500亩 | 500亩 |  | 15
|  |  | 机耕道建设里程数 |  |  | 300米 | 300米
|  |  | 沟渠建设里程数 |  |  | 200米 | 200米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 西湖区德友农作物种植基地建设补助标准 |  | 15 | 100元/亩 | 100元/亩 |  | 15
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入 |  | 10 | ≥15万元 | ≥15万元 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | 300人以上 | 300人以上 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业经营主体满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 穗丰芦笋种植基地建设项目
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 穗丰芦笋种植基地建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 2 |  | 2 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 2 |  | 2 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 西洲乡穗丰芦笋种植基地建设面积200亩 |  |  |  |  | 西洲乡穗丰芦笋种植基地建设面积200亩
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 西湖区德友农作物种植基地建设面积 |  | 15 | 200亩 | 200亩 |  | 15
|  |  | 沟渠建设里程数 |  |  | 400米 | 400米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 西湖区德友农作物种植基地建设补助标准 |  | 15 | 100元/亩 | 100元/亩 |  | 15
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入 |  | 10 | ≥10万元 | ≥10万元 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | 100人以上 | 100人以上 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业经营主体满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 德人牧业种植基地建设项目
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 德人牧业种植基地建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 5 |  | 5 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 5 |  | 5 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 西湖区德人牧业种植基地建设面积300亩 |  |  |  |  | 西湖区德人牧业种植基地建设面积300亩
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 西湖区德友农作物种植基地建设面积 |  | 15 | 300亩 | 300亩 |  | 15
|  |  | 沟渠建设里程数 |  |  | 700米 | 700米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 西湖区德人牧业种植基地建设补助标准 |  | 15 | 170元/亩 | 170元/亩 |  | 15
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入 |  | 10 | ≥15万元 | ≥15万元 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | 350人以上 | 350人以上 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业经营主体满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 德人牧业区域生态循环农业建设项目
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 德人牧业区域生态循环农业建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 80 |  | 80 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 80 |  | 80 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 德人牧业区域12309.5亩生态循环农业建设 |  |  |  |  | 德人牧业区域12309.5亩生态循环农业建设
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 德人牧业区域12309.5亩生态循环农业建设
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 饲料加工工程建设数 |  | 15 | 2处 | 2处 |  | 15
|  |  | 沼气工程建设数 |  |  | 1处 | 1处
|  |  | 有机肥生产设施建设数 |  |  | 2处 | 2处
|  |  | 混肥池建设数 |  |  | 6座 | 6座
|  |  | 水肥一体化设施建设数 |  |  | 500亩 | 500亩
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 西湖区德人牧业种植基地建设补助标准 |  | 15 | 80万元 | 80万元 |  | 15
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入 |  | 10 | ≥170万元 | ≥170万元 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | 170人以上 | 170人以上 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业经营主体满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 安康村砖砌排水沟渠修建工程
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 安康村砖砌排水沟渠修建工程 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 鲁由汪 13975633751
主管部门 |  |  | 西湖管理区扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 西湖管理区扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 6 |  | 6 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 6 |  | 6 |  |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成西湖区西洲乡安康村砖砌排水沟渠140米 |  |  |  |  | 完成西湖区西洲乡安康村砖砌排水沟渠140米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 砖砌排水沟渠里程数 |  | 15 | 140米 | 140米 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 砂石机耕道修建奖补标准 |  | 15 | ≤430元/米 | ≤430元/米 |  | 15
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入 |  | 10 | ≥0.36万元 | ≥0.36万元 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | 255人以上 | 255人以上 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 10 | 无 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业经营主体满意度 |  | 10 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100