2022**年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表**

单位： (盖章) 时间： 2022年 6 月 16 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资(万元) | 其中 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 |
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 财政衔接资金(万元) | 其他资金(万元) |
| 1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 常德市西湖管理区百草园提质改造工程 | 新建 | 黄泥湖村 | 2022年7月18日 | 2022年8月17日 | 区农业农村局 | 步道702平方米、砖砌明沟378米、绿化917平方米等。 | 58 | 58 |  | 118名脱贫人口 | 完善产业设施，118人受益 | 完善产业基地，通过土地流转、务工、分红带动群众增收 |  |
| 2 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 西湖牧业小镇二牧场牛舍建设项目（二期） | 新建 | 黄泥湖村 | 2021年10月28日 | 2022年3月20日 | 丰润公司 | 新建钢结构牛舍4554㎡，回填土方3334m³，新建混凝土路面890㎡ | 450 | 28 | 50 | 不少于120名脱贫人口 | 完善产业设施，不少于120人受益 | 完善产业基地，通过土地流转、务工、分红带动群众增收 |  |
| 3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 天心种业新建生态停车位工程 | 新建 | 黄泥湖村 | 2022年6月23日 | 2022年7月8日 | 区农垦办（供销社） | 新建停车位面积315㎡，绿化面积500㎡ | 17.3 | 17 |  | 86名村民 | 完善基础设施，86人受益 | 完善村级基础设施，改善农户居住环境，降低生产成本 |  |
| 4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 新港村 | 新港村新建机耕道工程 | 新建 | 新港村 | 2022年7月22日 | 2022年8月18日 | 区农业农村 | 新建机耕道816m，渠道195m | 19 | 19 |  | 50名村民 | 完善基础设施，50人受益 | 完善村级基础设施，改善农户居住环境，降低生产成本 |  |
| 5 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 西湖区 | 西湖区 | 西湖区小额信贷贴息 | 新建 | 西湖区 | 2022年1月 | 2022年12月 | 区乡村振兴局 | 132户享受小额信贷贴息 | 49 | 25 |  | 脱贫人口132人 | 小额信贷贴息132户 | 通过贴息和分红，使脱贫人口受益 |  |
| 6 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 西湖区 | 西湖区 | 脱贫人员务工交通补贴 | 新建 | 西湖区 | 2022年1月 | 2022年12月 | 区乡村振兴局 | 脱贫人员外出务工补助 | 30 | 21 |  | 符合条件的脱贫人员 | 对符合条件的脱贫人员实施就行补助 | 减轻符合条件的脱贫人员就业负担 |  |
| 7 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 西湖区 | 西湖区 | 项目管理费 | 新建 | 西湖区 | 2022年1月4日 | 2022年12月30日 | 区乡村振兴局 | 项目管理费 | 17 | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 新港村 | 绿祥农业果蔬大棚基地配套设施建设 | 新建 | 新港村 | 2022年7月 | 2022年8月 | 区农业农村局 | 塑钢栏杆1700米，摄像头8个，1600米网线 | 28 | 28 |  | 脱贫人口60人 | 完善产业设施，不少于60人受益 | 完善产业基地，通过土地流转、务工、分红带动群众增收 |  |
| 9 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 绿野农场蔬菜大棚基地配套设施建设 | 新建 | 鼎兴村 | 2022年7月 | 2022年8月 | 区农业农村局 | 1.2米高镀锌围栏2500米，机耕下田预制板301处 | 48 | 48 |  | 脱贫人口100人 | 完善产业设施，不少于100人受益 | 完善产业基地，通过土地流转、务工、分红带动群众增收 |  |
| 10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 鼎福村 | 鼎福村沟渠建设 | 新建 | 鼎福村 | 2022年7月 | 2022年8月 | 区农业农村局 | 400\*600沟渠1000米 | 34 | 34 |  | 脱贫人口50人 | 完善基础设施，50人受益 | 完善村级基础设施，改善农户居住环境，降低生产成本 |  |
| 11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺寿村 | 旺寿村沟渠建设 | 新建 | 旺寿村 | 2022年7月 | 2022年8月 | 区农业农村局 | 400\*600沟渠900米，双季稻涵闸维修 | 32 | 32 |  | 脱贫人口50人 | 完善基础设施，50人受益 | 完善村级基础设施，改善农户居住环境，降低生产成本 |  |
| 12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 新北河村 | 新北河村机耕道及沟渠建设 | 新建 | 新北河村 | 2022年7月 | 2022年8月 | 区农业农村局 | 三组320米沟渠、涵管3处，一组机耕道980米，二组机耕道1000米 | 35 | 35 |  | 脱贫人口50人 | 完善基础设施，50人受益 | 完善村级基础设施，改善农户居住环境，降低生产成本 |  |