## 公租房项目信息表
2023年度常德市公共租赁住房建设项目信息表 （11月）
填报人： 曾可娟 单位：套、平方米、万元 |  |  |  |  | 单位负责人签字： |  | 周育平 | [12 empty] | 填报时间：2023年11月24日
项目名称 | 基本信息 |  |  | 计划规模 |  |  |  | 已开工建设 | [9 empty] | 基本建成 |  | 竣工 |  | 完成投资 | 未开工项目
| 项目建设单位 | 建设地点 | 建设方式 | 套数 | 面积 | 总投资 | 年度计划投资 | 套数 | 面积 | 其中： | [7 empty] | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 |  | 前期手续办理情况 | 预计开工时间
[10 empty] | 正式破土刨槽（打永久性桩基） |  | 破槽至1层 |  | 2层 |  | 3层以上
[10 empty] | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
西湖管理区 |  |  |  | 60 | 2779.09 | 890 | 890
知苑公租房二期 | 湖南丰润农业发展有限责任公司 | 新安路与军垦路交叉处 | 新建 | 60 | 2779.09 | 890 | 890 | 60 | 2779.09 | [6 empty] | 60 | 2779.09 | 60 | 2779.09 |  |  | 650