## 汇总
西湖管理区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目明细表
单位：（盖章） | [18 empty] | 时间： 2023年 12 月 15 日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政投资（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫 人口数及 防止返贫 监测对象 人口数 (人)
1 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 西 湖 区 | 西湖区 | 西湖区育秧棚建设项目 | 新建 | 鼎裕村建湖村新港村 | 2024-01-20 | 2024-12-20 | 供销社 | 建设育秧大棚6500平方米 | 200 |  |  | 11 |  | 7089 |  |  |  | 完成建设育秧棚6500平方米 | 1.订单提供秧苗；2.完善产业发展支撑环节；3.稳定增加村集体收入，带动全体村民增收
2 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 西湖区 | 西湖区 | 秸秆回收加工设备 | 新建 | 鼎裕村建湖村新港村 | 2024-01-21 | 2024-12-21 | 供销社 | 添置秸秆粉碎机6台套 | 150 |  |  | 11 |  | 7089 |  |  |  | 添完成置秸秆粉碎机6台套 | 1.免费回收秸秆，减少碳排放；2.增加就业；3.稳定增加村集体收入，带动全体村民增收
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺禄村 | 旺禄村水稻三产融合示范基地建设项目 | 新建 | 旺禄村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 供销社 | 建设水稻融合发展示范基地100亩：建设田间道路450米，渠道300米，修筑田埂1000米 | 50 |  |  | 1 |  | 2323 |  |  |  | 建设完成水稻融合发展示范基地100亩： | 1.示范水稻融合发展路径，增加就业岗位；2.改善出行条件，增加百姓满意度；3.促进土地流转，增加土地流转收入
4 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 人才培养 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年产业奖励 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 产业奖励200万元 | 200 |  |  | 21 |  | 200 |  |  |  | 完成产业奖励200万元 | 完成产业奖励使村民受益
5 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年庭院经济发展扶持奖励 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 农业农村局 | 庭院经济发展扶持奖励36万元 | 36 |  |  | 21 |  | 500 |  |  |  | 完成庭院经济发展扶持奖励36万元 | 完成庭院经济发展扶持奖励使村民受益
6 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 西洲乡黄泥湖村居民区庭院建设工程 | 新建 | 黄泥湖村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 庭院建设200米 | 4 |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 完成庭院建设200米 | 完善产业设施使村民受益
7 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 黄泥湖村壮大村级集体经济试点项目 | 改造 | 黄泥湖村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 区供销合作联社 | 车间提质改造：有机肥生产车间1500平方米，养殖车间900平方米，共计2400平方米 | 90 |  |  | 1 |  | 2895 |  |  |  | 改造完成机肥生产车间1500平方米，养殖车间900平方米 | 1.延长产业链条，增加村民就近就业岗位；2.订单回收百姓种植的牧草、秸秆；3.生物肥料利用，减少周边污染；4.稳定增加村集体收入，带动全体村民增收
8 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 西洲乡 | 西洲村 | 西洲乡西洲农机合作社粮食仓储、烘干能力提升建设项目 | 新建 | 西洲村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 仓储建设800平方米，购置烘干设备4台 | 180 |  |  | 1 |  | 180 |  |  |  | 完成仓库建设800平方米，添置烘干设备4台。 | 完善产业设施使村民受益
9 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 西 湖 区 | 西湖区 | 西湖管理区公共区域品牌推广项目 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 区供销合作联社 | 推广农产品公共品牌，参加农产品展览会，开展直播带货 | 30 |  |  | 21 |  | 30 |  |  |  | 参加农产品展览会3次，开展直播带货50场以上 | 1.促进西湖农产品销售；2.提升农产品附加值，带动农户增收
10 | 产业发展 | 金融保险配套 | 小额贷款贴息 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年小额信贷贴息 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 农业农村局 | 小额贷款贴息15万元 | 15 |  |  | 21 |  | 155 |  |  |  | 完成小额贷款贴息15万元 | 完成小额贷款贴息使村民受益
11 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 西湖镇 | 旺禄村 | 西湖镇秸秆粉碎车间建设项目 | 新建 | 旺禄村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西湖镇 | 秸秆粉碎车间280㎡ | 27 |  |  | 1 |  | 200 |  |  |  | 完成秸秆粉碎车间280㎡ | 完善产业设施使村民受益
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎福村 | 鼎福村生产区沟渠硬化 | 新建 | 鼎福村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西湖镇 | 沟渠硬化2650米 | 80 |  |  | 1 |  | 100 |  |  |  | 完成沟渠硬化3650米 | 完善产业设施使村民受益
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 鼎兴村二组沟渠建设 | 新建 | 鼎兴村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西湖镇 | 沟渠建设410米 | 20 |  |  | 1 |  | 70 |  |  |  | 完成沟渠建设410米 | 完善产业设施使村民受益
14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 鼎兴村一组生产区机耕道建设 | 新建 | 鼎兴村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 机耕道2400米 | 30 |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 完成机耕道2400米 | 完善产业设施使村民受益
15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 鼎兴村壹耕耘基地沟渠建设 | 新建 | 鼎兴村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西湖镇 | 沟渠建设2100米 | 60 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成沟渠建设2100米 | 完善产业设施使村民受益
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎裕村 | 鼎裕村一组 | 新建 | 鼎裕村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 硬化公路500米 | 40 |  |  | 1 |  | 150 |  |  |  | 完成公路硬化500米 | 完善产业设施使村民受益
17 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎裕村 | 鼎裕小区屋后蔬菜基地 | 新建 | 鼎裕村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西湖镇 | 硬化公路500米 | 40 |  |  | 1 |  | 200 |  |  |  | 完成公路硬化500米 | 完善产业设施使村民受益
18 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎园村 | 鼎园村稻虾养殖基地沟渠建设 | 新建 | 鼎园村 | 2024-01-18 | 2024-12-18 | 西湖镇 | 沟渠建设1500米 | 45 |  |  | 1 |  | 120 |  |  |  | 完成沟渠建设4000米 | 完善产业设施使村民受益
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎园村 | 鼎园村油茶菜基地沟渠建设 | 新建 | 鼎园村 | 2024-01-19 | 2024-12-19 | 西湖镇 | 沟渠建设1000米 | 30 |  |  | 1 |  | 40 |  |  |  | 完成沟渠建设1000米 | 完善产业设施使村民受益
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 新港村 | 湖西食品基地农产品冻库及阳光棚建设 | 新建 | 新港村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 新建冻库1000立方米、阳光棚2000平方米 | 100 |  |  | 10 |  | 100 |  |  |  | 完成新建冻库1000立方米、阳光棚2000平方米 | 完善产业设施使村民受益
21 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 绿野农场旧棚膜更换等配套设施建设 | 新建 | 鼎兴村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 农业农村局 | 更换280亩老旧棚膜、安装270亩自动喷雾系统、168亩水肥一体化吊喷系统 | 165 |  |  | 1 |  | 170 |  |  |  | 完成更换280亩老旧棚膜、安装270亩自动喷雾系统、168亩水肥一体化吊喷系统 | 完善产业设施使村民受益
22 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 裕民村 | 青丰蔬菜种植专业合作社草莓采摘大棚建设项目 | 新建 | 裕民村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 建设连栋温室大棚3744平方米 | 35 |  |  | 1 |  | 156 |  |  |  | 完成建设连栋温室大棚3744平方米 | 完善产业设施使村民受益
23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 田园村 | 穗丰芦笋基地提质改造项目 | 新建 | 田园村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 农业农村局 | 新建高标准大棚45个 | 70 |  |  | 1 |  | 70 |  |  |  | 完成新建高标准大棚55个 | 完善产业设施使村民受益
24 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺福村 | 旺福村机埠建设 | 新建 | 旺福村 | 2024-01-21 | 2024-12-21 | 西湖镇 | 一，二组机埠新建，三组机埠维修 | 50 |  |  | 1 |  | 120 |  |  |  | 完成一，二组机埠新建，三组机埠维修 | 完善产业设施使村民受益
25 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺福村 | 旺福村三组生产区沟渠及配套设施建设 | 新建 | 旺福村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 沟渠建设890米、生产道建设280米 | 48 |  |  | 1 |  | 60 |  |  |  | 完成沟渠建设890米、生产道建设280米 | 完善产业设施使村民受益
26 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺禄村 | 旺禄村二组生产区机耕道及沟渠建设 | 新建 | 旺禄村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 沟渠建设400米，机耕道加宽1.5米 | 16 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成沟渠建设400米，机耕道加宽1.5米 | 完善产业设施使村民受益
27 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺寿村 | 旺寿村渔场生产区沟渠建设 | 新建 | 旺寿村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西湖镇 | 沟渠建设1800米 | 70 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成沟渠建设1800米 | 完善产业设施使村民受益
28 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺寿村 | 旺寿村渔场生产区路口扩宽及让车道建设 | 新建 | 旺寿村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 路口扩宽及让车道7处 | 15 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成路口扩宽及让车道7处 | 完善产业设施使村民受益
29 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 裕民村 | 西湖智慧芦笋产业园现代农业展示大棚建设项目 | 新建 | 裕民村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 建设连栋温室大棚1万平方米 | 190 |  |  | 1 |  | 156 |  |  |  | 完成建设连栋温室大棚1万平方米 | 完善产业设施使村民受益
30 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 西洲村 | 西洲村生产要道新建工程 | 新建 | 西洲村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西洲乡 | 舒布洛克挡土墙800米；拆除破损路面700米；新建1350米沥青混凝土道路 | 350 |  |  | 1 |  | 500 |  |  |  | 完成舒布洛克挡土墙800米；拆除破损路面700米；新建1350米沥青混凝土道路 | 完善产业设施使村民受益
31 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 安康村 | 西洲乡安康村生产区沟渠建设工程 | 新建 | 安康村 | 2024-01-17 | 2024-12-17 | 西洲乡 | 沟渠硬化2000米 | 45 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成沟渠硬化2000米 | 完善产业设施使村民受益
32 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 安康村 | 西洲乡安康村退藕还田机耕道建设工程 | 新建 | 安康村 | 2024-01-18 | 2024-12-18 | 西洲乡 | 机耕道4500米 | 20 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成机耕道4500米 | 完善产业设施使村民受益
33 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 西洲乡黄泥湖有机肥工厂建设工程 | 新建 | 黄泥湖村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西洲乡 | 有机肥工厂建设3000平方米 | 60 |  |  | 1 |  | 60 |  |  |  | 完成有机肥工厂建设3000平方米 | 完善产业设施使村民受益
34 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 田园村 | 西洲乡田园村生产区道路建设工程 | 新建 | 田园村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西洲乡 | 道路建设450米 | 21 |  |  | 2 |  | 20 |  |  |  | 完成道路建设450米 | 完善产业设施使村民受益
35 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 田园村 | 西洲乡田园村生产区沟渠硬化 | 新建 | 田园村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西洲乡 | 灌渠硬化500米 | 22 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成灌渠硬化500米 | 完善产业设施使村民受益
36 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 西洲村 | 西洲乡西洲村退藕还田机耕道建设工程 | 新建 | 西洲村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西洲乡 | 机耕道建设4500米 | 30 |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 完成机耕道建设4500米 | 完善产业设施使村民受益
37 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 新北河村 | 西洲乡新北河村生产区沟渠硬化建设工程 | 新建 | 新北河村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西洲乡 | 沟渠硬化3000米 | 75 |  |  | 1 |  | 80 |  |  |  | 完成沟渠硬化3000米 | 完善产业设施使村民受益
38 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 新北河村 | 西洲乡新北河村生产区排渠建设工程 | 新建 | 新北河村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 渠道建设5000米 | 20 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成渠道建设5000米 | 完善产业设施使村民受益
39 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 新兴村 | 西洲乡新兴村二组主排渠建设工程 | 新建 | 新兴村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 主排渠建设800米 | 55 |  |  | 1 |  | 60 |  |  |  | 完成主排渠建设800米 | 完善产业设施使村民受益
40 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 幸福村 | 西洲乡幸福村稻虾产业路 | 新建 | 幸福村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西洲乡 | 机耕道建设3000米 | 20 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成机耕道建设3000米 | 完善产业设施使村民受益
41 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 春晓村 | 西洲乡幸福稻虾产业路 | 新建 | 春晓村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西洲乡 | 道路建设3500米 | 20 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成道路建设3500米 | 完善产业设施使村民受益
42 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 渔场 | 西洲乡渔场生产区沟渠建设工程 | 新建 | 渔场 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 沟渠硬化1000米 | 28 |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 完成沟渠硬化1000米 | 完善产业设施使村民受益
43 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 渔场 | 西洲乡渔场生产区沟渠建设工程 | 新建 | 渔场 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西洲乡 | 沟渠建设300米 | 10 |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 完成沟渠建设300米 | 完善产业设施使村民受益
44 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 裕民村 | 西洲乡裕民村生产区渠道建设工程 | 新建 | 裕民村 | 2024-01-20 | 2024-12-20 | 西洲乡 | 渠道建设3000米 | 5 |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 完成渠道建设3000米 | 完善产业设施使村民受益
45 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 新港村 | 新港村四组生产区排渠建设 | 新建 | 新港村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西湖镇 | 排渠建设700米 | 48 |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 完成排渠建设700米 | 完善产业设施使村民受益
46 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 新港村 | 新港村一组生产区灌渠建设 | 新建 | 新港村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 灌渠建设2180米 | 88 |  |  | 1 |  | 90 |  |  |  | 完成灌渠建设2180米 | 完善产业设施使村民受益
47 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 新港村 | 新港村一组生产区机耕道建设 | 新建 | 新港村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 机耕道800米 | 10 |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 完成机耕道800米 | 完善产业设施使村民受益
48 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 园艺村 | 园艺村园艺组生产区沟渠硬化 | 新建 | 园艺村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西湖镇 | 沟渠硬化1000米 | 50 |  |  | 1 |  | 60 |  |  |  | 完成沟渠硬化1000米 | 完善产业设施使村民受益
49 | 巩固三保障成果 | 教育 | 雨露计划 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年雨露计划补贴 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 雨露计划补贴36万元 | 36 |  |  | 21 |  | 200 |  |  |  | 完成雨露计划补贴36万元 | 完成雨露计划补贴使村民受益
50 | 就业项目 | 创业 | 创业补助 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年稳岗就业补贴 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 农业农村局 | 稳岗就业补贴10万元 | 10 |  |  | 21 |  | 45 |  |  |  | 完成稳岗就业补贴10万元 | 完成稳岗就业补贴使村民受益
51 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年公益性岗位 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 提供公益性岗位补助 | 25 |  |  | 21 |  | 30 |  |  |  | 完成公益性岗位补助25万元 | 完成公益性岗位补助使村民受益
52 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年外出务工交通补助 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 农业农村局 | 外出务工交通补助30万元 | 30 |  |  | 21 |  | 800 |  |  |  | 完成外出务工交通补助30万元 | 完成外出务工交通补助使村民受益
53 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动奖补 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年就业奖励 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 就业奖励110万元 | 110 |  |  | 21 |  | 300 |  |  |  | 完成就业奖励110万元 | 完成就业奖励使村民受益
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 西洲乡 | 新北河村 | 新北河村农垦村庄整治项目 | 新建 | 新北河村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 区供销合作联社 | 对新北河村北线道路1.8KM进行提质改造 | 180 |  |  | 1 |  | 2311 |  |  |  | 完成新北河村北线道路1.8KM进行提质改造 | 1.补齐基础短板，改善出行条件，增加直接务工岗位；2.促进土地流转，增加土地流转收入；3.促进农旅融合发展，增加农产品销售
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 鼎福村 | 鼎福村污水治理 | 新建 | 鼎福村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 污水沟治理1000米 | 35 |  |  | 1 |  | 60 |  |  |  | 完成污水沟治理2000米 | 完善基础设施使村民受益
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 鼎裕村 | 鼎裕村沿河公路村部至易永格鱼塘沟渠建设 | 新建 | 鼎裕村 | 2024-01-17 | 2024-12-17 | 西湖镇 | 硬化沟渠500米 | 20 |  |  | 1 |  | 120 |  |  |  | 完成硬化沟渠500米 | 完善基础设施使村民受益
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 鼎园村 | 鼎园村生活区污水沟治理 | 新建 | 鼎园村 | 2024-01-20 | 2024-12-20 | 西湖镇 | 污水沟渠建设1500米 | 45 |  |  | 1 |  | 120 |  |  |  | 完成污水沟渠建设4000米 | 完善基础设施使村民受益
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺禄村 | 金色桃海沟渠等配套设施建设 | 新建 | 旺禄村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 农业农村局 | 沟渠建设200米、储肥发酵桶一个 | 30 |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 完成沟渠建设200米、储肥发酵桶一个 | 完善基础设施使村民受益
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺福村 | 旺福村生活污水沟渠建设 | 新建 | 旺福村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西湖镇 | 污水沟建设2000米 | 60 |  |  | 1 |  | 70 |  |  |  | 完成污水沟建设2800米 | 完善基础设施使村民受益
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺禄村 | 旺禄村居民区道路建设 | 新建 | 旺禄村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西湖镇 | 道路硬化420米 | 15 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成道路硬化420米 | 完善基础设施使村民受益
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺禄村 | 旺禄村一组主排渠建设 | 新建 | 旺禄村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 排渠建设480米 | 80 |  |  | 1 |  | 80 |  |  |  | 完成排渠建设480米 | 完善基础设施使村民受益
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺寿村 | 旺寿村生活区沟渠建设 | 新建 | 旺寿村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 沟渠建设1200米 | 50 |  |  | 1 |  | 150 |  |  |  | 完成沟渠建设1200米 | 完善基础设施使村民受益
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺寿村 | 旺寿村生活区沟渠建设 | 新建 | 旺寿村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西湖镇 | 硬化公路300米 | 15 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成公路建设300米 | 完善基础设施使村民受益
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖区 | 西湖区 | 西湖管理区2024年小农水工程 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-17 | 2024-12-17 | 农业农村局 | 西洲乡机埠建设10处、沟渠建设1处、涵管涵闸建设5处、挡土墙建设1处；西湖镇机埠建设5处、灌渠建设1处、涵管建设1处、危房重建一处 | 45 |  |  | 16 |  | 1000 |  |  |  | 完成西洲乡机埠建设10处、沟渠建设1处、涵管涵闸建设5处、挡土墙建设1处；西湖镇机埠建设5处、灌渠建设1处、涵管建设1处、危房重建一处 | 完善基础设施使村民受益
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 安康村 | 西洲乡安康村居民区沟渠建设工程 | 新建 | 安康村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 沟渠硬化1350米 | 55 |  |  | 1 |  | 60 |  |  |  | 完成沟渠硬化1350米 | 完善基础设施使村民受益
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 春晓村 | 西洲乡春晓村居民区沟渠建设工程 | 新建 | 春晓村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 沟渠硬化3000米 | 40 |  |  | 1 |  | 40 |  |  |  | 完成沟渠硬化3000米 | 完善基础设施使村民受益
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 西洲乡黄泥湖村居民区沟渠建设工程 | 新建 | 黄泥湖村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 沟渠硬化2000米 | 48 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成沟渠硬化2000米 | 完善基础设施使村民受益
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 田园村 | 西洲乡田园村二组道路建设工程 | 新建 | 田园村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 道路建设600米 | 27 |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 完成道路建设600米 | 完善基础设施使村民受益
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 西洲村 | 西洲乡西洲村居民区沟渠建设工程 | 新建 | 西洲村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 沟渠硬化5200米 | 140 |  |  | 1 |  | 140 |  |  |  | 完成沟渠硬化5200米 | 完善基础设施使村民受益
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 新北河村 | 西洲乡新北河村居民区断头路建设工程 | 新建 | 新北河村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西洲乡 | 道路建设500米 | 30 |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 完成道路建设500米 | 完善基础设施使村民受益
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 新兴村 | 西洲乡新兴村居民区沟渠建设工程 | 新建 | 新兴村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西洲乡 | 沟渠硬化1200米 | 50 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成沟渠硬化1200米 | 完善基础设施使村民受益
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 幸福村 | 西洲乡幸福村居民区沟渠建设工程 | 新建 | 幸福村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 沟渠硬化2000米 | 40 |  |  | 1 |  | 40 |  |  |  | 完成沟渠硬化2000米 | 完善基础设施使村民受益
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 幸福村 | 西洲乡幸福村三组沟渠路建设工程 | 新建 | 幸福村 | 2024-01-18 | 2024-12-18 | 农业农村局 | 排水沟硬化600米，居民路硬化30米 | 28 |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 完成排水沟硬化600米，居民路硬化30米 | 完善基础设施使村民受益
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 永安村 | 西洲乡永安村污水沟硬化工程 | 新建 | 永安村 | 2024-01-21 | 2024-12-21 | 西洲乡 | 沟渠硬化1000米 | 50 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成沟渠硬化1000米 | 完善基础设施使村民受益
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 裕民村 | 西洲乡裕民村居民区沟渠建设工程 | 新建 | 裕民村 | 2024-01-19 | 2024-12-19 | 西洲乡 | 沟渠硬化1500米 | 45 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成沟渠硬化1500米 | 完善基础设施使村民受益
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 园艺村 | 园艺村园艺组生活区污水沟建设 | 新建 | 园艺村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 污水沟建设708米 | 38 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成污水沟建设708米 | 完善基础设施使村民受益
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施建设 | 西洲乡 | 建湖村 | 西洲乡建湖村生活区沟渠硬化 | 新建 | 建湖村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 沟渠硬化1200米 | 50 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成沟渠硬化1200米 | 完善基础设施使村民受益
78 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年项目管理费 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-19 | 2024-12-19 | 农业农村局 | 项目管理费 | 30 |  |  | 21 |  | 300 |  |  |  | 完成项目管理费 | 完成项目管理费使村民受益
[12 empty] | 合计 | 4520

## 西湖区
西湖管理区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表
单位：（盖章） | [18 empty] | 时间： 2023年 12 月 1 日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政投资（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫 人口数及 防止返贫 监测对象 人口数 (人)
1 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 人才培养 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年产业奖励 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 产业奖励200万元 | 200 |  |  | 21 |  | 200 |  |  |  | 完成产业奖励200万元 | 完成产业奖励使村民受益
2 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年庭院经济发展扶持奖励 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 农业农村局 | 庭院经济发展扶持奖励36万元 | 36 |  |  | 21 |  | 500 |  |  |  | 完成庭院经济发展扶持奖励36万元 | 完成庭院经济发展扶持奖励使村民受益
3 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 西洲乡 | 西洲村 | 西洲乡西洲农机合作社粮食仓储、烘干能力提升建设项目 | 新建 | 西洲村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 仓储建设800平方米，购置烘干设备4台 | 180 |  |  | 1 |  | 180 |  |  |  | 完成仓库建设800平方米，添置烘干设备4台 | 完善产业设施使村民受益
4 | 产业发展 | 金融保险配套 | 小额贷款贴息 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年小额信贷贴息 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 农业农村局 | 小额贷款贴息15万元 | 15 |  |  | 21 |  | 155 |  |  |  | 完成小额贷款贴息15万元 | 完成小额贷款贴息使村民受益
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 新港村 | 湖西食品基地农产品冻库及阳光棚建设 | 新建 | 新港村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 新建冻库1000立方米、阳光棚2000平方米 | 100 |  |  | 10 |  | 100 |  |  |  | 完成新建冻库1000立方米、阳光棚2000平方米 | 完善产业设施使村民受益
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 绿野农场旧棚膜更换等配套设施建设 | 新建 | 鼎兴村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 农业农村局 | 更换280亩老旧棚膜、安装270亩自动喷雾系统、168亩水肥一体化吊喷系统 | 165 |  |  | 1 |  | 170 |  |  |  | 完成更换280亩老旧棚膜、安装270亩自动喷雾系统、168亩水肥一体化吊喷系统 | 完善产业设施使村民受益
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 裕民村 | 青丰蔬菜种植专业合作社草莓采摘大棚建设项目 | 新建 | 裕民村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 建设连栋温室大棚3744平方米 | 35 |  |  | 1 |  | 156 |  |  |  | 完成建设连栋温室大棚3744平方米 | 完善产业设施使村民受益
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 田园村 | 穗丰芦笋基地提质改造项目 | 新建 | 田园村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 农业农村局 | 新建高标准大棚45个 | 70 |  |  | 1 |  | 70 |  |  |  | 完成新建高标准大棚55个 | 完善产业设施使村民受益
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 裕民村 | 西湖智慧芦笋产业园现代农业展示大棚建设项目 | 新建 | 裕民村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 建设连栋温室大棚1万平方米 | 190 |  |  | 1 |  | 156 |  |  |  | 完成建设连栋温室大棚1万平方米 | 完善产业设施使村民受益
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 西洲村 | 西洲村生产要道新建工程 | 新建 | 西洲村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西洲乡 | 舒布洛克挡土墙800米；拆除破损路面700米；新建1350米沥青混凝土道路 | 350 |  |  | 1 |  | 500 |  |  |  | 完成舒布洛克挡土墙800米；拆除破损路面700米；新建1350米沥青混凝土道路 | 完善产业设施使村民受益
11 | 巩固三保障成果 | 教育 | 雨露计划 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年雨露计划补贴 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 雨露计划补贴36万元 | 36 |  |  | 21 |  | 200 |  |  |  | 完成雨露计划补贴36万元 | 完成雨露计划补贴使村民受益
12 | 就业项目 | 创业 | 创业补助 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年稳岗就业补贴 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 农业农村局 | 稳岗就业补贴10万元 | 10 |  |  | 21 |  | 45 |  |  |  | 完成稳岗就业补贴10万元 | 完成稳岗就业补贴使村民受益
13 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年公益性岗位 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 提供公益性岗位补助 | 25 |  |  | 21 |  | 30 |  |  |  | 完成公益性岗位补助25万元 | 完成公益性岗位补助使村民受益
14 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年外出务工交通补助 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 农业农村局 | 外出务工交通补助30万元 | 30 |  |  | 21 |  | 800 |  |  |  | 完成外出务工交通补助30万元 | 完成外出务工交通补助使村民受益
15 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动奖补 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年就业奖励 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 就业奖励110万元 | 110 |  |  | 21 |  | 300 |  |  |  | 完成就业奖励110万元 | 完成就业奖励使村民受益
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺禄村 | 金色桃海沟渠等配套设施建设 | 新建 | 旺禄村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 农业农村局 | 沟渠建设200米、储肥发酵桶一个 | 30 |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 完成沟渠建设200米、储肥发酵桶一个 | 完善基础设施使村民受益
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖区 | 西湖区 | 西湖管理区2024年小农水工程 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-17 | 2024-12-17 | 农业农村局 | 西洲乡机埠建设10处、沟渠建设1处、涵管涵闸建设5处、挡土墙建设1处；西湖镇机埠建设5处、灌渠建设1处、涵管建设1处、危房重建一处 | 45 |  |  | 16 |  | 1000 |  |  |  | 完成西洲乡机埠建设10处、沟渠建设1处、涵管涵闸建设5处、挡土墙建设1处；西湖镇机埠建设5处、灌渠建设1处、涵管建设1处、危房重建一处 | 完善基础设施使村民受益
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 幸福村 | 西洲乡幸福村三组沟渠路建设工程 | 新建 | 幸福村 | 2024-01-18 | 2024-12-18 | 农业农村局 | 排水沟硬化600米，居民路硬化30米 | 28 |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 完成排水沟硬化600米，居民路硬化30米 | 完善基础设施使村民受益
19 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年项目管理费 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-19 | 2024-12-19 | 农业农村局 | 项目管理费 | 30 |  |  | 21 |  | 300 |  |  |  | 完成项目管理费 | 完成项目管理费使村民受益
20 | 产业 发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 西 湖 区 | 西湖区 | 西湖区育秧棚建设项目 | 新建 | 鼎裕村建湖村新港村 | 2024-01-20 | 2024-12-20 | 供销社 | 建设育秧大棚6500平方米 | 200 |  |  | 11 |  | 7089 |  |  |  | 完成建设育秧棚6500平方米 | 1.订单提供秧苗；2.完善产业发展支撑环节；3.稳定增加村集体收入，带动全体村民增收
21 | 产业 发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 西湖区 | 西湖区 | 秸秆回收加工设备 | 新建 | 鼎裕村建湖村新港村 | 2024-01-21 | 2024-12-21 | 区供销合作联社 | 添置秸秆粉碎机6台套 | 150 |  |  | 11 |  | 7089 |  |  |  | 添完成置秸秆粉碎机6台套 | 1.免费回收秸秆，减少碳排放；2.增加就业；3.稳定增加村集体收入，带动全体村民增收
22 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 黄泥湖村壮大村级集体经济试点项目 | 改造 | 黄泥湖村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 区供销合作联社 | 车间提质改造：有机肥生产车间1500平方米，养殖车间900平方米，共计2400平方米 | 90 |  |  | 1 |  | 2895 |  |  |  | 改造完成机肥生产车间1500平方米，养殖车间900平方米 | 1.延长产业链条，增加村民就近就业岗位；2.订单回收百姓种植的牧草、秸秆；3.生物肥料利用，减少周边污染；4.稳定增加村集体收入，带动全体村民增收
23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺禄村 | 旺禄村水稻三产融合示范基地建设项目 | 新建 | 旺禄村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 区供销合作联社 | 建设水稻融合发展示范基地100亩：建设田间道路450米，渠道300米，修筑田埂1000米 | 50 |  |  | 1 |  | 2323 |  |  |  | 建设完成水稻融合发展示范基地100亩： | 1.示范水稻融合发展路径，增加就业岗位；2.改善出行条件，增加百姓满意度；3.促进土地流转，增加土地流转收入
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 西洲乡 | 新北河村 | 新北河村农垦村庄整治项目 | 新建 | 新北河村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 区供销合作联社 | 对新北河村北线道路1.8KM进行提质改造 | 180 |  |  | 1 |  | 2311 |  |  |  | 完成新北河村北线道路1.8KM进行提质改造 | 1.补齐基础短板，改善出行条件，增加直接务工岗位；2.促进土地流转，增加土地流转收入；3.促进农旅融合发展，增加农产品销售
25 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 西 湖 区 | 西湖区 | 西湖管理区公共区域品牌推广项目 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 区供销合作联社 | 推广农产品公共品牌，参加农产品展览会，开展直播带货 | 30 |  |  | 21 |  | 30 |  |  |  | 参加农产品展览会3次，开展直播带货50场以上 | 1.促进西湖农产品销售；2.提升农产品附加值，带动农户增收
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 西洲乡黄泥湖村居民区沟渠建设工程 | 新建 | 黄泥湖村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 沟渠硬化2000米 | 48 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成沟渠硬化2000米 | 完善基础设施使村民受益
27 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 西洲乡黄泥湖有机肥工厂建设工程 | 新建 | 黄泥湖村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西洲乡 | 有机肥工厂建设3000平方米 | 60 |  |  | 1 |  | 60 |  |  |  | 完成有机肥工厂建设3000平方米 | 完善产业设施使村民受益
28 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 西洲乡黄泥湖村居民区庭院建设工程 | 新建 | 黄泥湖村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 庭院建设200米 | 4 |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 完成庭院建设200米 | 完善产业设施使村民受益
29 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 新北河村 | 西洲乡新北河村生产区沟渠硬化建设工程 | 新建 | 新北河村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西洲乡 | 沟渠硬化3000米 | 75 |  |  | 1 |  | 80 |  |  |  | 完成沟渠硬化3000米 | 完善产业设施使村民受益
30 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 新北河村 | 西洲乡新北河村生产区排渠建设工程 | 新建 | 新北河村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 渠道建设5000米 | 20 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成渠道建设5000米 | 完善产业设施使村民受益
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 新北河村 | 西洲乡新北河村居民区断头路建设工程 | 新建 | 新北河村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西洲乡 | 道路建设500米 | 30 |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 完成道路建设500米 | 完善基础设施使村民受益
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 西洲村 | 西洲乡西洲村居民区沟渠建设工程 | 新建 | 西洲村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 沟渠硬化5200米 | 140 |  |  | 1 |  | 140 |  |  |  | 完成沟渠硬化5200米 | 完善基础设施使村民受益
33 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 西洲村 | 西洲乡西洲村退藕还田机耕道建设工程 | 新建 | 西洲村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西洲乡 | 机耕道建设4500米 | 30 |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 完成机耕道建设4500米 | 完善产业设施使村民受益
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 春晓村 | 西洲乡春晓村居民区沟渠建设工程 | 新建 | 春晓村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 沟渠硬化3000米 | 40 |  |  | 1 |  | 40 |  |  |  | 完成沟渠硬化3000米 | 完善基础设施使村民受益
35 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 春晓村 | 西洲乡幸福稻虾产业路 | 新建 | 春晓村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西洲乡 | 道路建设3500米 | 20 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成道路建设3500米 | 完善产业设施使村民受益
36 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 渔场 | 西洲乡渔场生产区沟渠建设工程 | 新建 | 渔场 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 沟渠硬化1000米 | 28 |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 完成沟渠硬化1000米 | 完善产业设施使村民受益
37 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 渔场 | 西洲乡渔场生产区沟渠建设工程 | 新建 | 渔场 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西洲乡 | 沟渠建设300米 | 10 |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 完成沟渠建设300米 | 完善产业设施使村民受益
38 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 安康村 | 西洲乡安康村生产区沟渠建设工程 | 新建 | 安康村 | 2024-01-17 | 2024-12-17 | 西洲乡 | 沟渠硬化2000米 | 45 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成沟渠硬化2000米 | 完善产业设施使村民受益
39 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 安康村 | 西洲乡安康村退藕还田机耕道建设工程 | 新建 | 安康村 | 2024-01-18 | 2024-12-18 | 西洲乡 | 机耕道4500米 | 20 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成机耕道4500米 | 完善产业设施使村民受益
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 裕民村 | 西洲乡裕民村居民区沟渠建设工程 | 新建 | 裕民村 | 2024-01-19 | 2024-12-19 | 西洲乡 | 沟渠硬化1500米 | 45 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成沟渠硬化1500米 | 完善基础设施使村民受益
41 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 裕民村 | 西洲乡裕民村生产区渠道建设工程 | 新建 | 裕民村 | 2024-01-20 | 2024-12-20 | 西洲乡 | 渠道建设3000米 | 5 |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 完成渠道建设3000米 | 完善产业设施使村民受益
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 永安村 | 西洲乡永安村污水沟硬化工程 | 新建 | 永安村 | 2024-01-21 | 2024-12-21 | 西洲乡 | 沟渠硬化1000米 | 50 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成沟渠硬化1000米 | 完善基础设施使村民受益
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 安康村 | 西洲乡安康村居民区沟渠建设工程 | 新建 | 安康村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 沟渠硬化1350米 | 55 |  |  | 1 |  | 60 |  |  |  | 完成沟渠硬化1350米 | 完善基础设施使村民受益
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 新兴村 | 西洲乡新兴村居民区沟渠建设工程 | 新建 | 新兴村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西洲乡 | 沟渠硬化1200米 | 50 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成沟渠硬化1200米 | 完善基础设施使村民受益
45 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 新兴村 | 西洲乡新兴村二组主排渠建设工程 | 新建 | 新兴村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 主排渠建设800米 | 55 |  |  | 1 |  | 60 |  |  |  | 完成主排渠建设800米 | 完善产业设施使村民受益
46 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 田园村 | 西洲乡田园村生产区道路建设工程 | 新建 | 田园村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西洲乡 | 道路建设450米 | 21 |  |  | 2 |  | 20 |  |  |  | 完成道路建设450米 | 完善产业设施使村民受益
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 田园村 | 西洲乡田园村二组道路建设工程 | 新建 | 田园村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 道路建设600米 | 27 |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 完成道路建设600米 | 完善基础设施使村民受益
48 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 田园村 | 西洲乡田园村生产区沟渠硬化 | 新建 | 田园村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西洲乡 | 灌渠硬化500米 | 22 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成灌渠硬化500米 | 完善产业设施使村民受益
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 幸福村 | 西洲乡幸福村居民区沟渠建设工程 | 新建 | 幸福村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 沟渠硬化2000米 | 40 |  |  | 1 |  | 40 |  |  |  | 完成沟渠硬化2000米 | 完善基础设施使村民受益
50 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 幸福村 | 西洲乡幸福村稻虾产业路 | 新建 | 幸福村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西洲乡 | 机耕道建设3000米 | 20 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成机耕道建设3000米 | 完善产业设施使村民受益
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施建设 | 西洲乡 | 建湖村 | 西洲乡建湖村生活区沟渠硬化 | 新建 | 建湖村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 沟渠硬化1200米 | 50 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成沟渠硬化1200米 | 完善基础设施使村民受益
52 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎福村 | 鼎福村生产区沟渠硬化 | 新建 | 鼎福村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西湖镇 | 沟渠硬化2650米 | 80 |  |  | 1 |  | 100 |  |  |  | 完成沟渠硬化3650米 | 完善产业设施使村民受益
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 鼎福村 | 鼎福村污水治理 | 新建 | 鼎福村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 污水沟治理1000米 | 35 |  |  | 1 |  | 60 |  |  |  | 完成污水沟治理2000米 | 完善基础设施使村民受益
54 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 鼎兴村壹耕耘基地沟渠建设 | 新建 | 鼎兴村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西湖镇 | 沟渠建设2100米 | 60 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成沟渠建设2100米 | 完善产业设施使村民受益
55 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 鼎兴村一组生产区机耕道建设 | 新建 | 鼎兴村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 机耕道2400米 | 30 |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 完成机耕道2400米 | 完善产业设施使村民受益
56 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 鼎兴村二组沟渠建设 | 新建 | 鼎兴村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西湖镇 | 沟渠建设410米 | 20 |  |  | 1 |  | 70 |  |  |  | 完成沟渠建设410米 | 完善产业设施使村民受益
57 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎裕村 | 鼎裕村一组 | 新建 | 鼎裕村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 硬化公路500米 | 40 |  |  | 1 |  | 150 |  |  |  | 完成公路硬化500米 | 完善产业设施使村民受益
58 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎裕村 | 鼎裕小区屋后蔬菜基地 | 新建 | 鼎裕村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西湖镇 | 硬化公路500米 | 40 |  |  | 1 |  | 200 |  |  |  | 完成公路硬化500米 | 完善产业设施使村民受益
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 鼎裕村 | 鼎裕村沿河公路村部至易永格鱼塘沟渠建设 | 新建 | 鼎裕村 | 2024-01-17 | 2024-12-17 | 西湖镇 | 硬化沟渠500米 | 20 |  |  | 1 |  | 120 |  |  |  | 完成硬化沟渠500米 | 完善基础设施使村民受益
60 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎园村 | 鼎园村稻虾养殖基地沟渠建设 | 新建 | 鼎园村 | 2024-01-18 | 2024-12-18 | 西湖镇 | 沟渠建设1500米 | 45 |  |  | 1 |  | 120 |  |  |  | 完成沟渠建设4000米 | 完善产业设施使村民受益
61 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎园村 | 鼎园村油茶菜基地沟渠建设 | 新建 | 鼎园村 | 2024-01-19 | 2024-12-19 | 西湖镇 | 沟渠建设1000米 | 30 |  |  | 1 |  | 40 |  |  |  | 完成沟渠建设1000米 | 完善产业设施使村民受益
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 鼎园村 | 鼎园村生活区污水沟治理 | 新建 | 鼎园村 | 2024-01-20 | 2024-12-20 | 西湖镇 | 污水沟渠建设1500米 | 45 |  |  | 1 |  | 120 |  |  |  | 完成污水沟渠建设4000米 | 完善基础设施使村民受益
63 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺福村 | 旺福村机埠建设 | 新建 | 旺福村 | 2024-01-21 | 2024-12-21 | 西湖镇 | 一，二组机埠新建，三组机埠维修 | 50 |  |  | 1 |  | 120 |  |  |  | 完成一，二组机埠新建，三组机埠维修 | 完善产业设施使村民受益
64 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺福村 | 旺福村三组生产区沟渠及配套设施建设 | 新建 | 旺福村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 沟渠建设890米、生产道建设280米 | 48 |  |  | 1 |  | 60 |  |  |  | 完成沟渠建设890米、生产道建设280米 | 完善产业设施使村民受益
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺福村 | 旺福村生活污水沟渠建设 | 新建 | 旺福村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西湖镇 | 污水沟建设2000米 | 60 |  |  | 1 |  | 70 |  |  |  | 完成污水沟建设2800米 | 完善基础设施使村民受益
66 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺禄村 | 旺禄村二组生产区机耕道及沟渠建设 | 新建 | 旺禄村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 沟渠建设400米，机耕道加宽1.5米 | 16 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成沟渠建设400米，机耕道加宽1.5米 | 完善产业设施使村民受益
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺禄村 | 旺禄村居民区道路建设 | 新建 | 旺禄村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西湖镇 | 道路硬化420米 | 15 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成道路硬化420米 | 完善基础设施使村民受益
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺禄村 | 旺禄村一组主排渠建设 | 新建 | 旺禄村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 排渠建设480米 | 80 |  |  | 1 |  | 80 |  |  |  | 完成排渠建设480米 | 完善基础设施使村民受益
69 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 西湖镇 | 旺禄村 | 西湖镇秸秆粉碎车间建设项目 | 新建 | 旺禄村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西湖镇 | 秸秆粉碎车间280㎡ | 27 |  |  | 1 |  | 200 |  |  |  | 完成秸秆粉碎车间280㎡ | 完善产业设施使村民受益
70 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺寿村 | 旺寿村渔场生产区路口扩宽及让车道建设 | 新建 | 旺寿村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 路口扩宽及让车道7处 | 15 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成路口扩宽及让车道7处 | 完善产业设施使村民受益
71 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺寿村 | 旺寿村渔场生产区沟渠建设 | 新建 | 旺寿村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西湖镇 | 沟渠建设1800米 | 70 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成沟渠建设1800米 | 完善产业设施使村民受益
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺寿村 | 旺寿村生活区沟渠建设 | 新建 | 旺寿村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 沟渠建设1200米 | 50 |  |  | 1 |  | 150 |  |  |  | 完成沟渠建设1200米 | 完善基础设施使村民受益
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺寿村 | 旺寿村生活区沟渠建设 | 新建 | 旺寿村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西湖镇 | 硬化公路300米 | 15 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成公路建设300米 | 完善基础设施使村民受益
74 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 新港村 | 新港村一组生产区灌渠建设 | 新建 | 新港村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 灌渠建设2180米 | 88 |  |  | 1 |  | 90 |  |  |  | 完成灌渠建设2180米 | 完善产业设施使村民受益
75 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 新港村 | 新港村四组生产区排渠建设 | 新建 | 新港村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西湖镇 | 排渠建设700米 | 48 |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 完成排渠建设700米 | 完善产业设施使村民受益
76 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 新港村 | 新港村一组生产区机耕道建设 | 新建 | 新港村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 机耕道800米 | 10 |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 完成机耕道800米 | 完善产业设施使村民受益
77 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 园艺村 | 园艺村园艺组生产区沟渠硬化 | 新建 | 园艺村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西湖镇 | 沟渠硬化1000米 | 50 |  |  | 1 |  | 60 |  |  |  | 完成沟渠硬化1000米 | 完善产业设施使村民受益
78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 园艺村 | 园艺村园艺组生活区污水沟建设 | 新建 | 园艺村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 污水沟建设708米 | 38 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成污水沟建设708米 | 完善基础设施使村民受益
[12 empty] | 合计 | 4520

## 农业局
农业农村局2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表
单位：（盖章） | [18 empty] | 时间： 2023年 11月 20日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政投资（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫 人口数及 防止返贫 监测对象 人口数 (人)
1 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 人才培养 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年产业奖励 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 产业奖励200万元 | 200 |  |  | 21 |  | 200 |  |  |  | 完成产业奖励200万元 | 完成产业奖励使村民受益
2 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年庭院经济发展扶持奖励 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 农业农村局 | 庭院经济发展扶持奖励36万元 | 36 |  |  | 21 |  | 500 |  |  |  | 完成庭院经济发展扶持奖励36万元 | 完成庭院经济发展扶持奖励使村民受益
3 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 西洲乡 | 西洲村 | 西洲乡西洲农机合作社粮食仓储、烘干能力提升建设项目 | 新建 | 西洲村 | 2024-01-03 | 2024-12-03 | 农业农村局 | 仓储建设800平方米，购置烘干设备4台 | 180 |  |  | 1 |  | 180 |  |  |  | 完成仓库建设800平方米，添置烘干设备4台。 | 完善产业设施使村民受益
4 | 产业发展 | 金融保险配套 | 小额贷款贴息 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年小额信贷贴息 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-04 | 2024-12-04 | 农业农村局 | 小额贷款贴息15万元 | 15 |  |  | 21 |  | 155 |  |  |  | 完成小额贷款贴息15万元 | 完成小额贷款贴息使村民受益
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 新港村 | 湖西食品基地农产品冻库及阳光棚建设 | 新建 | 新港村 | 2024-01-05 | 2024-12-05 | 农业农村局 | 新建冻库1000立方米、阳光棚2000平方米 | 100 |  |  | 10 |  | 100 |  |  |  | 完成新建冻库1000立方米、阳光棚2000平方米 | 完善产业设施使村民受益
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 绿野农场旧棚膜更换等配套设施建设 | 新建 | 鼎兴村 | 2024-01-06 | 2024-12-06 | 农业农村局 | 更换280亩老旧棚膜、安装270亩自动喷雾系统、168亩水肥一体化吊喷系统 | 165 |  |  | 1 |  | 170 |  |  |  | 完成更换280亩老旧棚膜、安装270亩自动喷雾系统、168亩水肥一体化吊喷系统 | 完善产业设施使村民受益
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 裕民村 | 青丰蔬菜种植专业合作社草莓采摘大棚建设项目 | 新建 | 裕民村 | 2024-01-07 | 2024-12-07 | 农业农村局 | 建设连栋温室大棚3744平方米 | 35 |  |  | 1 |  | 156 |  |  |  | 完成建设连栋温室大棚3744平方米 | 完善产业设施使村民受益
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 田园村 | 穗丰芦笋基地提质改造项目 | 新建 | 田园村 | 2024-01-08 | 2024-12-08 | 农业农村局 | 新建高标准大棚45个 | 70 |  |  | 1 |  | 70 |  |  |  | 完成新建高标准大棚55个 | 完善产业设施使村民受益
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 裕民村 | 西湖智慧芦笋产业园现代农业展示大棚建设项目 | 新建 | 裕民村 | 2024-01-09 | 2024-12-09 | 农业农村局 | 建设连栋温室大棚1万平方米 | 190 |  |  | 1 |  | 156 |  |  |  | 完成建设连栋温室大棚1万平方米 | 完善产业设施使村民受益
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 西洲村 | 西洲村生产要道新建工程 | 新建 | 西洲村 | 2024-01-10 | 2024-12-10 | 西洲乡 | 舒布洛克挡土墙800米；拆除破损路面700米；新建1350米沥青混凝土道路 | 350 |  |  | 1 |  | 500 |  |  |  | 完成舒布洛克挡土墙800米；拆除破损路面700米；新建1350米沥青混凝土道路 | 完善产业设施使村民受益
11 | 巩固三保障成果 | 教育 | 雨露计划 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年雨露计划补贴 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-11 | 2024-12-11 | 农业农村局 | 雨露计划补贴36万元 | 36 |  |  | 21 |  | 200 |  |  |  | 完成雨露计划补贴36万元 | 完成雨露计划补贴使村民受益
12 | 就业项目 | 创业 | 创业补助 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年稳岗就业补贴 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-12 | 2024-12-12 | 农业农村局 | 稳岗就业补贴10万元 | 10 |  |  | 21 |  | 45 |  |  |  | 完成稳岗就业补贴10万元 | 完成稳岗就业补贴使村民受益
13 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年公益性岗位 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-13 | 2024-12-13 | 农业农村局 | 提供公益性岗位补助 | 25 |  |  | 21 |  | 30 |  |  |  | 完成公益性岗位补助25万元 | 完成公益性岗位补助使村民受益
14 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年外出务工交通补助 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-14 | 2024-12-14 | 农业农村局 | 外出务工交通补助30万元 | 30 |  |  | 21 |  | 800 |  |  |  | 完成外出务工交通补助30万元 | 完成外出务工交通补助使村民受益
15 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动奖补 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年就业奖励 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 农业农村局 | 就业奖励110万元 | 110 |  |  | 21 |  | 300 |  |  |  | 完成就业奖励110万元 | 完成就业奖励使村民受益
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺禄村 | 金色桃海沟渠等配套设施建设 | 新建 | 旺禄村 | 2024-01-16 | 2024-12-16 | 农业农村局 | 沟渠建设200米、储肥发酵桶一个 | 30 |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 完成沟渠建设200米、储肥发酵桶一个 | 完善基础设施使村民受益
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖区 | 西湖区 | 西湖管理区2024年小农水工程 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-17 | 2024-12-17 | 农业农村局 | 西洲乡机埠建设10处、沟渠建设1处、涵管涵闸建设5处、挡土墙建设1处；西湖镇机埠建设5处、灌渠建设1处、涵管建设1处、危房重建一处 | 45 |  |  | 16 |  | 1000 |  |  |  | 完成西洲乡机埠建设10处、沟渠建设1处、涵管涵闸建设5处、挡土墙建设1处；西湖镇机埠建设5处、灌渠建设1处、涵管建设1处、危房重建一处 | 完善基础设施使村民受益
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 幸福村 | 西洲乡幸福村三组沟渠路建设工程 | 新建 | 幸福村 | 2024-01-18 | 2024-12-18 | 农业农村局 | 排水沟硬化600米，居民路硬化30米 | 28 |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 完成排水沟硬化600米，居民路硬化30米 | 完善基础设施使村民受益
19 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年项目管理费 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-19 | 2024-12-19 | 农业农村局 | 项目管理费 | 30 |  |  | 21 |  | 300 |  |  |  | 完成项目管理费 | 完成项目管理费使村民受益
[12 empty] | 合计 | 1685

## 供销社
西湖管理区供销合作联社2024 年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目明细表
单位：（盖章） | [18 empty] | 时间： 2023年 11月 20日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政投资（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫 人口数及 防止返贫 监测对象 人口数 (人)
1 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 西 湖 区 | 西湖区 | 西湖区育秧棚建设项目 | 新建 | 鼎裕村建湖村新港村 | 2024-01-02 | 2024-12-03 | 供销社 | 建设育秧大棚6500平方米 | 200 |  |  | 11 |  | 7089 |  |  |  | 完成建设育秧棚6500平方米 | 1.订单提供秧苗；2.完善产业发展支撑环节；3.稳定增加村集体收入，带动全体村民增收。
2 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 西湖区 | 西湖区 | 秸秆回收加工设备 | 新建 | 鼎裕村建湖村新港村 | 2024-01-03 | 2024-12-04 | 区供社 | 添置秸秆粉碎机6台套 | 150 |  |  | 11 |  | 7089 |  |  |  | 添完成置秸秆粉碎机6台套 | 1.免费回收秸秆，减少碳排放；2.增加就业；3.稳定增加村集体收入，带动全体村民增收。
3 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 黄泥湖村壮大村级集体经济试点项目 | 改造 | 黄泥湖村 | 2024-01-04 | 2024-12-05 | 供销社 | 车间提质改造：有机肥生产车间1500平方米，养殖车间900平方米，共计2400平方米 | 90 |  |  | 1 |  | 2895 |  |  |  | 改造完成机肥生产车间1500平方米，养殖车间900平方米 | 1.延长产业链条，增加村民就近就业岗位；2.订单回收百姓种植的牧草、秸秆；3.生物肥料利用，减少周边污染；4.稳定增加村集体收入，带动全体村民增收。
4 | 产业发展 | 产业 项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺禄村 | 旺禄村水稻三产融合示范基地建设项目 | 新建 | 旺禄村 | 2024-01-05 | 2024-12-06 | 供销社 | 建设水稻融合发展示范基地100亩：建设田间道路450米，渠道300米，修筑田埂1000米 | 50 |  |  | 1 |  | 2323 |  |  |  | 建设完成水稻融合发展示范基地100亩： | 1.示范水稻融合发展路径，增加就业岗位；2.改善出行条件，增加百姓满意度；3.促进土地流转，增加土地流转收入；
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 西洲乡 | 新北河村 | 新北河村农垦村庄整治项目 | 新建 | 新北河村 | 2024-01-06 | 2024-12-07 | 区供社 | 对新北河村北线道路1.8KM进行提质改造 | 180 |  |  | 1 |  | 2311 |  |  |  | 完成新北河村北线道路1.8KM进行提质改造 | 1.补齐基础短板，改善出行条件，增加直接务工岗位；2.促进土地流转，增加土地流转收入；3.促进农旅融合发展，增加农产品销售。
6 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 西 湖 区 | 西湖区 | 西湖管理区公共区域品牌推广项目 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-07 | 2024-12-08 | 供销社 | 推广农产品公共品牌，参加农产品展览会，开展直播带货 | 30 |  |  | 21 |  | 30 |  |  |  | 参加农产品展览会3次，开展直播带货50场以上 | 1.促进西湖农产品销售；2.提升农产品附加值，带动农户增收；
[12 empty] | 合计 | 700

## 西洲乡
西洲乡2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表
单位：（盖章） | [18 empty] | 时间： 2023年 11月 20日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政投资（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫 人口数及 防止返贫 监测对象 人口数 (人)
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 西洲乡黄泥湖村居民区沟渠建设工程 | 新建 | 黄泥湖村 | 2024-01-01 | 2023-12-01 | 西洲乡 | 沟渠硬化2000米 | 48 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成沟渠硬化2000米 | 完善基础设施使村民受益
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 西洲乡黄泥湖有机肥工厂建设工程 | 新建 | 黄泥湖村 | 2024-01-01 | 2023-12-01 | 西洲乡 | 有机肥工厂建设3000平方米 | 60 |  |  | 1 |  | 60 |  |  |  | 完成有机肥工厂建设3000平方米 | 完善产业设施使村民受益
3 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 西洲乡黄泥湖村居民区庭院建设工程 | 新建 | 黄泥湖村 | 2024-01-01 | 2023-12-01 | 西洲乡 | 庭院建设200米 | 4 |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 完成庭院建设200米 | 完善产业设施使村民受益
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 新北河村 | 西洲乡新北河村生产区沟渠硬化建设工程 | 新建 | 新北河村 | 2024-01-01 | 2023-12-01 | 西洲乡 | 沟渠硬化3000米 | 75 |  |  | 1 |  | 80 |  |  |  | 完成沟渠硬化3000米 | 完善产业设施使村民受益
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 新北河村 | 西洲乡新北河村生产区排渠建设工程 | 新建 | 新北河村 | 2024-01-01 | 2023-12-01 | 西洲乡 | 渠道建设5000米 | 20 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成渠道建设5000米 | 完善产业设施使村民受益
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 新北河村 | 西洲乡新北河村居民区断头路建设工程 | 新建 | 新北河村 | 2024-01-01 | 2023-12-01 | 西洲乡 | 道路建设500米 | 30 |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 完成道路建设500米 | 完善基础设施使村民受益
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 西洲村 | 西洲乡西洲村居民区沟渠建设工程 | 新建 | 西洲村 | 2024-01-01 | 2023-12-01 | 西洲乡 | 沟渠硬化5200米 | 140 |  |  | 1 |  | 140 |  |  |  | 完成沟渠硬化5200米 | 完善基础设施使村民受益
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 西洲村 | 西洲乡西洲村退藕还田机耕道建设工程 | 新建 | 西洲村 | 2024-01-01 | 2023-12-01 | 西洲乡 | 机耕道建设4500米 | 30 |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 完成机耕道建设4500米 | 完善产业设施使村民受益
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 春晓村 | 西洲乡春晓村居民区沟渠建设工程 | 新建 | 春晓村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 沟渠硬化3000米 | 40 |  |  | 1 |  | 40 |  |  |  | 完成沟渠硬化3000米 | 完善基础设施使村民受益
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 春晓村 | 西洲乡幸福稻虾产业路 | 新建 | 春晓村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 道路建设3500米 | 20 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成道路建设3500米 | 完善产业设施使村民受益
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 渔场 | 西洲乡渔场生产区沟渠建设工程 | 新建 | 渔场 | 2024-01-02 | 2023-12-02 | 西洲乡 | 沟渠硬化1000米 | 28 |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 完成沟渠硬化1000米 | 完善产业设施使村民受益
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 渔场 | 西洲乡渔场生产区沟渠建设工程 | 新建 | 渔场 | 2024-01-03 | 2023-12-03 | 西洲乡 | 沟渠建设300米 | 10 |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 完成沟渠建设300米 | 完善产业设施使村民受益
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 安康村 | 西洲乡安康村生产区沟渠建设工程 | 新建 | 安康村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 沟渠硬化2000米 | 45 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成沟渠硬化2000米 | 完善产业设施使村民受益
14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 安康村 | 西洲乡安康村退藕还田机耕道建设工程 | 新建 | 安康村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 机耕道4500米 | 20 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成机耕道4500米 | 完善产业设施使村民受益
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 裕民村 | 西洲乡裕民村居民区沟渠建设工程 | 新建 | 裕民村 | 2024-01-01 | 2023-12-01 | 西洲乡 | 沟渠硬化1500米 | 45 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成沟渠硬化1500米 | 完善基础设施使村民受益
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 裕民村 | 西洲乡裕民村生产区渠道建设工程 | 新建 | 裕民村 | 2024-01-01 | 2023-12-01 | 西洲乡 | 渠道建设3000米 | 5 |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 完成渠道建设3000米 | 完善产业设施使村民受益
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 永安村 | 西洲乡永安村污水沟硬化工程 | 新建 | 永安村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 沟渠硬化1000米 | 50 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成沟渠硬化1000米 | 完善基础设施使村民受益
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 安康村 | 西洲乡安康村居民区沟渠建设工程 | 新建 | 安康村 | 2024-01-01 | 2023-12-01 | 西洲乡 | 沟渠硬化1350米 | 55 |  |  | 1 |  | 60 |  |  |  | 完成沟渠硬化1350米 | 完善基础设施使村民受益
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 新兴村 | 西洲乡新兴村居民区沟渠建设工程 | 新建 | 新兴村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 沟渠硬化1200米 | 50 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成沟渠硬化1200米 | 完善基础设施使村民受益
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 新兴村 | 西洲乡新兴村二组主排渠建设工程 | 新建 | 新兴村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 主排渠建设800米 | 55 |  |  | 1 |  | 60 |  |  |  | 完成主排渠建设800米 | 完善产业设施使村民受益
21 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 田园村 | 西洲乡田园村生产区道路建设工程 | 新建 | 田园村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 道路建设450米 | 21 |  |  | 2 |  | 20 |  |  |  | 完成道路建设450米 | 完善产业设施使村民受益
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 田园村 | 西洲乡田园村二组道路建设工程 | 新建 | 田园村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 道路建设600米 | 27 |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 完成道路建设600米 | 完善基础设施使村民受益
23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 田园村 | 西洲乡田园村生产区沟渠硬化 | 新建 | 田园村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 灌渠硬化500米 | 22 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成灌渠硬化500米 | 完善产业设施使村民受益
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 幸福村 | 西洲乡幸福村居民区沟渠建设工程 | 新建 | 幸福村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 沟渠硬化2000米 | 40 |  |  | 1 |  | 40 |  |  |  | 完成沟渠硬化2000米 | 完善基础设施使村民受益
25 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 幸福村 | 西洲乡幸福村稻虾产业路 | 新建 | 幸福村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 机耕道建设3000米 | 20 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成机耕道建设3000米 | 完善产业设施使村民受益
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 农村基础设施建设 | 西洲乡 | 建湖村 | 西洲乡建湖村生活区沟渠硬化 | 新建 | 建湖村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 沟渠硬化1200米 | 50 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成沟渠硬化1200米 | 完善基础设施使村民受益
[12 empty] | 合计 | 1010

## 西湖镇
农业农村局2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表
单位：（盖章） | [18 empty] | 时间： 2023年 11月 20日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政投资（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫 人口数及 防止返贫 监测对象 人口数 (人)
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎福村 | 鼎福村生产区沟渠硬化 | 新建 | 鼎福村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 沟渠硬化2650米 | 80 |  |  | 1 |  | 100 |  |  |  | 完成沟渠硬化3650米 | 完善产业设施使村民受益
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 鼎福村 | 鼎福村污水治理 | 新建 | 鼎福村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 污水沟治理1000米 | 35 |  |  | 1 |  | 60 |  |  |  | 完成污水沟治理2000米 | 完善基础设施使村民受益
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 鼎兴村壹耕耘基地沟渠建设 | 新建 | 鼎兴村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 沟渠建设2100米 | 60 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成沟渠建设2100米 | 完善产业设施使村民受益
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 鼎兴村一组生产区机耕道建设 | 新建 | 鼎兴村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 机耕道2400米 | 30 |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 完成机耕道2400米 | 完善产业设施使村民受益
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 鼎兴村二组沟渠建设 | 新建 | 鼎兴村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 沟渠建设410米 | 20 |  |  | 1 |  | 70 |  |  |  | 完成沟渠建设410米 | 完善产业设施使村民受益
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎裕村 | 鼎裕村一组 | 新建 | 鼎裕村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 硬化公路500米 | 40 |  |  | 1 |  | 150 |  |  |  | 完成公路硬化500米 | 完善产业设施使村民受益
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎裕村 | 鼎裕小区屋后蔬菜基地 | 新建 | 鼎裕村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 硬化公路500米 | 40 |  |  | 1 |  | 200 |  |  |  | 完成公路硬化500米 | 完善产业设施使村民受益
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 鼎裕村 | 鼎裕村沿河公路村部至易永格鱼塘沟渠建设 | 新建 | 鼎裕村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 硬化沟渠500米 | 20 |  |  | 1 |  | 120 |  |  |  | 完成硬化沟渠500米 | 完善基础设施使村民受益
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎园村 | 鼎园村稻虾养殖基地沟渠建设 | 新建 | 鼎园村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 沟渠建设1500米 | 45 |  |  | 1 |  | 120 |  |  |  | 完成沟渠建设4000米 | 完善产业设施使村民受益
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎园村 | 鼎园村油茶菜基地沟渠建设 | 新建 | 鼎园村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 沟渠建设1000米 | 30 |  |  | 1 |  | 40 |  |  |  | 完成沟渠建设1000米 | 完善产业设施使村民受益
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 鼎园村 | 鼎园村生活区污水沟治理 | 新建 | 鼎园村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 污水沟渠建设1500米 | 45 |  |  | 1 |  | 120 |  |  |  | 完成污水沟渠建设4000米 | 完善基础设施使村民受益
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺福村 | 旺福村机埠建设 | 新建 | 旺福村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 一，二组机埠新建，三组机埠维修 | 50 |  |  | 1 |  | 120 |  |  |  | 完成一，二组机埠新建，三组机埠维修 | 完善产业设施使村民受益
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺福村 | 旺福村三组生产区沟渠及配套设施建设 | 新建 | 旺福村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 沟渠建设890米、生产道建设280米 | 48 |  |  | 1 |  | 60 |  |  |  | 完成沟渠建设890米、生产道建设280米 | 完善产业设施使村民受益
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺福村 | 旺福村生活污水沟渠建设 | 新建 | 旺福村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 污水沟建设2000米 | 60 |  |  | 1 |  | 70 |  |  |  | 完成污水沟建设2800米 | 完善基础设施使村民受益
15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺禄村 | 旺禄村二组生产区机耕道及沟渠建设 | 新建 | 旺禄村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 沟渠建设400米，机耕道加宽1.5米 | 16 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成沟渠建设400米，机耕道加宽1.5米 | 完善产业设施使村民受益
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺禄村 | 旺禄村居民区道路建设 | 新建 | 旺禄村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 道路硬化420米 | 15 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成道路硬化420米 | 完善基础设施使村民受益
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺禄村 | 旺禄村一组主排渠建设 | 新建 | 旺禄村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 排渠建设480米 | 80 |  |  | 1 |  | 80 |  |  |  | 完成排渠建设480米 | 完善基础设施使村民受益
18 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 西湖镇 | 旺禄村 | 西湖镇秸秆粉碎车间建设项目 | 新建 | 旺禄村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 秸秆粉碎车间280㎡ | 27 |  |  | 1 |  | 200 |  |  |  | 完成秸秆粉碎车间280㎡ | 完善产业设施使村民受益
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺寿村 | 旺寿村渔场生产区路口扩宽及让车道建设 | 新建 | 旺寿村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 路口扩宽及让车道7处 | 15 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成路口扩宽及让车道7处 | 完善产业设施使村民受益
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺寿村 | 旺寿村渔场生产区沟渠建设 | 新建 | 旺寿村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 沟渠建设1800米 | 70 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 完成沟渠建设1800米 | 完善产业设施使村民受益
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺寿村 | 旺寿村生活区沟渠建设 | 新建 | 旺寿村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 沟渠建设1200米 | 50 |  |  | 1 |  | 150 |  |  |  | 完成沟渠建设1200米 | 完善基础设施使村民受益
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺寿村 | 旺寿村生活区沟渠建设 | 新建 | 旺寿村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 硬化公路300米 | 15 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成公路建设300米 | 完善基础设施使村民受益
23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 新港村 | 新港村一组生产区灌渠建设 | 新建 | 新港村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 灌渠建设2180米 | 88 |  |  | 1 |  | 90 |  |  |  | 完成灌渠建设2180米 | 完善产业设施使村民受益
24 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 新港村 | 新港村四组生产区排渠建设 | 新建 | 新港村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 排渠建设700米 | 48 |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 完成排渠建设700米 | 完善产业设施使村民受益
25 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 新港村 | 新港村一组生产区机耕道建设 | 新建 | 新港村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 机耕道800米 | 10 |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 完成机耕道800米 | 完善产业设施使村民受益
26 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 园艺村 | 园艺村园艺组生产区沟渠硬化 | 新建 | 园艺村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 沟渠硬化1000米 | 50 |  |  | 1 |  | 60 |  |  |  | 完成沟渠硬化1000米 | 完善产业设施使村民受益
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 园艺村 | 园艺村园艺组生活区污水沟建设 | 新建 | 园艺村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 污水沟建设708米 | 38 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 完成污水沟建设708米 | 完善基础设施使村民受益
[12 empty] | 合计 | 1125