## 0-专项资料清单--通用 (hidden)
2023年度专项资金绩效评价材料清单
项目名称： 市直教育奖励机制资金
资金使用单位（盖章）： | 项目所属主管部门：
材料名称 | 对应编号 | 此次是否提供
专项资金立项依据（设立这个项目的文件依据） | 1-1
市直教育奖励机制资金分配文件 | 1-2
专项资金管理办法 | 1-3
项目管理办法 | 1-4
特级教师、市级骨干、市级学科带头人、市级班主任、市直义务教育阶段临时性津补贴考核发放人数等2022年发放资金人员花名册及相关证明材料 | 1-5 | 2022年项目内容与绩效目标存在调整，出具相关调整材料
2022年专项资金目标申报表 | 1-6 | 已提供
2022年专项资金预算支出绩效自评报告及附表 | 1-7
单位法人证书 | 1-8
资金发放相关政策依据 | 1-9 | 发放标准、发放人员条件
项目管理制度（单位的工作规范、管理流程等） | 1-10
2022年项目实施方案或计划 | 1-11
2022年项目实施工作总结（包含取得的效益） | 1-12
专项资金管理办法（本级财政、本单位） | 1-13
专项财政预算资金下达通知（资金文件） | 1-14
专项资金账户证明（如果有开设银行专户） | 1-15
专项资金收入明细帐、支出明细帐及相应的会计凭证 | 1-16
资金结余控制措施资料或资金超支原因说明 | 1-17

## 1-收支汇总表
附件1
资金收支汇总表
单位：万元
序号 | 项目 | 年初预算 | 年中追加 | 实际到位 | 实际使用 | 结转结余 | 备注
1 | 垃圾一体化 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0
2 | 小计 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0

## 收支汇总表 (3) (hidden)
表1
常德市罗湾大桥改扩建项目资金收支汇总表
金额单位：万元
序号 | 项目 | 资金预算 | 实际到位 | 实际使用 | 资金结余 | 备注
1 | 征地拆迁 | 590 |  | 590
2 | 工程前期及不可预见费 | 1465 |  | 535
3 | 桥梁建设工程 | 12672 |  | 10770
4 | 杆线迁移工程 | 680 |  | 477
5 | 其他工程 | 343 |  | 288
| 小计 | 15750 | 12750 | 12660 | 90

## 目标完成表 (hidden)
附件2
罗湾大桥改扩建项目绩效目标完成情况表
序号 | 目标内容 | 目标值 | 实际完成 | 目标完成率 | 备注（目标值来源）
一 | 土地征拆
1 | 征收补偿户数 | 3户
2 | 征收补偿面积 | 600㎡
3 | 征收补偿程序合法合规率 | 100%
4 | 征收补偿款项准确率、及时率 | 100%
5 | 征收补偿完成时间
二 | 施工建设
1 | 桥面长度 | 1034m | 1034m
2 | 桥面宽度 | 36m | 36m
3 | 设计时速 | 50km/h | 50km/h | 100%
4 | 荷载标准 | 城-A级 | 城-A级 | 100%
5 | 工程质量验收合格率 | 100% | 未竣工验收 | 暂时无法评定 | 尚未竣工验收，暂时无法评定
6 | 施工安全率 | 100% | 100% | 100%
7 | 计划开工时间 | 2018-04-01 | 2018-05-17 | 未完成
8 | 改扩建完工时间
9 | 改扩建后通车时间
三 | 项目效益
1 | 桥梁安全隐患 | 消除
2 | 桥梁承载能力 | 提高
3 | 桥梁通行能力 | 提升
4 | 就业机会 | 增加
5 | 城市亮点 | 打造
6 | 司乘人员通行体验 | 改善
四 | 服务对象满意度
1 | 司乘人员满意度
2 | 拆迁户满意度

## Sheet3 (hidden)
序号 | 问题定性 | 问题描述
1 | 发放程序欠规范 | 根据常德市教育局《关于优秀教师奖金发放的通知》（2022年9月8日）的规定，翦伯赞教育突出贡献奖扣税后由学校发给获奖对象，除肖兵程、杨传谋等4位获奖对象扣缴个人所得税后发放外，其余均在未扣缴个人所得税后下发。
2 | 少扣个人所得税 | 石门县第五完全小学-柳清玮应扣个人所得税2万元，实际按工资薪金扣缴个人所得0.75万元，少扣个人所得税1.25万元。
3 | 津贴发放不规范 | 常德市特校2022年12月发放义务教育临时性奖励津贴79.39万元，资金发放按岗位等级平均发放，不符合常德市人民政府专题会议纪要（2014年第四次）关于义务教育临时性奖励津贴主要用于学校在教育教学比武、课题研究（论文）、校本创新、校内外活动等方面获奖等支出。
4 | 补助对象不合规 | 一是班主任津贴补助对象不合规，根据常德市人民政府专题会议纪要（2014年第四次）的有关规定，学校班主任地方性津贴的补助对象为市直公办中小学、中职，但2022年补助湖南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园班主任津贴4.8万元；补助常德市第一幼儿园班主任津贴15万元。二是特级教师补助对象不合规，2022年安排1万元用于支付湖南幼儿示范高等专科学校李卫东特级教师津贴补助，根据《特级教师评选规定》（人教〔1993〕38号）第十三条“特级教师调离中小学教育系统，其称号自行取消”的规定，李卫东受聘学校为高职院校，不应享受该待遇。
5 | 考核办法未备案 | 根据常德市财政局、常德市教育局《关于做好市直学校地方性教师津贴、临时性奖励津贴及教育创新奖发放工作的通知》（常教通〔2014〕61号）文件的要求，各学校临时性奖励津贴考核办法需报市教育局备案，但实际均未到市教育局备案。
6 | 制度建设欠完善 | 常德市教育局建立了《市直教育奖励机制专项资金管理办法》，对奖励资金发放至学校之后，缺乏后续资金使用跟踪机制。
7 | 骨干教师评选人数偏低 | 常德市市级骨干教师现有210人,根据《常德市市级骨干教师管理办法》（常教通〔2011〕145号）第七条“市级骨干教师评选名额控制在500人左右，一般每三年评选一次”的规定，现有市级骨干教师人数占名额控制数的42%，评选人数偏低。

## 2-支出明细表 (2)
附件2
资金支出明细表
单位：万元
序号 | 项目 | 金额 | 备注
1 | 车辆保险费用 | 11.1515
2 | 车辆燃料费用 | 38.3245
3 | 车辆维修费用 | 29.6588
4 | 设备防臭服务 | 4.8
5 | 吸污费 | 1.81
6 | 环卫工具购置 | 4.7
7 | 其他 | 12.56 | 司机补助、司机奖金、车辆年检费用等
小计 |  | 103.0047

## 3-目标完成情况表
附件3
绩效目标完成情况表
序号 | 绩效指标 | 目标值 | 完成情况 | 备注
一 | 产出指标
（一） | 数量指标
1 | 垃圾清运量 | 7600.09吨 | 7600.09吨
2 | 车辆维护数 | 9台 | 16台
（二） | 质量指标
1 | 车辆运行正常率 | 100% | 100%
2 | 城区垃圾清运覆盖率 | 100% | 100%
3 | 城区清洁率 | 100% | 未完成
（三） | 时效指标
1 | 垃圾清运及时率 | 100% | 100%
（四） | 成本指标
1 | 支出合规率 | 100% | 100%
2 | 成本节约率 | ≥0 | ≥0
二 | 效益指标
1 | 优化城镇容貌，提升城镇品位 | 实现 | 实现
2 | 美化城区环境，增强居民幸福感 | 实现 | 实现
3 | 社会公众满意度 | 90%以上 | 88.29%

## 4--评价体系
附件4
项目支出绩效评价指标体系
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 | 扣分 | 扣分理由
决 策 （15分） | 项目 立项 4分 | 立项依据 充分性 | 2.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 2.5 | 0
|  | 立项程序 规范性 | 1.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立（0.5分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 1.5 | 0
| 绩效 目标 6分 | 绩效目标 合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 0
|  | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1.5分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.5分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 4 | 1 | 绩效目标与项目目标任务数或计划数不相对应，扣1分
决 策 （15分） | 资金 投入 5分 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 0
|  | 资金分配 合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分（1分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 0
过 程（25分） | 资金 管理 14分 | 资金 到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。资金到位率得分=2*资金到位率，资金到位率60%以下不得分。 | 2 | 0
|  | 预算 执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。预算执行率得分=4*预算执行率，预算执行率60%以下不得分。 | 4 | 0
|  | 资金使用 合规性 | 8 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；④是否存在截留、挤占、挪用等情况（4分）。每发现1处不合规，扣1分，扣完为止；若出现虚列支出等情节严重的情况，可直接扣4分。 | 7 | 1 | 混用专项资金，扣1分
过 程（25分） | 组织 实施 11分 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。 每发现1处不符合要求，扣1分，扣完为止。 | 1 | 3 | 未制定专项资金管理制度，扣2分；业务管理制度对垃圾清运工作缺乏必要的条款约束，扣1分
|  | 制度执行 有效性 | 7 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（3分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1.5分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1.5分）。 每发现1处不符合要求，扣1分，扣完为止。 | 7
产 出（30分） | 产出数量 | 实际 完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | ①垃圾清运量（4分），②车辆维护数130人（4分），按完成比例计分。 | 8
产 出 （30分） | 产出质量 | 质量 达标率 | 9 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ①车辆运行正常率（3分），每发生一起车辆运行不正常扣1分，扣完为止。 ②城区垃圾清运覆盖率（3分），按实际覆盖率计分。 ③城区清洁率（3分），每发生一起清洁不到位情况扣1分，扣完为止。 | 7 | 2 | 经现场巡查，城区垃圾2处清理不及时，扣2分
| 产出时效 | 完成 及时性 | 6 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 垃圾清运及时率100%，根据调查问卷第四题综合得分计分，扣完为止。 | 5.67 | 0.33 | 调查问卷第四题综合得分94.54分，扣0.33分
| 产出成本 | 成本 节约率 | 7 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | ①成本节约率（3分），成本节约率≥0计3分，每降低5%扣1分，扣完为止。 ②各项成本支出是否规范合理（4分），每发现1起浪费或控制不严的情况扣1分，扣完为止。 | 7 | 0 |  | 53 | 21 | 2
效 益 （30分） | 项目效益 | 实施效益 | 22 | 项目实施所产生的效益。 | 优化城镇容貌，提升城镇品位（11分）；美化城区环境，增强居民幸福感（11分）。根据效益实现程度确定得分，效益明显计100%，较明显计80%、一般计60%、未实现计0%。 | 22 | 0 |  | 69.74% | 27.63% | 2.632%
|  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众满意度，根据调查问卷结果计分（8分）。满意度90%（含）以上计8分,满意度85%（含）-90%计7分;满意度80%（含）-85%计6分;75%（含）-80%计5分；70%（含）-75%计4分；70%以下不计分。 | 7 | 1 | 社会公众满意度88.29%，扣1分。 |  | 23.49% | 1.316% | 94.54% | 5.6724
合计 |  |  | 100 |  |  | 91.67 | 8.33
注：项目评价指标体系以《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知（财预〔2020〕10号）为基础；根据项目特性，将套取补助资金和存在重大违纪违规行为作为否决性指标，当项目存在相关情况时，评价等级直接调整为“差”。

## 4-评价指标体系 (hidden)
附件4
2021年***项目支出绩效评价指标体系
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 扣分 | 评价得分 | 得（扣）分因素
决策 | 15 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。
|  |  |  | 立项程序规范性 | 1.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立（0.5分）；
②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。
|  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标(0.5分)；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分)；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。
|  | 绩效目标 |  | 绩效指标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；②是否通过具体的指标清晰完整地反映维修项目数量、质量、时效、成本、效益等具体情况（2分）；③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。
|  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证（1分）；②预算内容与项目内容是否匹配（1分）；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(0.5分)；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(0.5分)。
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分（1分）；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。
过程 | 30 | 资金管理 | 11 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 根据项目资金的实际到位率计算得分，100%计2分，90%（含）－100%计1.5分，80%（含）-90%计1分,70%（含）-80%计0.5分，70%以下不计分。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
|  |  |  | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 根据项目资金的实际执行率计算得分，≥95%计2分，90%（含）-95%计1.5分，85%（含）-90%计1分，85%以下不计分。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
|  |  |  | 资金使用合规性 | 7 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，支出是否合规（1分）；每发现1例不合规扣0.5分，扣完为止。③项目单位是否建立了专账核算（1分）；每发现1家项目单位未设专账核算扣0.5分，扣完为止。④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（4分）。每发现1处不合规根据问题性质扣1-2分，扣完为止。
|  | 组织实施 | 19 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的专项资金管理办法，专项资金管理办法是否合法、合规、完整（2分）；②是否已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。如因客观情况影响，可酌情扣分。
过程 |  | 组织实施 |  | 制度执行有效性 | 15 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核项目建设管理过程是否符合相关法律法规及管理制度的要求。 | ①项目库建设是否规范（2分）；②维修项目选定是否科学合理，程序是否规范（2分）；③预、结算评审程序是否规范执行（1分）供应商选取是否通过政府采购或电子卖场采购规范执行（2分）；④合同管理是否规范，合同条款是否完整，是否有效执行（2分）；⑤维修内容变更调整手续是否完善，是否按规定履行审批手续（2分）；⑥验收程序是否及时规范（2分）；⑦维修项目资料是否按要求及时归档（2分）。根据问题性质，上述每发现1个项目不合规扣0.5-1分，该项扣完为止。
产出 | 30 | 产出数量 | 8 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 对照绩效目标实际完成情况计分（8分），每发现1个项目未完成扣1分，扣完为止。
|  | 产出质量 | 8 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 对照绩效目标实际完成情况计分（8分），每发现1个项目质量不达标扣1分，扣完为止。
|  | 产出时效 | 8 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 对照绩效目标实际完成情况计分（8分），每发现1个项目时效不达标扣1分，扣完为止
产出 |  | 产出成本 | 6 | 成本节约率 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% 实际成本：项目实际发生的成本支出，参考结算评审金额、合同金额等。 计划成本：项目计划安排的支出，参考项目预算金额、预算评审金额、合同金额等。对照绩效目标实际完成情况计分（6分），每发现1个项目成本节约率不达标扣1分，扣完为止
经济效益
效益 | #REF! | 项目效益 | #REF! | 社会效益 | 12 | 项目实施对社会发展所所带来的直接或间接影响。 | 消除安全隐患(3分)，恢复使用功能（3分）,完善设施配置(3分),改善办公环境(3分) 根据相关效益实现程度确定得分。每发现一处效益不达标,扣1-2分
|  |  |  | 可持续影响 | 5 | 项目后续运行及成效发挥的可持续性影响。 | 办公用房维修延长房屋使用寿命，提高了国有资产的利用率（5分）。根据相关效益实现程度确定得分。
|  |  |  | 满意度 | 8 | 社会公众及服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 各维修单位在职人员对项目满意度，根据调查问卷结果计分（8分）。满意度90%（含）以上计8分,满意度80%（含）-90%计6分;满意度70%（含）-80%以下计4分;70%以下不计分。
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
注1：评价得分100-90（含），评价等级为“优”；评价得分90-80（含），评价等级为“良”；评价得分80-60（含），评价等级为“中”；评价得分60以下，评价等级为“差”。
注2：项目评价指标体系以《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知（财预〔2020〕10号）为基础；根据项目特性，将虚列项目套取财政资金和存在重大违纪违规行为作为项目否决性指标，当项目存在相关情况时，评价等级直接调整为“差”。

## 4-评分表-新版 (hidden)
2021***项目支出绩效评价指标体系
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 扣分 | 评价得分 | 得（扣）分因素
决策 | 15 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。
|  |  |  | 立项程序规范性 | 1.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立（0.5分）；
②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。
|  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：
①项目是否有绩效目标（1分）；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。
|  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：
①预算编制是否经过科学论证（0.5分）；
②预算内容与项目内容是否匹配（1分）；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：
①预算资金分配依据是否充分（1分）；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。
过程 | 25 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
按实际到位率计算得分，资金到位率70%以下不得分。
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
按实际执行率计算得分，预算执行率70%以下不得分。
|  |  |  | 资金使用合规性 | 7 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（4分）。
|  | 组织实施 | 13 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。
|  |  |  | 制度执行有效性 | 9 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；
②项目调整及支出调整手续是否完备（2分）；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（3分）；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（3分）；
⑤*****。（根据项目实际情况设置）
产出 | 30 | 产出数量 | 9 | 实际完成率 | 9 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
根据绩效目标和实际完成情况，每一项产出不达标扣1-3分，扣完为止。
|  | 产出质量 | 9 | 质量达标率 | 9 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
根据绩效目标和实际完成情况，每一项质量不达标扣1-3分，扣完为止。
|  | 产出时效 | 6 | 完成及时性 | 6 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
根据绩效目标和实际完成情况，每一项时效不达标扣1-2分，扣完为止。
|  | 产出成本 | 6 | 成本节约率 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
根据绩效目标和实际完成情况，每一项成本不达标扣1-2分，扣完为止。
效益 | 30 | 项目效益 | 30 | 实施效益 | 22 | 项目实施所产生的经济效益。 | 根据绩效目标和实际完成情况，每一项效益不达标扣1-3分，扣完为止。
[6 empty] | 项目实施所产生的社会效益。 | 根据绩效目标和实际完成情况，每一项效益不达标扣1-3分，扣完为止。
[6 empty] | 项目实施所产生的生态效益。 | 根据绩效目标和实际完成情况，每一项效益不达标扣1-3分，扣完为止。
|  |  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 本项目受益对象包括：****
根据绩效目标和实际完成情况，每一项满意度不达标扣1-3分，扣完为止。
总分 | 100 |  | 100 |  | 100

## 收支汇总表 (2) (hidden)
表1
常德市罗湾大桥改扩建项目资金收支汇总表
金额单位：万元
序号 | 项目 | 资金预算 | 实际到位 | 实际使用 | 资金结余 | 备注
1 | 征地拆迁 | 590 |  | 590
2 | 工程前期及不可预见费 | 1465 |  | 535
3 | 桥梁建设工程 | 12672 |  | 10770
4 | 杆线迁移工程 | 680 |  | 477
5 | 其他工程 | 343 |  | 288
| 小计 | 15750 | 12750 | 12660 | 90

## 底稿 (hidden)
项目实施过程工作底稿
序号 | 项 目 | 财评报告 | 财评报告日期 | 计划工期 | 实际工期 | 预算 | 招标控制价 |  |  | 选取方式 | 中标单位名称 | 合同会签 （√或×） | 合同金额 （3000元以上要求签订合同） |  | 实际支出 |  |  |  |  | 支付比例 | 竣工验收情况
[8 empty] | 合同金额 （3000元以上要求签订合同） | 中标金额 |  |  |  |  | 建设内容 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 小计
一 | 征地拆迁 |  |  |  |  | 5899086 | [8 empty] | 0 | 3847416 | 2051670 | 0 | 5899086
1 | 征地拆迁安置资格补偿费 |  |  |  |  | 1787898 |  |  |  | 不适用 | [5 empty] | 3847416 | 2051670 |  | 5899086 | 100%
2 | 征地拆迁补偿费 |  |  |  |  | 4111188 |  |  |  | 不适用
二 | 工程前期费及不可预见费 | 常财审【2018】预字160号 |  |  |  | 14651077.2 | [8 empty] | 338000 | 3481085 | 1528637 | 0 | 5347722
（一） | 不可预见费 |  |  |  |  | 6335882 | [12 empty] | 0
（二） | 前期费用 |  |  |  |  | 8315195.2
1 | 购买地形图 |  |  |  |  | 6217 | [12 empty] | 0
2 | 环境影响报告编制费 |  |  |  |  | 65200 |  | 65200 |  | 不适用 | 常德市双赢环境咨询服务有限公司 |  |  | 环评报告编制 |  | 19500 | 26000 |  | 45500 | 69.79% |  | 无合同签订日期
3 | 水土保持方案方案编制费 |  |  |  |  | 96733 |  | 100000 |  |  | 湖南德江监理有限公司 |  |  |  |  | 29000 | 38000 |  | 67000 | 69.26% |  | 无合同签订日期
4 | 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 56900 |  |  |  | 不适用 | 常德市水利局 |  |  |  |  | 56900 |  |  | 56900 | 100%
5 | 可行性研究报告编制费 |  |  |  |  | 78471 |  | 85106 |  |  | 常德市锐诚工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 23500 | 31000 |  | 54500 | 69.45%
6 | 地质勘察费及工程测量费 |  |  |  |  | 1168500 |  | 1168500 |  |  | 常德市建筑设计院有限责任公司 |  |  |  |  | 580000 | 230000 |  | 810000 | 69.32% |  | 未约定质保金
7 | 土地界址点测绘费 |  |  |  |  | 62500 |  | 62500 |  |  | 常德市国土资源规划测绘院 |  |  |  |  | 62500 |  |  | 62500 | 100% |  | 56200合同无合同签订时间
8 | 工程交点费 |  |  |  |  | 69679 |  |  |  |  | 常德市建筑设计院有限责任公司 |  |  |  |  | 20000 | 28000 |  | 48000 | 68.89%
9 | 防洪影响评价报告编制费 |  |  |  |  | 145000 |  | 145000 |  |  | 黄石市振兴勘察设计有限公司湖南分公司 |  |  |  |  | 43500 | 58000 |  | 101500 | 70% |  | 无合同签订日期
10 | 设计前荷载试验 |  |  |  |  | 338000 |  | 338000 |  |  | 湖南省交通规划勘察设计院 |  |  |  | 338000 |  |  |  | 338000 | 100%
11 | 设计费 |  |  |  |  | 2535600.09 |  | 3180000 |  | 3162182 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |  |  |  |  | 1260000 | 500000 |  | 1760000 | 69.41% |  | 无合同签订日期
12 | 工程监理费 |  |  | 2018.3.20 | 2020.4.19 | 1426000 |  | 1426000 |  |  | 常德市智立建设监理咨询有限公司 |  |  |  |  | 710000 |  |  | 710000 | 49.79% |  | 无合同签订日期，
13 | 工程造价咨询 |  |  | 2017.9.15 | 2017.12.26 | 254887 |  | 254887 |  |  | 湖南国方工程建设咨询有限公司 |  |  |  |  | 70000 | 100000 |  | 170000 | 66.7%
14 | 审图费 |  |  |  |  | 116185.8 |  | 138000 |  |  | 长沙市城规工程建设施工图审查咨询有限公司 |  |  |  |  | 116185 |  |  | 116185 | 100% |  | 1、无合同签订日期
15 | 建设单位管理费 |  |  |  |  | 920350.21 |  |  |  | 不适用 | [8 empty] | 0 | 0%
16 | 临时供电设施费 |  |  |  |  | 974972.1 |  | 974972.1 |  |  | 常德德诚电力建设有限公司 |  |  |  |  | 490000 | 517637 |  | 1007637 | 103.4% |  | 决算金额1007637元，决算资料
三 | 杆线迁移工程 |  |  |  |  | 6796130.56 | [8 empty] | 0 | 1860000 | 2910000 | 0 | 4770000 | 70.19%
（一） | 不可预见费 |  |  |  |  | 197946
（二） | 工程费用 |  |  |  |  | 6598184.56
1 | 加宽电缆移位工程 |  |  |  |  | 1308827.14 |  | 1477803.68 |  |  | 国网湖南省电力有限公司常德供电分公司 |  |  |  |  | 1110000 |  |  | 1110000 | 84.81% |  | 迁改补偿
2 | 交通设施牌拆除 |  |  | 合同签订日 | 改造项目结束 | 32039.95 |  |  |  |  | 湖南卓立信息工程有限公司 |  |  |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 62.42% |  | 1、无合同签订日期 2、合同无质保金规定
3 | 管线及灯杆拆除 |  |  | 18.12.15 | 18.12.30 | 73783.83 |  | 73783.83 |  |  | 常德市日新光电安装有限公司 |  |  |  |  | 50000 |  |  | 50000 | 67.77% |  | 1、无合同签订日期 2、合同无质保金规定
4 | 给水管网迁改 |  |  | 具体工期按需要而定 |  | 120291.49 |  | 120291.49 |  |  | 常德市沃特市政工程总公司 |  |  |  |  | 80000 |  |  | 80000 | 66.51% |  | 1、无合同签订日期 2、合同无质保金规定
5 | 智能交通与监控设施拆除、安装 |  |  | 合同签订日 | 改造项目结束 | 101629.15 |  | 101629.15 |  |  | 湖南卓立信息工程有限公司 |  |  |  |  | 70000 |  |  | 70000 | 68.88% |  | 1、开工后支付30%，完工后支付70%；实际首付70% 2、无合同签订日期
6 | 移动管线迁改 |  |  | 2019.5.17 | 2019.10.18 | 1535169.59 |  | 1535000 |  |  | 湖南兴业建设有限公司 | [5 empty] | 1070000 |  | 1070000 | 69.7% |  | 1.开工后支付30%，实际支付50% 2.验收合格后付至中标金额70%，无验收记录
7 | 电信管线迁改 |  |  | 2019.9.16 | 2019.11.27 | 1134034.56 |  | 1133732 |  |  | 中国电信股份有限公司常德分公司 | [5 empty] | 790000 |  | 790000 | 69.66% |  | 1、开工后支付30%，完工后支付70%；实际首付70%
8 | 联通管线迁改 |  |  |  |  | 128811.71 |  | 128811.71 |  |  | 中国联合网络通信有限公司常德市分公司 | [5 empty] | 90000 |  | 90000 | 69.87% |  | 1、无合同签订日期 2、合同无质保金规定3、未约定工期
9 | 有限网络管线迁改 |  |  | 2019.4.8 | 2019.7.15 | 356700.41 |  | 356700 |  |  | 湖南兴业建设有限公司 | [5 empty] | 250000 |  | 250000 | 70.09%
10 | 线路局管线迁改 |  |  |  |  | 204478.76 |  | 204478.76 |  |  | 中国电信股份有限公司常德长途电信线路局 | [5 empty] | 140000 |  | 140000 | 68.47% |  | 未约定工期，18年12月签合同，19年6月首付10万，付至50%；首付款应为30%
11 | 国防光缆管线迁改 |  |  |  |  | 223199.25 |  | 223199.25 |  |  | 湖南美联通通信网络维护有限公司 | [5 empty] | 150000 |  | 150000 | 67.2% |  | 1、无合同签订日期 2、合同无质保金规定3、未约定工期
12 | 铁通通信管线迁改 |  |  | 2019.4.8 | 2019.7.15 | 437772.04 |  | 437700 |  |  | 湖南兴业建设有限公司 | [5 empty] | 300000 |  | 300000 | 68.53%
13 | 广告工程 |  |  | 2018.12.21 | 2019.1.10 | 565883.3 |  | 563900 |  |  | 常德斡尚营销策划有限公司 |  |  |  |  | 280000 | 120000 |  | 400000 | 70.69% |  | 开工后支付30%，实际支付50%
14 | 苗木移植 |  |  | 2018.9.30 | 2018.10.15 | 375563.38 |  | 279708.25 |  |  | 武陵区宇通园林绿化工程部、 |  |  |  |  | 200000 |  |  | 200000 | 71.5% |  | 12.26付
|  |  |  | 2018.4.30 | 2018.5.15 |  |  | 75962.61 |  |  | 常德市三友园林绿化工程有限责任公司 |  |  |  |  | 50000 |  |  | 50000 | 65.82% |  | 12.26付
四 | 燃气迁改工程 |  |  |  |  | 156564 |  | 156564 |  |  | 龙海建设集团有限公司 | [5 empty] | 109594.8 |  | 109594.8 | 70% |  | 无合同签订时间，无工程实施时间、无合同无质保金规定、验收合格后付至70%，无验收记录
五 | 主体工程 | 常财审【2018】预字41号 | 2018.2.5 | 2018.4.1-2019.4.1 |  | 126717638 | 126717638 | 126602819.12 | 126602819.12 | 公开招标 | 湖南常德路桥建设集团有限公司 |  |  | 土石方、桩基础、桥梁主体、维修加固、拆除、搅拌桩、路基路面、人行道及平立石、交通实施、绿化、附属设施、综合管网、排水、给水等 |  | 50500000 | 39000000 | 18200000 | 107700000 | 85.07% |  | 工程完工后，工程款付款至70%，实际支付85%，竣工验收、财评决审审计完成后付款至95%
六 | 检测费 |  |  |  |  | 1947558 | [9 empty] | 974200 | 0 | 0 | 974200
1 | 道路检测 |  |  |  |  | 145240 |  | 145240 |  |  | 湖南博联工程检测有限公司 |  |  |  |  | 73500 |  |  | 73500 | 50.61%
2 | 新老桥施工期监测及新老桥成桥监测 |  |  |  |  | 1802318 |  | 1798000 |  |  | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |  |  |  |  | 900700 |  |  | 900700 | 49.97% |  | 未约定质保金
七 | 抽检费 |  |  |  |  | 269568 |  | 269568 |  |  | 湖南省建设工程质量检测中心 | [5 empty] | 130000 |  | 130000 | 48.23% |  | 无合同签订时间
八 | 防洪补救措施费 |  |  |  |  | 1066400 | [9 empty] | 490000 | 478700 | 16000 | 984700 | 92.34% |  | 已决算
1 | 建筑工程款 |  |  |  |  | 987100 |  |  |  |  | 湖南兴禹建设有限公司 |  |  |  |  | 490000 | 456500 |  | 946500 | 95.89%
2 | 建设单位管理费 |  |  |  |  | 9900 | [12 empty] | 0 | 0%
3 | 监理费 |  |  |  |  | 16100 |  | 16000 |  |  | 湖南省联诚建设服务有限公司长沙监理分公司 | [6 empty] | 16000 | 16000 | 99.38%
4 | 设计费 |  |  |  |  | 22200 |  |  |  |  | 常德佳兴环境科技咨询服务中心 | [5 empty] | 22200 |  | 22200 | 100%
5 | 不可预见费 |  |  |  |  | 31100 | [12 empty] | 0 | 0%
九 | 管理费用 | [13 empty] | 6214 | 16096 | 660630 | 0 | 682940
1 | 施工审图费 | [9 empty] | 常德市联合施工图审查有限责任公司 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 10000
2 | 差旅费 | [14 empty] | 6096 |  |  | 6096 |  |  | 2881434.8
3 | 其他 | [13 empty] | 6214 |  |  |  | 6214
4 | 市桥管处前期费用 | [15 empty] | 370000 |  | 370000
5 | 打印费 | [15 empty] | 5130 |  | 5130
6 | 咨询费 | [9 empty] | 湖南筑龙工程项目管理有限公司常德分公司 | [5 empty] | 1500 |  | 1500 |  |  | 12660
7 | 检测费 | [9 empty] | 湖南湘府检测有限公司 | [5 empty] | 284000 |  | 284000
0
| 合计 |  |  |  |  | 157504021.76 |  | 127028951.12 | 126602819.12 | #VALUE! |  | 0 | 0 |  | 344214 | 61168797 | 46869231.8 | 18216000 | 126598242.8

## 底稿 (测试底稿) (hidden)
项目实施过程工作底稿
序号 | 项 目 | 财评报告 | 财评报告日期 | 计划工期 | 实际工期 | 预算 | 招标控制价 |  |  | 选取方式 | 中标单位名称 | 合同会签 （√或×） | 合同金额 （3000元以上要求签订合同） | 合同日期 |  | 实际支出 |  |  |  |  | 支付比例 | 决算评审金额 |  | 竣工验收情况
[8 empty] | 合同金额 （3000元以上要求签订合同） | 中标金额 | [5 empty] | 建设内容 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 小计 |  |  | 报告号
一 | 征地拆迁 |  |  |  |  | 5899086 | [9 empty] | 0 | 3847416 | 2051684 | 0 | 5899100
1 | 征地拆迁安置资格补偿费 | 常财审【2019】预字80号 |  |  |  | 1787898 |  |  |  | 不适用 | 湖南省常德柳叶湖旅游度假区管理委员会 | [5 empty] | 3847416 | 92584 |  | 5899100 | 100%
2 | 征地拆迁补偿费 | 常财审【2018】预字187号 |  |  |  | 4111188 |  |  |  | 不适用 | 湖南省常德柳叶湖旅游度假区管理委员会 | [6 empty] | 1959100
二 | 工程前期费及不可预见费 | 常财审【2018】预字160号 | 2018.5.22 |  |  | 14651077.2 | [9 empty] | 338000 | 3481085 | 1528637 | 0 | 5347722
（一） | 不可预见费 |  |  |  |  | 6335882 | [13 empty] | 0
（二） | 前期费用 |  |  |  |  | 8315195.2
1 | 购买地形图 |  |  |  |  | 6217 | [13 empty] | 0
2 | 环境影响报告编制费 |  |  |  |  | 65200 |  | 65200 |  | 不适用 | 常德市双赢环境咨询服务有限公司 |  |  |  | 环评报告编制 |  | 19500 | 26000 |  | 45500 | 69.79% |  |  |  | 无合同签订日期
3 | 水土保持方案方案编制费 |  |  |  |  | 96733 |  | 100000 |  |  | 湖南德江监理有限公司 | [5 empty] | 29000 | 38000 |  | 67000 | 69.26% |  |  |  | 无合同签订日期
4 | 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 56900 |  |  |  | 不适用 | 常德市水利局 |  |  |  | 政府规费 |  | 56900 |  |  | 56900 | 100%
5 | 可行性研究报告编制费 |  |  |  |  | 78471 |  | 85106 |  |  | 常德市锐诚工程咨询有限公司 | [5 empty] | 23500 | 31000 |  | 54500 | 69.45%
6 | 地质勘察费及工程测量费 |  |  |  |  | 1168500 |  | 1168500 | 1168500 | 公开招标 | 常德市建筑设计院有限责任公司 | [5 empty] | 350000 | 230000 |  | 810000 | 69.32% |  |  |  | 未约定质保金
230000
7 | 土地界址点测绘费 |  |  |  |  | 62500 |  | 62500 |  |  | 常德市国土资源规划测绘院 | [5 empty] | 56200 |  |  | 62500 | 100% |  |  |  | 56200合同无合同签订时间
6300
8 | 工程交点费 |  |  |  |  | 69679 |  | 69679 |  |  | 常德市建筑设计院有限责任公司 | [5 empty] | 20000 | 28000 |  | 48000 | 68.89%
9 | 防洪影响评价报告编制费 |  |  |  |  | 145000 |  | 145000 |  |  | 黄石市振兴勘察设计有限公司湖南分公司 | [5 empty] | 43500 | 29000 |  | 101500 | 70% |  |  |  | 无合同签订日期
29000
10 | 设计前荷载试验 |  |  |  |  | 338000 |  | 338000 |  | 政府采购-竞争性谈判 | 湖南省交通规划勘察设计院 |  |  |  |  | 300000 |  |  |  | 338000 | 100%
38000
11 | 设计费 |  |  |  |  | 2535600.09 |  | 3180000 |  | 公开招标 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | [5 empty] | 760000 | 500000 |  | 1760000 | 69.41% |  |  |  | 无合同签订日期
500000
12 | 工程监理费 |  |  | 2018.3.20 | 2020.4.19 | 1426000 |  | 1426000 |  | 公开招标 | 常德市智立建设监理咨询有限公司 | [5 empty] | 103010.1 |  |  | 710000 | 49.79% |  |  |  | 无合同签订日期，
176989.9
430000
13 | 工程造价咨询 |  |  | 2017.9.15 | 2017.12.26 | 254887 |  | 254887 |  | 政府采购 | 湖南国方工程建设咨询有限公司 | [5 empty] | 70000 | 100000 |  | 170000 | 66.7%
14 | 审图费 |  |  |  |  | 116185.8 |  | 138000 |  |  | 长沙市城规工程建设施工图审查咨询有限公司 | [5 empty] | 116185 |  |  | 116185 | 100% |  |  |  | 1、无合同签订日期
15 | 建设单位管理费 |  |  |  |  | 920350.21 |  |  |  | 不适用 | [9 empty] | 0 | 0%
16 | 临时供电设施费 |  |  |  |  | 974972.1 |  | 974972.1 |  | 政府采购-单一来源 | 常德德诚电力建设有限公司 | [5 empty] | 490000 | 200000 |  | 1007637 | 103.4% |  |  |  | 决算金额1007637元，决算资料
253341.9
64295.1
三 | 杆线迁移工程 | 常财审【2018】预字365号 |  |  |  | 6796130.56 | [9 empty] | 0 | 1860000 | 2910000 | 0 | 4770000 | 70.19%
（一） | 不可预见费 |  |  |  |  | 197946
（二） | 工程费用 |  |  |  |  | 6598184.56
1 | 加宽电缆移位工程 |  |  |  |  | 1308827.14 |  | 1477803.68 |  | 单一来源，市财政局同意不实施政府采购 | 国网湖南省电力有限公司常德供电分公司 | [5 empty] | 1110000 |  |  | 1110000 | 84.81% |  |  |  | 迁改补偿
2 | 交通设施牌拆除 |  |  | 合同签订日 | 改造项目结束 | 32039.95 |  | 32039.95 |  |  | 湖南卓立信息工程有限公司 | [5 empty] | 20000 |  |  | 20000 | 62.42% |  |  |  | 1、无合同签订日期 2、合同无质保金规定
3 | 管线及灯杆拆除 |  |  | 18.12.15 | 18.12.30 | 73783.83 |  | 73783.83 |  |  | 常德市日新光电安装有限公司 | [5 empty] | 50000 |  |  | 50000 | 67.77% |  |  |  | 1、无合同签订日期 2、合同无质保金规定
4 | 给水管网迁改 |  |  | 具体工期按需要而定 |  | 120291.49 |  | 120291.49 |  |  | 常德市沃特市政工程总公司 | [5 empty] | 80000 |  |  | 80000 | 66.51% |  |  |  | 1、无合同签订日期 2、合同无质保金规定
5 | 智能交通与监控设施拆除、安装 |  |  | 合同签订日 | 改造项目结束 | 101629.15 |  | 101629.15 |  |  | 湖南卓立信息工程有限公司 | [5 empty] | 70000 |  |  | 70000 | 68.88% |  |  |  | 1、开工后支付30%，完工后支付70%；实际首付70% 2、无合同签订日期
6 | 移动管线迁改 |  |  | 2019.5.17 | 2019.10.18 | 1535169.59 |  | 1535000 |  | 政府采购-单一来源 | 湖南兴业建设有限公司 | [6 empty] | 760000 |  | 1070000 | 69.7% |  |  |  | 1.开工后支付30%，实际支付50% 2.验收合格后付至中标金额70%，无验收记录
35500
1471.9
273028.1
7 | 电信管线迁改 |  |  | 2019.9.16 | 2019.11.27 | 1134034.56 |  | 1133732 |  | 政府采购-单一来源 | 中国电信股份有限公司常德分公司 | [6 empty] | 790000 |  | 790000 | 69.66% |  |  |  | 1、开工后支付30%，完工后支付70%；实际首付70%
8 | 联通管线迁改 |  |  |  |  | 128811.71 |  | 128811.71 |  |  | 中国联合网络通信有限公司常德市分公司 | [6 empty] | 60000 |  | 90000 | 69.87% |  |  |  | 1、无合同签订日期 2、合同无质保金规定3、未约定工期
30000
9 | 有限网络管线迁改 |  |  | 2019.4.8 | 2019.7.15 | 356700.41 |  | 356700 |  | 政府采购-单一来源 | 湖南兴业建设有限公司 | [6 empty] | 170000 |  | 250000 | 70.09%
80000
10 | 线路局管线迁改 |  |  |  |  | 204478.76 |  | 204478.76 |  |  | 中国电信股份有限公司常德长途电信线路局 | [6 empty] | 100000 |  | 140000 | 68.47% |  |  |  | 未约定工期，18年12月签合同，19年6月首付10万，付至50%；首付款应为30%
40000
11 | 国防光缆管线迁改 |  |  |  |  | 223199.25 |  | 223199.25 |  |  | 湖南美联通通信网络维护有限公司 | [6 empty] | 110000 |  | 150000 | 67.2% |  |  |  | 1、无合同签订日期 2、合同无质保金规定3、未约定工期
40000
12 | 铁通通信管线迁改 |  |  | 2019.4.8 | 2019.7.15 | 437772.04 |  | 437700 |  | 政府采购-单一来源 | 湖南兴业建设有限公司 | [6 empty] | 210000 |  | 300000 | 68.53%
90000
13 | 广告工程 |  |  | 2018.12.21 | 2019.1.10 | 565883.3 |  | 563900 |  | 政府采购-单一来源 | 常德斡尚营销策划有限公司 | [5 empty] | 280000 | 99528.1 |  | 379528.1 | 67.07% |  |  |  | 开工后支付30%，实际支付50%
20471.9
14 | 苗木移植 |  |  | 2018.9.30 | 2018.10.15 | 375563.38 |  | 279708.25 |  |  | 武陵区宇通园林绿化工程部、 | [5 empty] | 200000 |  |  | 200000 | 71.5% |  |  |  | 12.26付
|  |  |  | 2018.4.30 | 2018.5.15 |  |  | 75962.61 |  |  | 常德市三友园林绿化工程有限责任公司 | [5 empty] | 50000 |  |  | 50000 | 65.82% |  |  |  | 12.26付
四 | 燃气迁改工程 | 常财审【2019】预字199号 |  |  |  | 156564 |  | 156564 |  |  | 龙海建设集团有限公司 | [6 empty] | 109594.8 |  | 109594.8 | 70% |  |  |  | 无合同签订时间，无工程实施时间、无合同无质保金规定、验收合格后付至70%，无验收记录
五 | 主体工程 | 常财审【2018】预字41号 | 2018.2.5 | 2018.4.1-2019.4.1 |  | 126717638 | 126717638 | 126602819.12 | 126602819.12 | 公开招标 | 湖南常德路桥建设集团有限公司 |  |  | 2018.3.26 | 土石方、桩基础、桥梁主体、维修加固、拆除、搅拌桩、路基路面、人行道及平立石、交通实施、绿化、附属设施、综合管网、排水、给水等 |  | 50500000 | 39000000 | 18200000 | 107700000 | 85.07% |  |  |  | 工程完工后，工程款付款至70%，实际支付85%，竣工验收、财评决审审计完成后付款至95%
[17 empty] | 376920 | 12000000 | 15064089.9
[17 empty] | 623080 | 10000000 | 3415910.1
[17 empty] | 10000000 | 12000000 | -280000
[17 empty] | 1083745.1 | 5000000
416254.9
10000000
10000000
3339171.9
8660828.1
6000000
六 | 检测费 | 常财审【2018】预字248号 |  |  |  | 1947558 | [9 empty] | 0 | 974200 | 0 | 0 | 974200
1 | 道路检测 |  |  |  |  | 145240 |  | 145240 |  |  | 湖南博联工程检测有限公司 | [5 empty] | 43500 |  |  | 73500 | 50.61%
30000
2 | 新老桥施工期监测及新老桥成桥监测 |  |  |  |  | 1802318 |  | 1798000 |  | 公开招标 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | [5 empty] | 540700 |  |  | 900700 | 49.97% |  |  |  | 未约定质保金
360000
七 | 抽检费 | 常财审【2018】预字362号 |  |  |  | 269568 |  | 269568 |  |  | 湖南省建设工程质量检测中心 | [6 empty] | 130000 |  | 130000 | 48.23% |  |  |  | 无合同签订时间
八 | 防洪补救措施费 | 常财审【2018】预字213号 | 2018.6.21 |  |  | 1066400 | [9 empty] | 0 | 490000 | 478700 | 16000 | 984700 | 92.34% | 1043809 |  |  | 已决算
1 | 建筑工程款 |  |  |  |  | 987100 |  | 983000 | 983000 | 政府采购-竞争性谈判 | 湖南兴禹建设有限公司 | [5 empty] | 300000 | 190000 |  | 946500 | 95.89% | 996416 | 常财审【2019】结字263号 | 2019.4.25由公用事业局、设计、监理、施工方及水利质监站及柳叶湖农业农村局 | 94.99%
[17 empty] | 190000 | 266500
2 | 建设单位管理费 |  |  |  |  | 9900 | [13 empty] | 0 | 0% | 9093
3 | 监理费 |  |  |  |  | 16100 |  | 16000 |  |  | 湖南省联诚建设服务有限公司长沙监理分公司 | [7 empty] | 16000 | 16000 | 99.38% | 16100
4 | 设计费 |  |  |  |  | 22200 |  | 22200 |  |  | 常德佳兴环境科技咨询服务中心 | [6 empty] | 22200 |  | 22200 | 100% | 22200
5 | 不可预见费 |  |  |  |  | 31100 | [13 empty] | 0 | 0%
九 | 管理费用 | [14 empty] | 6214 | 16096 | 660630 | 0 | 682940
1 | 施工审图费 | [9 empty] | 常德市联合施工图审查有限责任公司 | [5 empty] | 10000 |  |  | 10000
2 | 差旅费 | [15 empty] | 6096 |  |  | 6096 |  |  |  |  | 2881434.8
3 | 其他 | [14 empty] | 6214 |  |  |  | 6214
4 | 市桥管处前期费用 | [16 empty] | 370000 |  | 370000
5 | 打印费 | [16 empty] | 5130 |  | 5130
6 | 咨询费 | [9 empty] | 湖南筑龙工程项目管理有限公司常德分公司 | [6 empty] | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  | 12660
7 | 检测费 | [6 empty] | 284000 |  |  | 湖南湘府检测有限公司 | [6 empty] | 284000 |  | 284000
0
| 合计 |  |  |  |  | 157504021.76 |  | 127028951.12 | 126602819.12 | #VALUE! |  | 0 | 0 |  |  | 344214 | 61168797 | 46869245.8 | 18216000 | 126598256.8
[16 empty] | 0 | 0 | 14 | 0

## 底稿 (测试底稿) (2) (hidden)
项目实施过程工作底稿
序号 | 项 目 | 财评报告 | 财评报告日期 | 计划工期 | 实际工期 | 预算金额 | 招标控制价 |  |  | 选取方式 | 中标单位名称 | 合同会签 （√或×） | 合同金额 （3000元以上要求签订合同） | 合同日期 |  | 实际支出 |  |  |  |  | 支付比例 | 决算评审金额 |  | 竣工验收情况
[8 empty] | 合同金额 （3000元以上要求签订合同） | 中标金额 | [5 empty] | 建设内容 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 小计 |  |  | 报告号
一 | 征地拆迁 |  |  |  |  | 5899086 | [9 empty] | 0 | 3847416 | 2051670 | 0 | 5899086
1 | 征地拆迁安置资格补偿费 | 常财审【2019】预字80号 |  |  |  | 1787898 |  |  |  | 不适用 | 湖南省常德柳叶湖旅游度假区管理委员会 | [6 empty] | 1787898 |  | 5899086 | 100%
2 | 征地拆迁补偿费 | 常财审【2018】预字187号 |  |  |  | 4111188 |  |  |  | 不适用 | 湖南省常德柳叶湖旅游度假区管理委员会 | [5 empty] | 3847416 | 263772
二 | 工程前期费及不可预见费 | 常财审【2018】预字160号 | 2018.5.22 |  |  | 14651077.2 | [9 empty] | 338000 | 3481085 | 1528637 | 0 | 5347722
（一） | 不可预见费 |  |  |  |  | 6335882 | [13 empty] | 0
（二） | 前期费用 |  |  |  |  | 8315195.2
1 | 购买地形图 |  |  |  |  | 6217 | [13 empty] | 0
2 | 环境影响报告编制费 |  |  |  |  | 65200 |  | 65200 |  | 直接委托 | 常德市双赢环境咨询服务有限公司 |  |  |  | 环评报告编制 |  | 19500 | 26000 |  | 45500 | 69.79% |  |  |  | 无合同签订日期
3 | 水土保持方案编制费 |  |  |  |  | 96733 |  | 100000 |  | 直接委托 | 湖南德江监理有限公司 | [5 empty] | 29000 | 38000 |  | 67000 | 69.26% |  |  |  | 无合同签订日期
4 | 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 56900 |  |  |  | 不适用 | 常德市水利局 |  |  |  | 政府规费 |  | 56900 |  |  | 56900 | 100%
5 | 可行性研究报告编制费 |  |  |  |  | 78471 |  | 85106 |  | 直接委托 | 常德市锐诚工程咨询有限公司 | [5 empty] | 23500 | 31000 |  | 54500 | 69.45%
6 | 地质勘察费及工程测量费 |  |  |  |  | 1168500 |  | 1168500 | 1168500 | 公开招标 | 常德市建筑设计院有限责任公司 | [5 empty] | 580000 | 230000 |  | 810000 | 69.32% |  |  |  | 未约定质保金
7 | 土地界址点测绘费 |  |  |  |  | 62500 |  | 62500 |  | 直接委托 | 常德市国土资源规划测绘院 | [5 empty] | 62500 |  |  | 62500 | 100% |  |  |  | 56200合同无合同签订时间
8 | 工程交点费 |  |  |  |  | 69679 |  | 69679 |  | 直接委托 | 常德市建筑设计院有限责任公司 | [5 empty] | 20000 | 28000 |  | 48000 | 68.89%
9 | 防洪影响评价报告编制费 |  |  |  |  | 145000 |  | 145000 |  | 直接委托 | 黄石市振兴勘察设计有限公司湖南分公司 | [5 empty] | 43500 | 58000 |  | 101500 | 70% |  |  |  | 无合同签订日期
10 | 设计前荷载试验 |  |  |  |  | 338000 |  | 338000 |  | 政府采购-竞争性谈判 | 湖南省交通规划勘察设计院 |  |  |  |  | 338000 |  |  |  | 338000 | 100%
11 | 设计费 |  |  |  |  | 2535600.09 |  | 3180000 |  | 公开招标 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | [5 empty] | 1260000 | 500000 |  | 1760000 | 69.41% |  |  |  | 无合同签订日期
12 | 工程监理费 |  |  | 2018.3.20 | 2020.4.19 | 1426000 |  | 1426000 |  | 公开招标 | 常德市智立建设监理咨询有限公司 | [5 empty] | 710000 |  |  | 710000 | 49.79% |  |  |  | 无合同签订日期，
13 | 工程造价咨询 |  |  | 2017.9.15 | 2017.12.26 | 254887 |  | 254887 |  | 政府采购 | 湖南国方工程建设咨询有限公司 | [5 empty] | 70000 | 100000 |  | 170000 | 66.7%
14 | 审图费 |  |  |  |  | 116185.8 |  | 138000 |  | 网上遴选 | 长沙市城规工程建设施工图审查咨询有限公司 | [5 empty] | 116185 |  |  | 116185 | 100% |  |  |  | 1、无合同签订日期
15 | 建设单位管理费 |  |  |  |  | 920350.21 | [13 empty] | 0 | 0%
16 | 临时供电设施费 |  |  |  |  | 974972.1 |  | 974972.1 |  | 政府采购-单一来源 | 常德德诚电力建设有限公司 | [5 empty] | 490000 | 517637 |  | 1007637 | 103.4% |  |  |  | 决算金额1007637元，决算资料
三 | 杆线迁移工程 | 常财审【2018】预字365号 |  |  |  | 6796130.56 | [9 empty] | 0 | 1860000 | 2910000 | 0 | 4770000 | 70.19%
（一） | 不可预见费 |  |  |  |  | 197946
（二） | 工程费用 |  |  |  |  | 6598184.56
1 | 加宽电缆移位工程 |  |  |  |  | 1308827.14 |  | 1477803.68 |  | 单一来源，市财政局同意不实施政府采购 | 国网湖南省电力有限公司常德供电分公司 | [5 empty] | 1110000 |  |  | 1110000 | 84.81% |  |  |  | 迁改补偿
2 | 交通设施牌拆除 |  |  | 合同签订日 | 改造项目结束 | 32039.95 |  | 32039.95 |  | 直接委托 | 湖南卓立信息工程有限公司 | [5 empty] | 20000 |  |  | 20000 | 62.42% |  |  |  | 1、无合同签订日期 2、合同无质保金规定
3 | 管线及灯杆拆除 |  |  | 18.12.15 | 18.12.30 | 73783.83 |  | 73783.83 |  | 直接委托 | 常德市日新光电安装有限公司 | [5 empty] | 50000 |  |  | 50000 | 67.77% |  |  |  | 1、无合同签订日期 2、合同无质保金规定
4 | 给水管网迁改 |  |  | 具体工期按需要而定 |  | 120291.49 |  | 120291.49 |  | 直接委托 | 常德市沃特市政工程总公司 | [5 empty] | 80000 |  |  | 80000 | 66.51% |  |  |  | 1、无合同签订日期 2、合同无质保金规定
5 | 智能交通与监控设施拆除、安装 |  |  | 合同签订日 | 改造项目结束 | 101629.15 |  | 101629.15 |  | 直接委托 | 湖南卓立信息工程有限公司 | [5 empty] | 70000 |  |  | 70000 | 68.88% |  |  |  | 1、开工后支付30%，完工后支付70%；实际首付70% 2、无合同签订日期
6 | 移动管线迁改 |  |  | 2019.5.17 | 2019.10.18 | 1535169.59 |  | 1535000 |  | 政府采购-单一来源 | 湖南兴业建设有限公司 | [6 empty] | 1070000 |  | 1070000 | 69.7% |  |  |  | 1.开工后支付30%，实际支付50% 2.验收合格后付至中标金额70%，无验收记录
7 | 电信管线迁改 |  |  | 2019.9.16 | 2019.11.27 | 1134034.56 |  | 1133732 |  | 政府采购-单一来源 | 中国电信股份有限公司常德分公司 | [6 empty] | 790000 |  | 790000 | 69.66% |  |  |  | 1、开工后支付30%，完工后支付70%；实际首付70%
8 | 联通管线迁改 |  |  |  |  | 128811.71 |  | 128811.71 |  | 直接委托 | 中国联合网络通信有限公司常德市分公司 | [6 empty] | 90000 |  | 90000 | 69.87% |  |  |  | 1、无合同签订日期 2、合同无质保金规定3、未约定工期
9 | 有限网络管线迁改 |  |  | 2019.4.8 | 2019.7.15 | 356700.41 |  | 356700 |  | 政府采购-单一来源 | 湖南兴业建设有限公司 | [6 empty] | 250000 |  | 250000 | 70.09%
10 | 线路局管线迁改 |  |  |  |  | 204478.76 |  | 204478.76 |  | 直接委托 | 中国电信股份有限公司常德长途电信线路局 | [6 empty] | 140000 |  | 140000 | 68.47% |  |  |  | 未约定工期，18年12月签合同，19年6月首付10万，付至50%；首付款应为30%
11 | 国防光缆管线迁改 |  |  |  |  | 223199.25 |  | 223199.25 |  | 直接委托 | 湖南美联通通信网络维护有限公司 | [6 empty] | 150000 |  | 150000 | 67.2% |  |  |  | 1、无合同签订日期 2、合同无质保金规定3、未约定工期
12 | 铁通通信管线迁改 |  |  | 2019.4.8 | 2019.7.15 | 437772.04 |  | 437700 |  | 政府采购-单一来源 | 湖南兴业建设有限公司 | [6 empty] | 300000 |  | 300000 | 68.53%
13 | 广告工程 |  |  | 2018.12.21 | 2019.1.10 | 565883.3 |  | 563900 |  | 政府采购-单一来源 | 常德斡尚营销策划有限公司 | [5 empty] | 280000 | 120000 |  | 400000 | 70.69% |  |  |  | 开工后支付30%，实际支付50%
14 | 苗木移植 |  |  | 2018.9.30 | 2018.10.15 | 375563.38 |  | 279708.25 |  | 直接委托 | 武陵区宇通园林绿化工程部、 | [5 empty] | 200000 |  |  | 200000 | 71.5% |  |  |  | 12.26付
|  |  |  | 2018.4.30 | 2018.5.15 |  |  | 75962.61 |  | 直接委托 | 常德市三友园林绿化工程有限责任公司 | [5 empty] | 50000 |  |  | 50000 | 65.82% |  |  |  | 12.26付
四 | 燃气迁改工程 | 常财审【2019】预字199号 |  |  |  | 156564 |  | 156564 |  |  | 龙海建设集团有限公司 | [6 empty] | 109594.8 |  | 109594.8 | 70% |  |  |  | 无合同签订时间，无工程实施时间、无合同无质保金规定、验收合格后付至70%，无验收记录
五 | 主体工程 | 常财审【2018】预字41号 | 2018.2.5 | 2018.4.1-2019.4.1 |  | 126717638 | 126717638 | 126602819.12 | 126602819.12 | 公开招标 | 湖南常德路桥建设集团有限公司 |  |  | 2018.3.26 | 土石方、桩基础、桥梁主体、维修加固、拆除、搅拌桩、路基路面、人行道及平立石、交通实施、绿化、附属设施、综合管网、排水、给水等 |  | 50500000 | 39000000 | 18200000 | 107700000 | 85.07% |  |  |  | 工程完工后，工程款付款至70%，实际支付85%，竣工验收、财评决审审计完成后付款至95%
六 | 检测费 | 常财审【2018】预字248号 |  |  |  | 1947558 | [9 empty] | 0 | 974200 | 0 | 0 | 974200
1 | 道路检测 |  |  |  |  | 145240 |  | 145240 |  | 直接委托 | 湖南博联工程检测有限公司 | [5 empty] | 73500 |  |  | 73500 | 50.61%
2 | 新老桥施工期监测及新老桥成桥监测 |  |  |  |  | 1802318 |  | 1798000 |  | 公开招标 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | [5 empty] | 900700 |  |  | 900700 | 49.97% |  |  |  | 未约定质保金
七 | 抽检费 | 常财审【2018】预字362号 |  |  |  | 269568 |  | 269568 |  |  | 湖南省建设工程质量检测中心 | [6 empty] | 130000 |  | 130000 | 48.23% |  |  |  | 无合同签订时间
八 | 防洪补救措施费 | 常财审【2018】预字213号 | 2018.6.21 |  |  | 1066400 | [9 empty] | 0 | 490000 | 478700 | 16000 | 984700 | 92.34% | 1043809 |  |  | 已决算
1 | 建筑工程款 |  |  |  |  | 987100 |  | 983000 | 983000 | 政府采购-竞争性谈判 | 湖南兴禹建设有限公司 | [5 empty] | 490000 | 456500 |  | 946500 | 95.89% | 996416 | 常财审【2019】结字263号 | 2019.4.25由公用事业局、设计、监理、施工方及水利质监站及柳叶湖农业农村局 | 94.99%
2 | 建设单位管理费 |  |  |  |  | 9900 | [13 empty] | 0 | 0% | 9093
3 | 监理费 |  |  |  |  | 16100 |  | 16000 |  |  | 湖南省联诚建设服务有限公司长沙监理分公司 | [7 empty] | 16000 | 16000 | 99.38% | 16100
4 | 设计费 |  |  |  |  | 22200 |  | 22200 |  |  | 常德佳兴环境科技咨询服务中心 | [6 empty] | 22200 |  | 22200 | 100% | 22200
5 | 不可预见费 |  |  |  |  | 31100 | [13 empty] | 0 | 0%
九 | 管理费用 | [14 empty] | 6214 | 16096 | 660630 | 0 | 682940
1 | 施工审图费 | [9 empty] | 常德市联合施工图审查有限责任公司 | [5 empty] | 10000 |  |  | 10000
2 | 差旅费 | [15 empty] | 6096 |  |  | 6096 |  |  |  |  | 2881434.8
3 | 其他 | [14 empty] | 6214 |  |  |  | 6214
4 | 市桥管处前期费用 | [16 empty] | 370000 |  | 370000
5 | 打印费 | [16 empty] | 5130 |  | 5130
6 | 咨询费 | [9 empty] | 湖南筑龙工程项目管理有限公司常德分公司 | [6 empty] | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  | 12660
7 | 检测费 | [6 empty] | 284000 |  |  | 湖南湘府检测有限公司 | [6 empty] | 284000 |  | 284000
0
| 合计 |  |  |  |  | 157504021.76 |  | 127028951.12 | 126602819.12 | #VALUE! |  | 0 | 0 |  |  | 344214 | 61168797 | 46869231.8 | 18216000 | 126598242.8
[6 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Sheet2 (hidden)
2016年 | 其他 | 2016.12.2 | 6214
2017年 | 设计前荷载试验 | 2017.3.4 | 300000
| 设计前荷载试验 | 2017.8.2 | 38000
2018年 | 水土保持补偿费 |  | 56900
| 土地界址点测绘费 |  | 56200
| 土地界址点测绘费 |  | 6300
| 主体工程 |  | 376920
| 主体工程 |  | 416254.9
| 施工审图费 |  | 10000
2017.8.1 | 国土测绘费 |  | 17680
2017.9.2 | 军分区图纸审查费 |  | 4500
2017.9.8 | 水土保持补偿费 |  | 5270
2017.12.1 | 地形图费 |  | 5891