## 汇总表
西湖管理区2026年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划安排表
单位：（盖章）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制（不少于3条） | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益 村数（个） | 受益 户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政投资（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫 人口数及 防止返贫 监测对象 人口数 (人)
1 | 巩固三保障成果 | 教育 | 雨露计划 | 全区 | 全区 | 2026年雨露计划补贴 | 新建 | 全区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 雨露计划补贴200人次。 | 36 |  |  | 21 |  | 200 |  |  |  | 落实中（高）职职业教育补贴，减少教育成本。 | 1.通过提供教育补贴减轻脱贫（监测）对象家庭的经济负担；2.对中（高）职职业教育进行补贴，减少教育成本；3.通过职业教育，培育一批懂技术的乡村人才，充实乡村人才队伍。
2 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全区 | 全区 | 2026年公益性岗位补助 | 新建 | 全区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 提供公益性岗位补助30人。 | 50 |  |  | 21 |  | 30 |  |  |  | 通过提供公益性岗位，帮助脱贫（监测）对象实现就近就业，增强其增收能力，促进农村劳动力稳定就业。 | 1.直接增收：为公益性岗位人员按月发放稳定的岗位补贴；2.技能提升：定期组织保洁员开展环境卫生清洁标准知识培训；3.示范带动：鼓励公益性岗位人员发挥示范作用，引导周边农户参与乡村环境整治。
3 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 全区 | 全区 | 2026年外出务工交通补助 | 新建 | 全区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 外出务工交通补助800人。 | 35 |  |  | 21 |  | 800 |  |  |  | 通过发放交通补助的形式，增强农村劳动力外出务工意愿，促进其稳定增收，同时以务工人员就业带动家庭发展。 | 1.发放交通补助，直接降低农村劳动力外出务工成本；2.鼓励外出务工人员返乡创业或参与乡村建设；3.外出务工人员收入增加后，可加大对家庭在教育、医疗、住房邓方面的投入。
4 | 产业发展 | 金融保险配套 | 其他 | 全区 | 全区 | 2026年产业奖励 | 新建 | 全区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 产业奖励220户。 | 200 |  |  | 21 |  | 220 |  |  |  | 聚焦脱贫（监测）户、种植养殖户发展需求，通过产业奖励政策精准发力，激发生产积极性。 | 1.鼓励脱贫（监测）户发展特色养殖产业，助力产业发展能力；2.为脱贫（监测）户发展产业进行技术指导和培训；3.鼓励新型农业经营主体与农户签订农产品收购订单，保障销售渠道和收益稳定
5 | 产业发展 | 金融保险配套 | 小额贷款贴息 | 全区 | 全区 | 小额信贷、新型经营主体贷款贴息 | 新建 | 全区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 小额贷款贴息60户，新型经营主体贴息21家。 | 95 |  |  | 21 |  | 81 |  |  |  | 通过实施小额信贷贴息、新型经营主体贷款贴息政策，降低脱贫（监测）人员及新型农业经营主体融资成本，激发内生发展动力。 | 1.鼓励脱贫（监测）户利用贴息贷款发展特色种养殖产业来获取经营收益。2.鼓励新型经营主体吸纳脱贫（监测）对象稳定就业，促进农村劳动力就近就业；3.支持新型经营主体收购脱贫（监测）户农产品，保障脱贫（监测）户销售渠道和收益稳定。
6 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 西湖区 | 西湖区 | 2026年项目管理费 | 新建 | 西湖区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 项目管理费 | 100 | [8 empty] | 落实项目管理费，更好为项目服务 | 强化项目前期工作，做好项目管理。
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺禄村 新港村 | 2026年西湖管理区西湖镇果蔬产业发展项目 | 新建 | 旺禄村 新港村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 供销社 （农垦办） | （1）西湖镇旺禄村二组，建设82亩连体大棚带遮阳，规格为13.5米宽、长度为130米。 （2）西湖镇新港村湘很香家庭农场，建设23亩单体大棚8*100米，分拣中心规格为规格为10米宽、长度为30米。 | 455 |  |  | 2 | 131 | 331 |  | 131 | 331 | （1）西湖镇旺禄村二组，建设82亩连体大棚带遮阳，规格为13.5米宽、长度为130米。 （2）西湖镇新港村湘很香家庭农场，建设23亩单体大棚8*100米，分拣中心规格为规格为10米宽、长度为30米。
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 田园村 | 2026年西湖管理区西洲乡芦笋产业发展项目 | 新建 | 田园村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 供销社 （农垦办） | 建设20个单体大棚，规格为45米宽、长度为8米 | 60 |  |  | 1 | 57 | 138 |  | 57 | 138 | 建设20个单体大棚，规格为45米宽、长度为8米
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 黄泥湖村 裕民村 | 西湖管理区循环农业产业发展项目 | 新建 | 黄泥湖村 裕民村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 供销社 （农垦办） | 5000米管径为200的波纹管，2个增压泵房 | 160 |  |  | 2 | 113 | 298 |  | 113 | 298 | 5000米管径为200的波纹管，2个增压泵房
10 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 西湖管理区 | 西湖管理区 | 品牌创建 | 新建 | 西湖管理区 | 2026年1月 | 2026年12月 | 供销社 （农垦办） | 持续打造“湘垦西湖”公用品牌，印制公用品牌包装、区域公用品牌的推广 | 30 | [8 empty] | 持续打造“湘垦西湖”公用品牌，印制公用品牌包装、区域公用品牌的推广
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 西洲乡 西湖镇 | 旺禄村 新港村 田园村 建湖村 新北河村 | 2026年西湖管理区农垦基础设施建设项目 | 新建 | 旺禄村 新港村 田园村 建湖村 新北河村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 供销社 （农垦办） | （1）旺禄村二组基础设施建设2000米沟渠，宽60公分，高60公分；410米道路硬化规格为3.5米宽。 （2）新港村湘很香家庭农场基础设施建设150米沟渠，宽40公分，高60公分。 （3）田园村三组欣茂农业科技农业有限公司，产业发展项目配套基础设施公共厕所及厨房、400米63规格自来水管，1100米沟渠宽100公分，高100公分。 （4）建湖村二组基础设施建设沟渠400米、宽100公分，高100公分。 （5）新北河村二组新建水泥路长1000米，宽4米。 | 275 |  |  | 5 | 270 | 718 |  | 270 | 718 | （1）旺禄村二组基础设施建设2000米沟渠，宽60公分，高60公分；410米道路硬化规格为3.5米宽。 （2）新港村湘很香家庭农场基础设施建设150米沟渠，宽40公分，高60公分。 （3）田园村三组欣茂农业科技农业有限公司，产业发展项目配套基础设施公共厕所及厨房、400米63规格自来水管，1100米沟渠宽100公分，高100公分。 （4）建湖村二组基础设施建设沟渠400米、宽100公分，高100公分。 （5）新北河村二组新建水泥路长1000米，宽4米。
12 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 其他 | 西洲乡 | 春晓村 | 2026年民政局老区项目 | 新建 | 春晓村三组 春晓村二组 | 2026年1月 | 2026年12月 | 民政局 | 1.春晓村三组新建沟渠260米； 2.春晓村二组机耕道建设1200米； | 20 |  |  | 1 | 78 | 360 | 1 | 26 | 65 | 完成春晓村三组新建沟渠370米；春晓村二组机耕道建设1200米。 | 1.项目建设期间，优先聘用有劳动能力的农民，尤其是低收入群体和脱贫（监测）户增加临时性收入；2.优化农业生产条件，提高农作物产量和质量；3.增强农村基础设施建设，改善农村生产生活条件。
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种养殖业基地 | 西洲乡 | 建湖村 | 西湖区西洲乡建湖村二组稻虾基地沟渠建设工程 | 新建 | 建湖村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 西洲乡 | 二组新建沟渠400米*1.5米 | 12 |  |  | 1 | 30 | 120 | 1 | 12 | 30 | 完成沟渠建设 | 1. 施工期优先使用本村脱贫劳动力，增加脱贫人口的收入；2.沟渠建设后使现在的旱土面积转变成水稻种植面积，提高整体产量，增加收入。
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施建设 | 西洲乡 | 安康村 | 西湖区安康村生活区沟渠硬化建设工程 | 新建 | 安康村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 西洲乡 | 沟渠硬化40CM*50CM 1600米、50CM*70CM 600米、80CM*150CM 300米 | 110 |  |  | 1 | 160 | 550 | 1 | 20 | 52 | 完成沟渠硬化 | 1. 施工期优先使用本村劳动力，增加农户现金收入；2、沟渠硬化后生活污水更易排出，提升居民幸福感
15 | 产业发展 | 生产项目 | 农村基础设施建设 | 西洲乡 | 安康村 | 西湖区安康村一组、二组农业基础设施建设工程 | 新建 | 安康村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 西洲乡 | 1000米碎石机耕道建设 1800米生产渠道清淤 | 18 |  |  | 1 | 160 | 550 | 1 | 20 | 52 | 完成机耕道建设
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 西湖区旺龙芦笋种植基地建设项目 | 新建 | 西洲村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 西洲乡 | 53个(8米*60米)大棚+滴管设施 | 167
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施建设 | 西洲乡 | 永安村 | 西湖区西洲乡永安村居民区沟渠建设工程 | 新建 | 永安村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 西洲乡 | 污水排渠硬化1000米 | 40 |  |  | 1 | 150 | 450 | 1 | 18 | 45 | 完成污排污渠道硬化 | 改善居民区环境卫生状况
18 | 产业发展 | 生产项目 | 种植养殖基地 | 西洲乡 | 裕民村 | 西湖区西洲乡裕民村三组居民区，二组养殖基地，三组养殖基地排渠建设工程 | 新建 | 裕民村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 西洲乡 | 排水沟渠硬化650米 | 26 |  |  | 1 | 150 | 470 | 1 | 18 | 50 | 完成生产区,居民区渠道硬化 | 1. 施工期优先使用本村劳动力，增加农户现金收入；2. 道路硬化后运输产品更方便；3.改善居民区及生产区的环境卫生情况。
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 裕民村 | 西湖区2026年正航芦笋大棚建设工程 | 新建 | 裕民村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 西洲乡 | 1.正航芦芛钢架大棚建设40000平方米； | 260 |  |  | 1 | 54 | 130 | 1 | 54 | 130 | 正航芦笋钢架大棚建设40000平方米； | 1.项目建设与运营过程中，优先吸纳本地农民就业，使村民受益；2.与企业签订利益联结机制，稳定增加村集体收入，带动全体村民增收；3.延伸产业链条，增加就业岗位。
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 新兴村 | 西湖区西洲村新兴村水稻生产区渠道建设 | 新建 | 新兴村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 西洲乡 | 一组灌渠混泥土现浇4800米；一组排渠硬化砖砌1000米；三组生产区硬化沟700米；三组生产区大排渠硬化600米 | 480 |  |  | 1 | 491 | 1718 | 1 |  |  | 完成沟渠硬化建设 | 施工期优先使用本村劳动力，增加农户现金收入
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施建设 | 西洲乡 | 新北河村 | 西湖区西洲乡新北河村生活区道路硬化建设工程 | 新建 | 新北河村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 西洲乡 | 一组生活区道路修建820米；二组生活区道路修建470米；三组生活区道路修建290米（按3.5米宽估算） | 82 |  |  | 1 | 45 | 250 | 1 |  |  | 完成道路硬化建设 | 完善基础设施便村民受益
22 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 2026年西湖管理区养殖产业基地建设项目 | 新建 | 黄泥湖村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 西洲乡 | 黄泥湖村鲈鱼生产基地钢架大棚等配套设施建设。 | 100 |  |  | 1 | 45 | 160 | 1 | 59 | 171 | 黄泥湖村鲈鱼生产基地钢架大棚等配套设施建设。 | 1.项目建设期间，优先聘用有劳动能力的农民，尤其是低收入群体和脱贫（监测）户增加临时性收入；2.带动户农业参与产业发展，优化种养殖结构；3.增强农村基础设施建设，改善农村生产生活条件。
23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺禄村 | 西湖区西湖镇旺禄村水稻生产区沟渠建设工程 | 新建 | 旺禄村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 沟渠建设，3800米宽0.6米高0.6米 | 152 |  |  | 1 | 200户 | 350 | 1 | 15户 | 24人 | 完成3800米渠道建设 | 完善产业设施使村民受益
24 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎福村 | 西湖区西湖镇鼎福村稻虾养殖基地沟渠建设工程 | 新建 | 鼎福村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 600米砖沟宽0.6米高0.6米 | 48 |  |  | 1 | 200 | 500 | 1 | 5 | 15 | 完成600米砖沟建设 | 完善产业设施使村民受益
25 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 西湖区西湖镇绿野农场沟渠建设工程 | 新建 | 鼎兴村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 沟渠2000米宽0.6米高0.6米 | 80 |  |  | 1 | 68 | 180 | 1 | 30 | 120 | 完成2000米砖沟建设 | 完善产业设施使村民受益
26 | 产业发展 | 生产项目 | 沟渠修建 | 西湖镇 | 鼎裕村 | 西湖区西湖镇鼎裕村水稻生产区沟渠建设工程 | 新建 | 鼎裕村一组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 全村1800米宽0.6米高0.6米 | 72 |  |  | 1 | 30 | 100 | 1 | 2 | 5 | 完成1000米沟渠建设 | 完善产业设施使村民受益
27 | 产业发展 | 生产项目 | 沟渠修建 | 西湖镇 | 鼎裕村 | 西湖区西湖镇鼎裕村二组生产区渠道建设工程 | 改建 | 鼎裕村二组 | 2026-01-03 | 2026-12-03 | 农业农村局 | 600米宽0.6米高0.6米 | 24 |  |  | 1 | 15 | 40 | 1 | 2 | 5 | 完成600米砖沟建设 | 完善产业设施使村民受益
28 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺福村 | 西湖区西湖镇旺福村机耕下田道建设工程 | 新建 | 旺福村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 农业农业局 | 路涵修建30处 | 16 |  |  | 1 | 400 | 2200 | 1 | 10 | 28 | 完成30处路涵建设 | 完善产业设施使村民受益
29 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺福村二组 | 西湖区西湖镇旺福村秸秆综合利用建设工程 | 新建 | 旺福村二组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 农业农业局 | 场地面积2亩简易棚 | 26 |  |  | 1 | 600 | 1800 | 1 | 20 | 30 | 完成2亩简易棚建设 | 完善产业设施使村民受益
30 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺寿村 | 西湖区西湖镇旺寿村水稻生产区沟渠建设工程 | 改建 | 旺寿村三组、四组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 农业农业局 | 渠道建设改造4500米宽0.6米高0.6米 | 180 |  |  | 1 | 135 | 510 | 1 | 38 | 120 | 完成4500米渠道建设 | 完善产业设施使村民受益
31 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 新港村二组 | 新增变电设施 | 新增 | 新港村 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 农业农业局 | 新港村农业产业示范园有机肥化酵中心有机肥生产线秸秆粉碎设备电网改造 | 10 |  |  | 8 | 200 | 500 | 1 | 50 | 100 | 完成电网改造设备 | 完善产业设施使村民受益
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 人居环境整治 | 西湖镇 | 新港村 | 西湖区西湖镇新港村生活区沟渠建设工程 | 新建 | 新港村全村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 农业农业局 | 新建污水沟2000米宽0.6高0.6 | 80 |  |  | 1 | 200 | 600 | 1 | 20 | 44 | 完成3000米污水沟修建 | 完善基础设施使村民受益
33 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎园村 | 新建湖边启闭闸2处 | 新建 | 鼎园村二组 | 2026-01-07 | 2026-12-07 | 农业农业局 | 新建湖边启闭闸2处 | 20 |  |  | 1 | 100 | 200 | 1 | 17 | 34 | 完成2处启闭闸修建 | 完善产业设施使村民受益
34 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 西湖镇 | 园艺村 | 新建50米挡土墙、200水泥路 | 新建 | 新康组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 50米挡土墙高2米、200水泥路宽3.5米 | 35 |  |  | 1 | 100 | 200 | 1 | 6 | 12 | 完成50挡土墙、200米水泥路修建 | 完善产业设施使村民受益
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 人居环境整治 | 西湖镇 | 园艺村 | 西湖区西湖镇园艺村生活区沟渠建设工程 | 新建 | 园艺组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 排水沟200米宽0.6米高0.6米 | 10 |  |  | 1 | 100 | 200 | 1 | 5 | 10 | 完成200米排水沟建设 | 完善基础设施使村民受益
合计 | [12 empty] | 3564