2022**年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表**

单位： (盖章) 时间： 2022年 1月4日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 项目类别 | | | | | | | | | 乡 | | | 村 | | | 项目名称 | | 建设性质 | | | 实施地点 | | | | 时间进度 | | | | | | | 责任单位 | | 建设内容及规模 | | 项目预算  总投资(万元) | | | 其中 | | | | | | 受益对象 | | | 绩效目标 | | | | 联农带农机制 | | | 备注 |
| 项目类型 | | | 二级项目类型 | | | 项目子类型 | | | 计划开工时间 | | | 计划完工时间 | | | | 财政衔接资金  (万元) | | | 其他资金(万元) | | |
| 1 | | | 就业项目 | | | 公益性岗位 | | | 公益性岗位 | | | 西湖区 | | | 西湖区 | | | 西湖区脱贫人口公益岗位 | | 新建 | | | 西湖区 | | | | 2022年1月 | | | 2022年12月 | | | | 区乡村振兴局 | | 西湖区脱贫人口公益性岗位 | | 60.6 | | | 23 | | |  | | | 110名脱贫人口 | | | 西湖区脱贫人口公益性岗位110人 | | | | 通过公益性岗位，就近安置脱贫人口就业，提高脱贫人口收入 | | |  |
| 2 | | | 巩固三保障成果 | | | 教育 | | | 享受“雨露计划”职业教育补助 | | | 西湖区 | | | 西湖区 | | | 西湖区雨露计划 | | 新建 | | | 西湖区 | | | | 2022年1月 | | | 2022年12月 | | | | 区乡村振兴局 | | 92人次享受雨露计划补贴 | | 30 | | | 30 | | |  | | | 92名以上脱贫学生 | | | 建档立卡脱贫户子女受益人数92人 | | | | 直接受益92人次以上脱贫人口，减轻其受教育负担 | | |  |
| 3 | | | 产业发展 | | | 金融保险配套项目 | | | 小额贷款贴息 | | | 西湖区 | | | 西湖区 | | | 西湖区小额信贷贴息 | | 新建 | | | 西湖区 | | | | 2022年1月 | | | 2022年12月 | | | | 区乡村振兴局 | | 132户享受小额信贷贴息 | | 49 | | | 24 | | |  | | | 脱贫人口132人 | | | 小额信贷贴息132户 | | | | 通过贴息和分红，使脱贫人口受益 | | |  |
| 序号 | | 项目类别 | | | | | | | | | | 乡 | | | 村 | | | 项目名称 | | 建设性质 | | | 实施地点 | | | 时间进度 | | | | | | 责任单位 | 建设内容及规模 | | | | | 项目预算  总投资(万元) | | 其中 | | | | | | 受益对象 | | | 绩效目标 | | | | 联农带农机制 | | | 备注 | | |
| 项目类型 | | | | 二级项目类型 | | | 项目子类型 | | | 计划开工时间 | | | 计划完工时间 | | | 财政衔接资金  (万元) | | | 其他资金(万元) | | |
| 4 | | 乡村建设行动 | | | | 农村基础设施 | | | 其他 | | | 西洲乡 | | | 新兴村 | | | 新兴村精神文明建设 | | 新建 | | | 新兴村 | | | 2022年6月10日 | | | 2022年6月14日 | | | 区农业农村局 | 村规民约宣传栏1块；钢结构宣传栏1块；家规家训门牌635块等 | | | | | 10 | | 10 | | |  | | | 100名村民 | | | 完善基础设施，100人受益 | | | | 完善村级基础设施，改善村容村貌，提升居民精神风貌以及能动性 | | |  | | |
| 5 | | 乡村建设行动 | | | | 农村基础设施 | | | 其他 | | | 西湖镇 | | | 旺禄村 | | | 旺禄村沟渠清淤 | | 新建 | | | 旺禄村 | | | 2022年5月25日 | | | 2022年5月31日 | | | 区农业农村局 | 沟渠清淤1000米 | | | | | 5 | | 5 | | |  | | | 50名村民 | | | 完善基础设施，50人受益 | | | | 完善村级基础设施，改善农户居住环境，降低生产成本 | | |  | | |
| 6 | | 产业发展 | | | | 生产项目 | | | 养殖业基地 | | | 西洲乡 | | | 黄泥湖村 | | | 西湖牧业小镇二牧场牛舍建设项目（二期） | | 新建 | | | 黄泥湖村 | | | 2021年10月28日 | | | 2022年3月20日 | | | 丰润公司 | 新建钢结构牛舍4554㎡，回填土方3334m³，新建混凝土路面890㎡ | | | | | 450 | | 156 | | |  | | | 不少于120名脱贫人口 | | | 完善产业设施，不少于120人受益 | | | | 完善产业基地，通过土地流转、务工带动群众增收 | | | 此次安排衔接资金156万，其中欠发达国有农场巩固提升资金32万，乡村振兴资金124万 | | |
| 序号 | | | 项目类别 | | | | | | | | 乡 | | | 村 | | | 项目名称 | | | | | 建设性质 | | | 实施地点 | | 时间进度 | | | | | | | 责任单位 | | 建设内容及规模 | | | | | 项目预算  总投资(万元) | | | 其中 | | | | | | 受益对象 | | 绩效目标 | | 联农带农机制 | | | 备注 | | |
| 项目类型 | | 二级项目类型 | | | 项目子类型 | | | 计划开工时间 | | | 计划完工时间 | | | | 财政衔接资金  (万元) | | | 其他资金(万元) | | |
| 7 | | | 产业发展 | | 生产项目 | | | 种植业基地 | | | 西洲乡 | | | 黄泥湖村 | | | 西洲乡现代农业产业融合发展示范（三期）-牧业小镇牧草种植基地道路提质改造项目 | | | | | 扩建 | | | 黄泥湖村 | | 2021年11月30日 | | | 2022年1月29日 | | | | 区农垦办（供销社） | | 宽4米长850米“三色公路”（机动车道、自行车道、游步道）建设 | | | | | 235 | | | 235 | | |  | | | 270名村民 | | 完善产业设施，预计270名村民受益 | | 通过道路提质,改善村民生产生活环境 | | | 欠发达国有农场巩固提升资金235万元 | | |
| 8 | | | 乡村建设行动 | | 农村基础设施 | | | 产业路 | | | 西洲乡 | | | 新兴村 | | | 西洲乡新兴村农垦乡村振兴基础设施建设工程 | | | | | 新建 | | | 新兴村 | | 2022年4月20日 | | | 2022年6月20日 | | | | 区农垦办（供销社） | | 道路硬化宽830米、箱涵2处、挡土墙480米、沟渠630米、护坡4343平方米、排水沟700米 | | | | | 150 | | | 150 | | |  | | | 2100名村民 | | 完善产业基础设施，2100人受益 | | 完善产业基础设施，改善农户居住环境，降低生产成本 | | | 欠发达国有农场巩固提升资金150万元 | | |
| 9 | | | 项目管理费 | | 项目管理费 | | | 项目管理费 | | | 西湖区 | | | 西湖区 | | | 项目管理费 | | | | | 新建 | | | 西湖区 | | 2022年1月4日 | | | 2022年12月30日 | | | | 区乡村振兴局 | | 项目管理费 | | | | | 17 | | | 8 | | |  | | | 项目管理费 | | 项目管理费 | | 项目管理费 | | |  | | |