2022**年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表**

单位： (盖章) 时间： 2022年 5 月 10 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | | | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算  总投资(万元) | 其中 | | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 |
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 财政衔接资金  (万元) | 其他资金(万元) |
| 1 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 西湖牧业小镇二牧场牛舍建设项目（二期） | 新建 | 黄泥湖村 | 2021年10月28日 | 2022年3月20日 | 丰润公司 | 新建钢结构牛舍4554㎡，回填土方3334m³，新建混凝土路面890㎡ | 450 | 116 | 50 | 不少于120名脱贫人口 | 完善产业设施，不少于120人受益 | 完善产业基地，通过土地流转、务工、带动群众增收 | 其中欠发达国有农场巩固提升资金28万元，乡村振兴资金88万元 |
| 2 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 西湖区 | 西湖区 | 新型经营主体贷款贴息 | 新建 | 西湖区 | 2022年1月 | 2022年12月 | 区乡村振兴局 | 新型经营主体贷款贴息 | 13 | 13 |  | 符合对象的金融主体 | 新型经营主体贷款贴息13万 | 通过贷款贴息，使脱贫人口30人受益 |  |
| 3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 裕民村 | 正航农业智慧芦笋采摘园田间工程 | 新建 | 裕民村 | 2022年4月20日 | 2022年5月20日 | 区农垦办（供销社） | 建设芦笋采摘生产路344米；道路加宽182米；苗圃孵化园新建道路90米；沟渠65米；水肥（沼液）一体化控制室230㎡；连接步道108米 | 61 | 61 |  | 150名以上村民 | 完善基础设施，150人受益 | 完善基础设施建设，提高产能带动群众增收 | 欠发达国有农场巩固提升资金61万元 |
| 4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 牧业小镇牧草种植区基础设施提质改造工程 | 新建 | 黄泥湖村 | 2022年7月18日 | 2022年8月17日 | 区农业农村局 | 铺设Φ1m混凝土涵管97m，人行步道建设1603㎡，新建拱桥12m，火烧板铺装337㎡，绿化面积297㎡ | 57 | 57 |  | 150名以上村民 | 完善基础设施，150人受益 | 完善基础设施建设，提高产能带动群众增收。 |  |
| 5 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 西湖区 | 西湖区 | 脱贫人员务工交通补贴 | 新建 | 西湖区 | 2022年1月 | 2022年12月 | 区乡村振兴局 | 脱贫人员外出务工补助 | 30 | 4 |  | 符合条件的脱贫人员 | 对符合条件的脱贫人员实施就行补助 | 减轻符合条件的脱贫人员就业负担 |  |