## Sheet1
2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目明细表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政投资（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫 人口数及 防止返贫 监测对象 人口数 (人)
1 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 西湖区 | 西湖区 | 2020年新型经营主体贷款贴息 | 新建 | 西湖区 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 乡村振兴局 | 新型经营主体贷款贴息 | 13 | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 新型经营主体贷款贴息13万 | 通过贷款贴息，使脱贫人口30人受益
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺福村 | 家旺畜牧养殖农场牛棚基础设施建设 | 新建 | 旺福村 | 2022-01-02 | 2022-12-02 | 农业农村局 | 沟渠64米、房心地基回填2240m³、混凝土地坪128㎡ | 19 | 19 |  |  |  | 40 |  |  |  | 完善产业设施，40名以上村民受益 | 通过完善产业设施使村民受益
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 裕民村 | 裕民村二组稻虾养殖基地配套设施建设 | 新建 | 裕民村 | 2022-01-03 | 2022-12-03 | 农业农村局 | 二组机耕道2050米 | 19 | 19 |  |  |  | 40 |  |  |  | 完善产业设施，40名以上村民受益 | 通过完善产业设施使村民受益
4 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 西湖区 | 西湖区 | 2021年新型经营主体贷款贴息 | 新建 | 西湖区 | 2022-01-04 | 2022-12-04 | 乡村振兴局 | 新型金营主体贷款贴息20万元 | 20 | 20 |  |  |  | 40 |  |  |  | 对新型经营主体贴息20万元，60名以上村民受益 | 通过贷款贴息使村民受益
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 新港村 | 新港村绿祥农业超级大棚基础设施配套建设 | 新建 | 新港村 | 2022-01-05 | 2022-12-05 | 农业农村局 | 铺设涵管151米、道路加宽155米 | 20 | 20 |  |  |  | 40 |  |  |  | 完善产业设施，40人受益 | 完善生产设施建设，促进增产增收
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 建湖村 | 建湖村葡萄园基地配套设施建设 | 新建 | 建湖村 | 2022-01-06 | 2022-12-06 | 农业农村局 | 一组机耕道220米，一组沟渠275米，葡萄园沟渠273米 | 27 | 27 |  |  |  | 54 |  |  |  | 完善产业设施，54名以上村民受益 | 通过完善产业设施使村民受益
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 新港村 | 绿祥农业果蔬大棚基地配套设施建设 | 新建 | 新港村 | 2022-01-07 | 2022-12-07 | 农业农村局 | 塑钢栏杆1700米，摄像头8个，1600米网线 | 28 | 28 |  |  |  | 60 |  |  |  | 完善产业设施，不少于60人受益 | 完善产业基地，通过土地流转、务工、分红带动群众增收
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺福村 | 旺福村三组水稻生产示范片配套设施建设 | 新建 | 旺福村 | 2022-01-08 | 2022-12-08 | 农业农村局 | 沟渠建设570米、涵管修复48处 | 28 | 28 |  |  |  | 56 |  |  |  | 完善产业设施，56名以上村民受益 | 通过完善产业设施使村民受益
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎裕村 | 鼎裕村蔬菜大棚基地配套设施建设 | 新建 | 鼎裕村 | 2022-01-09 | 2022-12-09 | 农业农村局 | 生态沟渠建设230米 | 30 | 30 |  |  |  | 60 |  |  |  | 完善产业设施，不少于60人受益 | 完善产业基地，通过土地流转、务工、分红带动群众增收
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 裕民村 | 西湖蜜梨产业园农旅融合基地建设项目 | 新建 | 裕民村 | 2022-01-10 | 2022-12-10 | 乡村振兴局 | 围墙翻新430㎡，绿化240㎡，新建堡垒标志牌等 | 35 | 34 |  |  |  | 70 |  |  |  | 完善产业设施，不少于70人受益 | 完善产业基地，通过土地流转、务工、分红带动群众增收
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 西洲村 | 西洲村一组水稻生产示范片配套设施建设 | 新建 | 西洲村 | 2022-01-11 | 2022-12-11 | 农业农村局 | 3.2米宽碎石路建设725米、沟渠建设825米 | 44 | 44 |  |  |  | 88 |  |  |  | 完善产业设施，88名以上村民受益 | 通过完善产业设施使村民受益
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 绿野农场蔬菜大棚基地配套设施建设 | 新建 | 鼎兴村 | 2022-01-12 | 2022-12-12 | 农业农村局 | 1.2米高镀锌围栏2500米，机耕下田预制板301处 | 48 | 48 |  |  |  | 100 |  |  |  | 完善产业设施，不少于100人受益 | 完善产业基地，通过土地流转、务工、分红带动群众增收
13 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 西湖区 | 西湖区 | 西湖区小额信贷贴息 | 新建 | 西湖区 | 2022-01-13 | 2022-12-13 | 乡村振兴局 | 132户享受小额信贷贴息 | 49 | 49 |  |  |  | 132 |  |  |  | 小额信贷贴息132户 | 通过贴息和分红，使脱贫人口受益
14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 百草园提质改造工程 | 新建 | 黄泥湖村 | 2022-01-14 | 2022-12-14 | 农业农村局 | 步道702平方米、砖砌明沟378米、绿化917平方米等。 | 58 | 58 |  |  |  | 118 |  |  |  | 完善产业设施，118人受益 | 完善产业基地，通过土地流转、务工、分红带动群众增收
15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖区 | 西湖区 | 2022年产业融合发展项目 | 新建 | 西湖区 | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 农业农村局 | 购买全自动填充封口机一台、购买新钢大棚钢材2000平方米 | 60 | 60 |  |  |  | 120 |  |  |  | 完善产业设施，120名以上村民受益 | 通过完善产业设施使村民受益
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 西洲乡 | 西洲乡春晓村等四个村高标准农田建设（2022年） | 新建 | 西洲乡 | 2022-01-16 | 2022-12-16 | 农业农村局 | 春晓村、西洲村排水渠建设2000米、机耕道建设1200米 | 480 | 96 | 384 |  |  | 200 |  |  |  | 完善产业设施，200名以上村民受益 | 通过完善产业设施使村民受益
17 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 西洲村 | 西洲村智慧农业、数字大米1000亩示范片建设项目 | 新建 | 西洲村 | 2022-01-17 | 2022-12-17 | 供销社 | 建设智慧立体育秧大棚380平方米、智慧大田1000亩、烘干仓储基地提质改造、农机大棚提质改造、智慧管理中心30平方米 | 150 | 121 |  |  |  | 150 |  |  |  | 建设智慧农业完善产业设施，150名以上村民受益 | 建设智慧农业，完善产业基地设施建设，提高产能，通过土地流转、务工、分红带动群众增收
18 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 西洲乡现代农业产业融合发展示范（三期）-牧业小镇牧草种植基地道路提质改造项目 | 新建 | 黄泥湖村 | 2022-01-18 | 2022-12-18 | 供销社 | 宽4米长850米“三色公路”（机动车道、自行车道、游步道）建设 | 235 | 235 |  |  |  | 270 |  |  |  | 完善产业设施，预计270名村民受益 | 通过道路提质,改善村民生产生活环境
19 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 牧业小镇二牧场牛舍建设项目（二期） | 新建 | 黄泥湖村 | 2022-01-19 | 2022-12-19 | 丰润公司 | 新建钢结构牛舍4554㎡，回填土方3334m³，新建混凝土路面890㎡ | 450 | 400 | 50 |  |  | 120 |  |  |  | 完善产业设施，不少于120人受益 | 完善产业基地，通过土地流转、务工、带动群众增收
20 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 范返贫保险 | 西湖区 | 西湖区 | 西湖区脱贫人口返贫保险 | 新建 | 西湖区 | 2022-01-20 | 2022-12-20 | 乡村振兴局 | 西湖区脱贫人口返贫责任保险 | 9.5 |  | 9.5 |  |  | 50 |  |  |  | 落实责任保险金，50人受益 | 落实责任保险金使村民受益
21 | 产业发展 | 产业项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺禄村 | 旺禄村一组水稻基地灌溉设施建设 | 新建 | 旺禄村 | 2022-01-21 | 2022-12-21 | 农业农村局 | 1、长300米，宽3.5米机耕道，合计两条。2、长300米，宽0.5米排灌沟渠砌砖墙，合计8条。 | 18 | [8 empty] | 完善产业设施，使村民受益 | 完善产业设施，使村民受益
22 | 产业发展 | 产业项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 裕民村 | 西洲乡裕民村葡萄园基地建设 | 新建 | 裕民村 | 2022-01-22 | 2022-12-22 | 农业农村局 | 围栏500米，周边绿化300平米 | 20 | [8 empty] | 完善产业设施，使村民受益 | 完善产业设施，使村民受益
23 | 产业发展 | 产业项目 | 养殖业基地 | 西湖镇 | 鼎园村 | 鼎园村三组稻虾基地设施建设 | 新建 | 鼎园村 | 2022-01-23 | 2022-12-23 | 农业农村局 | 道路硬化500×4（十队四小组） | 30 | [8 empty] | 完善产业设施，使村民受益 | 完善产业设施，使村民受益
24 | 产业发展 | 产业项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 建湖村 | 西洲乡建湖村林果基地建设 | 新建 | 建湖村 | 2022-01-24 | 2022-12-24 | 农业农村局 | 道路硬化1000米 | 30 | [8 empty] | 完善产业设施，使村民受益 | 完善产业设施，使村民受益
25 | 产业发展 | 产业项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 鼎兴村二组稻虾养殖基地基础设施建设 | 新建 | 鼎兴村 | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 农业农村局 | 硬化灌渠1000米，底宽1.5米 | 46 | [8 empty] | 完善产业设施，使村民受益 | 完善产业设施，使村民受益
26 | 产业发展 | 产业项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺寿村 | 旺寿村早稻示范基地设施建设 | 新建 | 旺寿村 | 2022-01-26 | 2022-12-26 | 农业农村局 | 生活区、生产区硬化路1000米×3.5米 | 46 | [8 empty] | 完善产业设施，使村民受益 | 完善产业设施，使村民受益
27 | 产业发展 | 产业项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺寿村 | 旺寿村早稻示范基地设施建设（第二标段） | 新建 | 旺寿村 | 2022-01-27 | 2022-12-27 | 农业农村局 | 生产区硬化路1000米×3.5米 | 46 | [8 empty] | 完善产业设施，使村民受益 | 完善产业设施，使村民受益
28 | 产业发展 | 产业项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 新港村 | 西湖镇新港村一组蔬菜大棚基地基础设施建设 | 新建 | 新港村 | 2022-01-28 | 2022-12-28 | 农业农村局 | 生产道路硬化 长1000米 宽3.5米 | 46 | [8 empty] | 完善产业设施，使村民受益 | 完善产业设施，使村民受益
29 | 产业发展 | 产业项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 新港村 | 西湖镇新港村蔬菜大棚基地基础设施建设 | 新建 | 新港村 | 2022-01-29 | 2022-12-29 | 农业农村局 | 铺设涵管151米、道路加宽155米 | 50 | [8 empty] | 完善产业设施，使村民受益 | 完善产业设施，使村民受益
30 | 产业发展 | 产业项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 裕民村 | 西洲乡裕民村鱼菜共生试验园 | 新建 | 裕民村 | 2022-01-30 | 2022-12-30 | 农业农村局 | 围栏500米，车位20个，周边绿化500平米，产品门牌，机耕道路硬化100米，沟渠硬化200米等 | 50 | [8 empty] | 完善产业设施，使村民受益 | 完善产业设施，使村民受益
31 | 产业发展 | 产业项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 裕民村 | 正航农业基地建设 | 新建 | 裕民村 | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 农业农村局 | 基础设施建设300亩 | 50 | [8 empty] | 完善产业设施，使村民受益 | 完善产业设施，使村民受益
32 | 产业发展 | 产业项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺禄村 | 旺禄村一组水稻基地农田水利设施建设 | 新建 | 旺禄村 | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 农业农村局 | 长810米，宽3.5米机耕道硬化，两边沟渠砌沟合计1620米，宽0.4米（一组正土中间主干道） | 67 | [8 empty] | 完善产业设施，使村民受益 | 完善产业设施，使村民受益
33 | 产业发展 | 产业项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 裕民村 | 智慧芦笋产业园及芦笋初、深加工项目 | 新建 | 裕民村 | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 供销社 | 完善智慧芦笋园科普、研学、采摘园建设，芦笋初、深加工项目 | 150 | [8 empty] | 完善产业设施，使村民受益 | 完善产业设施，使村民受益
34 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 西湖区 | 西湖区 | 西湖区雨露计划 | 新建 | 西湖区 | 2022-01-20 | 2022-12-20 | 乡村振兴局 | 92人次享受雨露计划补贴 | 30 | 30 |  |  |  | 92 |  |  |  | 建档立卡脱贫户子女受益人数92人 | 直接受益92人次以上脱贫人口，减轻其受教育负担
35 | 巩固三保障成果 | 医疗补助 | 医疗补助 | 西湖区 | 西湖区 | 西湖区家庭医生签约 | 新建 | 西湖区 | 2022-01-21 | 2022-12-21 | 乡村振兴局 | 西湖区家庭医生签约 | 3 |  | 3 | [6 empty] | 落实家庭医生签约服务，使村民受益 | 落实家庭医生签约服务，使村民受益
36 | 巩固三保障成果 | 医保返还 | 医保返还 | 西湖区 | 西湖区 | 西湖区脱贫人员医保返还 | 新建 | 西湖区 | 2022-01-22 | 2022-12-22 | 乡村振兴局 | 资助建档立卡脱贫人口参加基本医疗保险人数 | 5 |  | 5 | [6 empty] | 落实建档立卡和基本医疗保险使村民受益 | 落实建档立卡和基本医疗保险使村民受益
37 | 巩固三保障成果 | 教育补助 | 教育补助 | 西湖区 | 西湖区 | 西湖区春季脱贫学生教育补助 | 新建 | 西湖区 | 2022-01-23 | 2022-12-23 | 乡村振兴局 | 西湖管理区脱贫学生教育补助 | 30 |  | 30 | [6 empty] | 补助贫困学生 | 补助贫困学生使其受益
38 | 巩固三保障成果 | 教育补助 | 教育补助 | 西湖区 | 西湖区 | 西湖区秋季脱贫学生教育补助 | 新建 | 西湖区 | 2022-01-24 | 2022-12-24 | 乡村振兴局 | 西湖管理区脱贫学生教育补助 | 30 |  | 30 | [6 empty] | 落实建档立卡和基本医疗保险使村民受益 | 落实建档立卡和基本医疗保险使村民受益
39 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 西湖区 | 西湖区 | 西湖区脱贫人口公益性岗位 | 新建 | 西湖区 | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 乡村振兴局 | 西湖区脱贫人口公益性岗位 | 60.6 | 23 |  |  |  | 110 |  |  |  | 西湖区脱贫人口公益性岗位110人 | 通过公益性岗位，就近安置脱贫人口就业，提高脱贫人口收入
40 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 西湖区 | 西湖区 | 脱贫人员务工交通补助 | 新建 | 西湖区 | 2022-01-26 | 2022-12-26 | 区人社局 | 脱贫人员外出务工补助 | 30 | 25 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 对符合条件的脱贫人员实施就行补助 | 减轻符合条件的脱贫人员就业负担
41 | 就业项目 | 就业项目 | 就业培训 | 西湖区 | 西湖区 | 西湖区创业致富带头人培训 | 新建 | 西湖区 | 2022-01-27 | 2022-12-27 | 乡村振兴局 | 西湖区创业致富带头人培训 | 2 |  | 2 | [6 empty] | 培训创业人员 | 培训创业人员，提高专业水平
42 | 就业项目 | 就业项目 | 就业补贴 | 西湖区 | 西湖区 | 西湖区扶贫车间稳岗就业补贴 | 新建 | 西湖区 | 2022-01-28 | 2022-12-28 | 乡村振兴局 | 西湖区扶贫车间稳岗就业补贴 | 5.5 |  | 5.5 | [6 empty] | 稳岗就业补助 | 补助稳岗就业人员，使其受益
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 田园村 | 田园村庭院建设工程 | 新建 | 田园村 | 2022-01-29 | 2022-12-29 | 农业农村局 | 清水艺术54cm围墙：248米 | 4 | 4 |  |  |  | 20 |  |  |  | 完善村基础设施，20名以上村民受益 | 通过完善基础设施使村民受益
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 鼎兴村二组渠道硬化 | 新建 | 鼎兴村 | 2022-01-30 | 2022-12-30 | 区民政局 | 沟渠硬化100米 | 5 | 5 |  |  |  | 180 |  |  |  | 完善基础设施，180人受益 | 完善生产设施建设，提高产能带动群众增收
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 黄泥湖村一组美丽乡村建设 | 新建 | 黄泥湖村 | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 区民政局 | 安装路灯及排水沟建设 | 5 | 5 |  |  |  | 200 |  |  |  | 完善基础设施建设，200人受益 | 完善基础设施建设，提高群众幸福感
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺禄村 | 旺禄村沟渠清淤 | 新建 | 旺禄村 | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 乡村振兴局 | 沟渠清淤1000米 | 5 | 5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 完善基础设施，50人受益 | 完善村级基础设施，改善农户居住环境，降低生产成本
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 新北河村 | 新北河二组机耕道建设 | 新建 | 新北河村 | 2022-01-20 | 2022-12-20 | 农业农村局 | 机耕道建设600米 | 5 | 5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 完善村基础设施，20名以上村民受益 | 通过完善基础设施使村民受益
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 渔场 | 渔场大西湖机耕道建设 | 新建 | 渔场 | 2022-01-21 | 2022-12-21 | 农业农村局 | 机耕道建设600米 | 5 | 5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 完善村基础设施，20名以上村民受益 | 通过完善基础设施使村民受益
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 安康村 | 安康村一组机耕道建设 | 新建 | 安康村 | 2022-01-22 | 2022-12-22 | 农业农村局 | 机耕道1100米 | 10 | 10 |  |  |  | 20 |  |  |  | 完善村基础设施，20名以上村民受益 | 通过完善基础设施使村民受益
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺禄村 | 旺禄村一组排污沟沟渠建设 | 新建 | 旺禄村 | 2022-01-23 | 2022-12-23 | 农业农村局 | 排污沟建设300米 | 10 | 10 |  |  |  | 20 |  |  |  | 完善村基础设施，20名以上村民受益 | 通过完善基础设施使村民受益
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 永安村 | 永安村二组机耕道 | 新建 | 永安村 | 2022-01-24 | 2022-12-24 | 农业农村局 | 机耕道建设1200米 | 10 | 10 |  |  |  | 20 |  |  |  | 完善基础设施，20人受益 | 通过完善基础设施使村民受益
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺福村 | 旺福村二组道路拓宽及沟渠硬化 | 新建 | 旺福村 | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 区民政局 | 沟渠硬化和盖板190米，拓宽道路2米 | 12 | 12 |  |  |  | 220 |  |  |  | 完善基础设施，220人受益 | 完善居民生活设施建设，提高群众幸福感
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 新北河村 | 西洲乡新北河村二组渠道硬化 | 新建 | 新北河村 | 2022-01-26 | 2022-12-26 | 区民政局 | 生产区域沟渠硬化300米长，其中200米，宽度50cm,高度70cm;100米宽度40cm,高度50米 | 12 | 12 |  |  |  | 50 |  |  |  | 完善基础设施，50人受益 | 完善产业基地设施建设，提高产能为群众带来便利
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺禄村 | 旺禄村一组沟渠建设 | 新建 | 旺禄村 | 2022-01-27 | 2022-12-27 | 农业农村局 | 一组500*600沟渠建设460米 | 15 | 15 |  |  |  | 30 |  |  |  | 完善村基础设施，30名以上村民受益 | 通过完善基础设施使村民受益
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 园艺村 | 园艺村园艺组排水沟及挡土墙建设 | 新建 | 园艺村 | 2022-01-28 | 2022-12-28 | 农业农村局 | 挡土墙63米，排水沟32米，φ600涵管埋设32米，挖土沟1800米 | 17 | 17 |  |  |  | 35 |  |  |  | 完善村基础设施，35名以上村民受益 | 通过完善基础设施使村民受益
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 西洲乡天心种业生态停车位建设 | 新建 | 黄泥湖村 | 2022-01-29 | 2022-12-29 | 农业农村局 | 新建停车位面积315㎡，绿化面积500㎡ | 17.3 | 17 |  |  |  | 86 |  |  |  | 完善基础设施，86人受益 | 完善村级基础设施，改善农户居住环境，降低生产成本
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 新港村 | 新港村新建机耕道工程 | 新建 | 新港村 | 2022-01-30 | 2022-12-30 | 乡村振兴局 | 新建机耕道816m，渠道195m | 19 | 19 |  |  |  | 50 |  |  |  | 完善基础设施，50人受益 | 完善村级基础设施，改善农户居住环境，降低生产成本
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 幸福村 | 幸福村三组沟渠建设 | 新建 | 幸福村 | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 农业农村局 | 三组500*600沟渠690米 | 25 | 25 |  |  |  | 50 |  |  |  | 完善基础设施，50人受益 | 完善村级基础设施，改善农户居住环境，降低生产成本
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 西湖镇 | 西湖区农村卫生厕所改造（户用、公厕） | 新建 | 西湖镇 | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 农业农村局 | 户厕100户安装、公厕两座，厕所摸排问题整改 | 50 | 25 |  |  |  | 50 |  |  |  | 完善村基础设施，50名以上村民受益 | 通过完善基础设施使村民受益
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 新兴村 | 新兴村二组沟渠建设 | 新建 | 新兴村 | 2022-01-20 | 2022-12-20 | 农业农村局 | 二组4*600沟渠520米，三组600*800沟渠250米，涵管7处 | 29 | 29 |  |  |  | 60 |  |  |  | 完善村基础设施，60名以上村民受益 | 通过完善基础设施使村民受益
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 春晓村 | 春晓村二组排污沟渠建设 | 新建 | 春晓村 | 2022-01-21 | 2022-12-21 | 农业农村局 | 新建排污沟750米 | 30 | 30 |  |  |  | 50 |  |  |  | 完善基础设施，50人人受益 | 改善人居环境质量，提高村民幸福感
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺寿村 | 旺寿村沟渠建设 | 新建 | 旺寿村 | 2022-01-22 | 2022-12-22 | 农业农村局 | 400*600沟渠900米，双季稻涵闸维修 | 32 | 32 |  |  |  | 50 |  |  |  | 完善基础设施，50人受益 | 完善村级基础设施，改善农户居住环境，降低生产成本
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 鼎福村 | 鼎福村沟渠建设 | 新建 | 鼎福村 | 2022-01-23 | 2022-12-23 | 农业农村局 | 400*600沟渠1000米 | 34 | 34 |  |  |  | 50 |  |  |  | 完善基础设施，50人受益 | 完善村级基础设施，改善农户居住环境，降低生产成本
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 新北河村 | 新北河机耕道及沟渠建设 | 新建 | 新北河村 | 2022-01-24 | 2022-12-24 | 农业农村局 | 三组320米沟渠、涵管3处，一组机耕道980米，二组机耕道1000米 | 35 | 35 |  |  |  | 50 |  |  |  | 完善基础设施，50人受益 | 完善村级基础设施，改善农户居住环境，降低生产成本
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺寿村 | 旺寿村一组沟渠建设 | 新建 | 旺寿村 | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 农业农村局 | 舒布洛克挡土墙375米 | 36 | 36 |  |  |  | 70 |  |  |  | 完善村基础设施，70名以上村民受益 | 通过完善基础设施使村民受益
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 鼎兴村一组沟渠建设 | 新建 | 鼎兴村 | 2022-01-26 | 2022-12-26 | 农业农村局 | 舒布洛克挡土墙512 米、沿线路肩草皮3232平方米 | 48 | 48 |  |  |  | 100 |  |  |  | 完善村基础设施，100名以上村民受益 | 通过完善基础设施使村民受益
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 新港村 | 新港村一组沟渠建设 | 新建 | 新港村 | 2022-01-27 | 2022-12-27 | 农业农村局 | 沟渠建设1380米 | 52 | 52 |  |  |  | 100 |  |  |  | 完善村基础设施，100名以上村民受益 | 通过完善基础设施使村民受益
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 牧业小镇牧草种植区基础设施提质改造工程 | 新建 | 黄泥湖村 | 2022-01-28 | 2022-12-28 | 农业农村局 | 铺设Φ1m混凝土涵管97m，人行步道建设1603㎡，新建拱桥12m，火烧板铺装337㎡，绿化面积297㎡ | 57 | 57 |  |  |  | 150 |  |  |  | 完善基础设施，150人受益 | 完善基础设施建设，提高产能带动群众增收。
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 裕民村 | 正航农业芦笋采摘园田间工程 | 新建 | 裕民村 | 2022-01-29 | 2022-12-29 | 供销社 | 建设芦笋采摘生产路344米；道路加宽182米；苗圃孵化园新建道路90米；沟渠65米；水肥（沼液）一体化控制室230㎡；连接步道108米 | 61 | 61 |  |  |  | 150 |  |  |  | 完善基础设施，150人受益 | 完善基础设施建设，提高产能带动群众增收
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 西洲乡 | 新兴村 | 西洲乡新兴村农垦乡村建设基础设施建设工程 | 新建 | 新兴村 | 2022-01-30 | 2022-12-30 | 供销社 | 道路硬化宽830米、箱涵2处、挡土墙480米、沟渠630米、护坡4343平方米、排水沟700米 | 150 | 150 |  |  |  | 2100 |  |  |  | 完善产业基础设施，2100人受益 | 完善产业基础设施，改善农户居住环境，降低生产成本
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 新港村 | 新港村四组居民区排污沟整治 | 新建 | 新港村 | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 农业农村局 | 居民区污水沟砖砌0.5*0.7*1000 | 14 | [8 empty] | 污水沟渠建设1000米 | 改善人居环境，提高村民幸福感
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 新港村 | 新港村五组居民区排污沟整治 | 新建 | 新港村 | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 农业农村局 | 居民区污水沟砖砌0.5*0.7*1000 | 14 | [8 empty] | 污水沟渠建设1000米 | 改善人居环境，提高村民幸福感
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖区 | 西湖区 | 新港村二组居民区排污沟整治 | 新建 | 西湖区 | 2022-01-20 | 2022-12-20 | 农业农村局 | 居民区污水沟砖砌0.5*0.7*1200 | 16 | [8 empty] | 污水沟渠建设1200米 | 改善人居环境，提高村民幸福感
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 新港村 | 新港村一组居民区排污沟整治 | 新建 | 新港村 | 2022-01-21 | 2022-12-21 | 农业农村局 | 居民区污水沟砖砌0.5*0.7*1200 | 16 | [8 empty] | 污水沟渠建设1200米 | 改善人居环境，提高村民幸福感
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 鼎兴村一组蔬菜基地涵闸桥涵设施建设 | 新建 | 鼎兴村 | 2022-01-22 | 2022-12-22 | 农业农村局 | 蔬菜基地涵闸桥涵设施建设 | 26 | [8 empty] | 完善涵闸桥涵设施 | 完善基础设施，使村民受益
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 鼎福村 | 鼎福村居民区砖砌污水沟渠 | 新建 | 鼎福村 | 2022-01-23 | 2022-12-23 | 农业农村局 | 2100米*0.5米高*0.45米宽 | 34 | [8 empty] | 污水沟渠建设2100米 | 改善人居环境，提高村民幸福感
77 | 乡村治理和精神文明建设 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 新兴村 | 新兴村精神文明建设项目 | 新建 | 新兴村 | 2022-01-24 | 2022-12-24 | 乡村振兴局 | 村规民约宣传栏1块；钢结构宣传栏1块；家规家训门牌635块等 | 10 | 10 |  |  |  | 100 |  |  |  | 完善基础设施，100人受益 | 完善村级基础设施，改善村容村貌，提升居民精神风貌以及能动性
78 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 西湖区 | 西湖区 | 项目管理费 | 新建 | 西湖区 | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 乡村振兴局 | 项目管理费 | 17 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 项目管理费 | 项目管理费