## Sheet1
2023年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况
序号 | 计划文号 | 项目名称 | 施工单位 | 计划金额 | 是否完工 | 已报账金额 | 其中 |  |  | 绩效目标实现情况 | 联农带农 情况
[7 empty] | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 其他自筹资金
1 | 西乡振组发[2023]5号 | 旺寿村富民蔬菜种植基地设施建设工程 | 湖南金桂建设有限公司 | 40 | 是 | 是 | 40 |  |  | 完成水肥一体化设备及管道建设 | 完善产业设施使村民受益
2 | 西乡振组发[2023]11号 | 西湖镇旺禄村机耕道及沟渠建设工程 | 四川锦绣天地建筑工程有限公司常德分公司 | 59 | 是 | 是 | 59 |  |  | 完成沟渠250米等 | 完善基础设施使村民受益
3 | 西乡振组发[2023]2号 | 西湖镇旺禄村黄桃产业区基础设施建设项目 | 湖南英勋建设工程有限公司 | 120 | 是 | 是 | 120 |  |  | 完成旺禄村滴灌管网建设等 | 完善产业设施使村民受益
4 | 西乡振组发[2023]11号 | 西湖镇新港村二组水稻生产区沟渠建设工程 | 湖南傲德建筑工程有限公司 | 57.5 | 是 | 是 | 57.5 |  |  | 完成550米舒布洛克沟渠建设 | 完善基础设施使村民受益
5 | 西乡振组发[2023]6号 | 西湖镇新港村绿祥农业基地大棚换膜建设工程 | 湖南细罗古建筑工程有限公司西湖分公司 | 40 | 是 | 是 | 40 |  |  | 完成建设棚膜65000平方米等 | 完善产业设施使村民受益
6 | 西乡振组发[2023]16号 | 德人生物公司沼气管道设施建设项目 |  | 20 | 是 | 是 | 20 |  |  | 完成牧草扩种与10万吨饲料加工生产线提质改造 | 完善产业设施使村民受益
7 | 西乡振组发[2023]2号 | 绿野农场大棚换膜等配套设施建设工程 | 常德市两栖建筑工程有限公司 | 180 | 是 | 是 | 180 |  |  | 完成新建沟渠、碎石路、喷灌系统及大棚换膜等 | 完善产业设施使村民受益
8 | 西乡振组发[2023]2号、3号 | 西湖镇“超级大棚”农业园区基础设施项目 | 湖南金桂建设有限公司 | 120 | 是 | 是 | 120 |  |  | 完成新港村智慧农业设施等 | 完善产业设施使村民受益
9 | 西乡振组发[2023]2号 | 西湖镇新港村湖西食品基地沟渠建设项目 | 湖南细罗古建筑工程有限公司西湖分公司 | 48 | 是 | 是 | 48 |  |  | 完成沟渠1060米等 | 完善产业设施使村民受益
10 | 西乡振组发[2023]5号 | 湖西食品超级大棚配套设施建设工程 | 湖南傲德建筑工程有限公司 | 99 | 是 | 是 | 99 |  |  | 完成水肥一体化设备及管道建设等 | 完善产业设施使村民受益
11 | 西乡振组发[2023]5号 | 西湖管理区沼液推广罐体安装工程 | 四川锦绣天地建筑工程有限公司常德分公司 | 58.5 | 是 | 是 | 58.5 |  |  | 完成沼液储存罐117个 | 完善产业设施使村民受益
12 | 西乡振组发[2023]6号 | 西洲乡新北河村水稻生产区沟渠建设工程 | 湖南金桂建设有限公司 | 47 | 是 | 是 | 47 |  |  | 完成渠道1100米等 | 完善产业设施使村民受益
13 | 西乡振组发[2023]6号 | 西洲乡西洲村一组水稻生产示范片沟渠建设工程 | 湖南傲德建筑工程有限公司 | 22 | 是 | 是 | 22 |  |  | 完成沟渠建设470米 | 完善产业设施使村民受益
14 | 西乡振组发[2023]6号 | 西洲乡永安村二组沟渠建设工程 | 湖南傲德建筑工程有限公司 | 8 | 是 | 是 | 8 |  |  | 完成沟渠清淤1200米 | 完善产业设施使村民受益
15 | 西乡振组发[2023]6号 | 西洲乡田园村生产区道路硬化工程 | 湖南腾禹建筑工程有限公司 | 33 | 是 | 是 | 33 |  |  | 完成道路硬化690米 | 完善产业设施使村民受益
16 | 西乡振组发[2023]6号 | 西洲乡裕民村生产区沟渠建设工程 | 四川锦绣天地建筑工程有限公司常德分公司 | 29 | 是 | 是 | 29 |  |  | 完成沟渠建设700米 | 完善产业设施使村民受益
17 | 西乡振组发[2023]11号 | 西洲乡幸福村二组、三组稻虾基地沟渠建设工程 | 湖南英勋建设工程有限公司 | 38 | 是 | 是 | 38 |  |  | 完成520米沟渠硬化 | 完善基础设施使村民受益
18 | 西乡振组发[2023]13号 | 西湖镇鼎裕村生产区沟渠硬化建设工程 | 四川锦绣天地建筑工程有限公司常德分公司 | 54 | 是 | 是 | 54 |  |  | 完成沟渠硬化650米 | 完善产业设施使村民受益
19 | 西乡振组发[2023]13号 | 西洲乡黄泥湖村生产道路建设工程 | 湖南细罗古建筑工程有限公司西湖分公司 | 18.5 | 是 | 是 | 18.5 |  |  | 完成机耕道建设1960米 | 完善产业设施使村民受益
20 | 西乡振组发[2023]14号 | 旺福村二组水稻生产区排渠机耕道建设工程 | 常德市两栖建筑工程有限公司 | 50 | 是 | 是 | 50 |  |  | 完成碎石路230米；PE管88米；配药罐1处；沉淀过滤配肥池1处 | 完善产业设施使村民受益
21 | 西乡振组发[2023]14号 | 西洲乡兴民专业合作社基地配套设施工程 | 常德市西湖区三江园林建设有限公司 | 19 | 是 | 是 | 19 |  |  | 完成渠道460米、涵管180米等 | 完善产业设施使村民受益
22 | 西乡振组发[2023]2号 | 西洲乡建湖村二组、三组渠道及机耕路建设工程 | 常德市两栖建筑工程有限公司 | 31 | 是 | 是 | 31 |  |  | 完成渠道建设560米机耕路370米等 | 完善基础设施使村民受益
23 | 西乡振组发[2023]11号 | 西湖镇旺福村二组水稻生产区沟渠、三组碎石路建设工程 | 湖南金桂建设有限公司 | 44 | 是 | 是 | 44 |  |  | 完成930米沟渠硬化等 | 完善基础设施使村民受益
24 | 西乡振组发[2023]2号 | 西湖品牌创建项目 |  | 28 | 是 | 是 | 28 |  |  | 完成“西湖农场”品牌打造 | 完善产业设施使村民受益
25 | 西乡振组发[2023]12号 | 2023年度小型农业水利设施建设 |  | 40 | 是 | 是 | 40 |  |  | 增加蓄水4万方，改善灌溉面积1仟余亩 | 通过对山塘清淤增蓄，增加灌溉水源，减缓旱情，农业生产增丰收。
26 | 西乡振组发[2023]6号 | 牧业小镇渠道等配套设施建设工程 | 四川锦绣天地建筑工程有限公司常德分公司 | 53 | 是 | 是 | 53 |  |  | 完成渠道800米等 | 完善产业设施使村民受益
27 | 西乡振组发[2023]6号 | 脱贫（监测）户产业项目直接帮扶资金 |  | 17 | 是 | 是 | 17 |  |  | 完成补贴260户 | 通过直接帮扶使村民受益
28 | 西乡振组发[2023]2号 | 2023年小额信贷贴息 |  | 24 | 是 | 是 | 24 |  |  | 完成小额信贷贴息 | 通过小额信贷贴息使村民受益
29 | 西乡振组发[2023]12号 | 新型农业经营主体贷款贴息 |  | 20 | 是 | 是 | 20 |  |  | 完成经营主体贷款贴息20万元 | 完成经营主体贴息使村民受益
30 | 西乡振组发[2023]5号 | 西湖镇发展庭院经济项目 | 常德楚诚园林绿化工程有限公司 | 15 | 是 | 是 | 15 |  |  | 完成奈李树1100棵移栽及培管，黄桃1400棵栽种及培管 | 完善产业设施使村民受益
31 | 西乡振组发[2023]6号 | 西湖管理区庭院经济产业奖励 |  | 9 | 是 | 是 | 9 |  |  | 完成庭院经济产业奖励9万元 | 通过庭院经济产业奖励使村民受益
32 | 西乡振组发[2023]2号 | 西洲乡田园村村级集体经济建设试点项目 | 湖南腾禹建筑工程有限公司 | 98 | 是 | 是 | 98 |  |  | 完成乡村振兴车间250平方米 | 完善产业设施使村民受益
33 | 西乡振组发[2023]2号、5号 | 2023年外出务工交通补助 |  | 26.5 | 是 | 是 | 26.5 |  |  | 完成外出务工交通补助 | 通过外出务工交通补助使村民受益
34 | 西乡振组发[2023]2号 | 2023年公益性岗位 |  | 23 | 是 | 是 | 23 |  |  | 完成公益性岗位补助 | 通过提供公益性岗位使村民受益
35 | 西乡振组发[2023]13号 | 西湖镇鼎福村居民区渠道建设工程 | 湖南英勋建设工程有限公司 | 37.5 | 是 | 是 | 37.5 |  |  | 完成渠道建设1110米 | 完善基础设施使村民受益
36 | 西乡振组发[2023]5号 | 西湖镇鼎园村沟渠建设工程 | 湖南傲德建筑工程有限公司 | 71.5 | 是 | 是 | 71.5 |  |  | 完成房前屋后污水沟建设1400米 | 完善基础设施使村民受益
37 | 西乡振组发[2023]5号 | 春晓村二组居民区污水沟建设 |  | 8 | 是 | 是 | 8 |  |  | 完成沟渠建设300米 | 完善基础设施使村民受益
38 | 西乡振组发[2023]11号 | 西洲乡安康村居民区沟渠建设工程 | 湖南傲德建筑工程有限公司 | 54 | 是 | 是 | 54 |  |  | 完成沟渠硬化1350米 | 完善基础设施使村民受益
39 | 西乡振组发[2023]2号 | 西洲乡牧业小镇道路提质改造项目 | 湖南傲德建筑工程有限公司 | 188 | 是 | 是 | 188 |  |  | 完成道路建设533米等 | 完善基础设施使村民受益
40 | 西乡振组发[2023]2号 | 西洲乡新兴村二组机耕道、三组排污沟建设工程 | 湖南金桂建设有限公司 | 45 | 是 | 是 | 45 |  |  | 完成机耕道建设1000米排污沟600米等 | 完善基础设施使村民受益
41 | 西乡振组发[2023]2号 | 西湖镇旺寿村一组机耕道、沟渠建设工程 | 湖南英勋建设工程有限公司 | 35 | 是 | 是 | 35 |  |  | 完成砂石路1200米沟渠450米等 | 完善基础设施使村民受益
42 | 西乡振组发[2023]4号 | 西洲乡建湖村二组机耕道建设工程 | 常德市两栖建筑工程有限公司 | 10 | 是 | 是 | 10 |  |  | 完成机耕道建设1000米 | 完善基础设施使村民受益
43 | 西乡振组发[2023]6号 | 2023年农村卫生厕所改造 |  | 33 | 是 | 是 | 33 |  |  | 完成2023年厕所改造 | 通过厕所改造使村民受益
44 | 西乡振组发[2023]5号 | 鼎裕村一组污水沟建设 |  | 9 | 是 | 是 | 9 |  |  | 完成沟渠建设200米 | 完善基础设施使村民受益
45 | 西乡振组发[2023]6号 | 西湖镇旺寿村三组居民区沟渠、渔场挡土墙建设工程 | 湖南英勋建设工程有限公司 | 29 | 是 | 是 | 29 |  |  | 完成沟渠硬化260米等 | 完善基础设施使村民受益
46 | 西乡振组发[2023]5号 | 旺禄村一组污水沟建设 |  | 9 | 是 | 是 | 9 |  |  | 完成沟渠建设300米 | 完善基础设施使村民受益
47 | 西乡振组发[2023]5号 | 安康村三组污水渠道建设 |  | 9 | 是 | 是 | 9 |  |  | 完成沟渠建设300米 | 完善基础设施使村民受益
48 | 西乡振组发[2023]11号 | 西洲乡春晓村一组居民区渠道建设工程 | 常德市两栖建筑工程有限公司 | 35.5 | 是 | 是 | 35.5 |  |  | 完成渠道建设1300米 | 完善基础设施使村民受益
49 | 西乡振组发[2023]11号 | 西洲乡西洲村三组居民区排污沟建设工程 | 湖南英勋建设工程有限公司 | 19.5 | 是 | 是 | 19.5 |  |  | 完成排污沟建设630米 | 完善基础设施使村民受益
50 | 西乡振组发[2023]6号 | 西洲乡幸福村一组居民集中区排污沟建设工程 | 四川锦绣天地建筑工程有限公司常德分公司 | 59 | 是 | 是 | 59 |  |  | 完成排污沟建设1700米等 | 完善基础设施使村民受益
51 | 西乡振组发[2023]6号 | 西湖镇园艺村老屠宰场污水塘整治工程 | 湖南英勋建设工程有限公司 | 6 | 是 | 是 | 6 |  |  | 完成污水塘清淤 | 完善基础设施使村民受益
52 | 西乡振组发[2023]2号 | 2023年雨露计划 |  | 36 | 是 | 是 | 36 |  |  | 完成雨露计划补贴 | 通过雨露计划补贴使村民受益
53 | 西乡振组发[2023]2、5、6、11号 | 项目管理费 |  | 51 | 是 | 是 | 51 |  |  | 完成项目管理费 | 通过项目管理费支出使村民受益