## Sheet1
西湖管理区2023年度乡村振兴衔接资金项目计划安排表
单位：（盖章） | [18 empty] | 时间： 2022年 11月 15日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政投资（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫 人口数及 防止返贫 监测对象 人口数 (人)
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺寿村 | 旺寿村富民蔬菜种植基地设施建设工程 | 新建 | 旺寿村 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 水肥一体化设备及管道建设 | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 完成水肥一体化设备及管道建设 | 完善产业设施使村民受益
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺禄村 | 西湖镇旺禄村机耕道及沟渠建设工程 | 新建 | 旺禄村 | 2023.1 | 2023.12 | 西湖镇 | 沟渠250米、碎石路1130米，渠道加高164米50，挡土墙40米，830米沟渠（400*600） | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 完成沟渠250米等 | 完善基础设施使村民受益
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺禄村 | 西湖镇旺禄村黄桃产业区基础设施建设项目 | 新建 | 旺禄村 | 2023.1 | 2023.12 | 供销社 | 1.旺禄村滴管网建设(含水肥一体化设备) 2.黄桃产业区沟渠建设 3.黄桃产业区分棚提质改造 | 120 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 完成旺禄村滴灌管网建设等 | 完善产业设施使村民受益
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 新港村 | 西湖镇新港村二组水稻生产区沟渠建设工程 | 新建 | 新港村 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 550米舒布洛克沟渠建设 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 完成550米舒布洛克沟渠建设 | 完善基础设施使村民受益
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 新港村 | 西湖镇新港村绿祥农业基地大棚换膜建设工程 | 新建 | 新港村 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 建设棚膜65000平方米、裙膜8600平方米 | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 完成建设棚膜65000平方米等 | 完善产业设施使村民受益
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 德人生物公司沼气管道设施建设项目 | 新建 | 黄泥湖村 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 牧草扩种与10万吨饲料加工生产线提质改造（沼气管道设施建设项目，包括沼气管道、加压站、输送泵、储气罐等） | 21 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 完成牧草扩种与10万吨饲料加工生产线提质改造 | 完善产业设施使村民受益
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 绿野农场大棚换膜等配套设施建设工程 | 新建 | 鼎兴村 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 新建沟渠、碎石路、喷灌系统及大棚换膜等 | 200 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 完成新建沟渠、碎石路、喷灌系统及大棚换膜等 | 完善产业设施使村民受益
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 新港村 | 西湖镇“超级大棚”农业园区基础设施项目 | 新建 | 新港村 | 2023.1 | 2023.12 | 供销社 | 1.建设新港村智慧农业控制室及新港村农产品展示中心250平方米等 2.分拣棚提质改造等 | 120 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 完成新港村智慧农业设施等 | 完善产业设施使村民受益
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 新港村 | 西湖镇新港村湖西食品基地沟渠建设项目 | 新建 | 新港村 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 排灌沟渠1060米，涵管铺设9米 | 50 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 完成沟渠1060米等 | 完善产业设施使村民受益
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖区 | 西湖区 | 湖西食品超级大棚配套设施建设工程 | 新建 | 西湖区 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 水肥一体化建设，沟渠445米、碎石路690米建设、设备等 | 105 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 完成水肥一体化设备及管道建设等 | 完善产业设施使村民受益
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖区 | 西湖区 | 西湖管理区沼液推广罐体安装工程 | 新建 | 西湖区 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 沼液储存罐117个 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 完成沼液储存罐117个 | 完善产业设施使村民受益
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 新北河村 | 西洲乡新北河村水稻生产区沟渠建设工程 | 新建 | 新北河村 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 沟渠建设1100米 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 完成渠道1100米等 | 完善产业设施使村民受益
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 西洲村 | 西洲乡西洲村一组水稻生产示范片沟渠建设工程 | 新建 | 西洲村 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 沟渠建设470米 | 22 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 完成沟渠建设470米 | 完善产业设施使村民受益
14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 永安村 | 西洲乡永安村二组沟渠建设工程 | 新建 | 永安村 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 德人牧业二牧场沟渠清淤1200米 | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 完成沟渠清淤1200米 | 完善产业设施使村民受益
15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 田园村 | 西洲乡田园村生产区道路硬化工程 | 新建 | 田园村 | 2023.1 | 2023.12 | 西洲乡 | 道路硬化690米 | 33 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 完成道路硬化690米 | 完善产业设施使村民受益
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 裕民村 | 西洲乡裕民村生产区沟渠建设工程 | 新建 | 裕民村 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 沟渠建设700米 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 完成沟渠建设700米 | 完善产业设施使村民受益
17 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 幸福村 | 西洲乡幸福村二组、三组稻虾基地沟渠建设工程 | 新建 | 幸福村 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 520米沟渠硬化 | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 完成520米沟渠硬化 | 完善基础设施使村民受益
18 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎裕村 | 西湖镇鼎裕村生产区沟渠硬化建设工程 | 新建 | 鼎裕村 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 沟渠硬化650米 | 56 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 完成沟渠硬化650米 | 完善产业设施使村民受益
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 西洲乡黄泥湖村生产道路建设工程 | 新建 | 黄泥湖村 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 机耕道建设1960米 | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 完成机耕道建设1960米 | 完善产业设施使村民受益
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺福村 | 旺福村二组水稻生产区排渠机耕道建设工程 | 新建 | 旺福村 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 渠道建设460米、涵管180米 | 52 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 完成碎石路230米；PE管88米；配药罐1处；沉淀过滤配肥池1处 | 完善产业设施使村民受益
21 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 裕民村 | 西洲乡兴民专业合作社基地配套设施工程 | 新建 | 裕民村 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 碎石路230米；PE管88米；配药罐1处；沉淀过滤配肥池1处 | 22 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 完成渠道460米、涵管180米等 | 完善产业设施使村民受益
22 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 建湖村 | 西洲乡建湖村二组、三组渠道及机耕路建设工程 | 新建 | 建湖村 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 渠道建设560米，机耕路建370米，涵管建设等 | 35 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 完成渠道建设560米机耕路370米等 | 完善基础设施使村民受益
23 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 西湖镇 | 旺福村 | 西湖镇旺福村二组水稻生产区沟渠、三组碎石路建设工程 | 新建 | 旺福村 | 2023.1 | 2023.12 | 西湖镇 | 930米沟渠硬化、涵管20米，碎石路270米、沟渠新建15米 | 44 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 完成930米沟渠硬化等 | 完善基础设施使村民受益
24 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 西湖区 | 西湖区 | 西湖品牌创建项目 | 新建 | 西湖区 | 2023.1 | 2023.12 | 供销社 | 打造西湖公共品牌，印制企业宣传册、包装盒 | 30 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 完成“西湖农场”品牌打造 | 完善产业设施使村民受益
25 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 西湖区 | 西湖区 | 2023年度小型农业水利设施建设 | 新建 | 西湖区 | 2023.1 | 2023.12 | 水利局 | 山塘清淤20处，护基护岸整坡，修复排放水设施 | 100 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 增加蓄水4万方，改善灌溉面积1仟余亩 | 通过对山塘清淤增蓄，增加灌溉水源，减缓旱情，农业生产增丰收。
26 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 牧业小镇渠道等配套设施建设工程 | 新建 | 黄泥湖村 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 渠道800米、排水涵管6米、栏杆47米、房屋拆除等 | 60 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 完成渠道800米等 | 完善产业设施使村民受益
27 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 西湖区 | 西湖区 | 脱贫（监测）户产业项目直接帮扶资金 | 新建 | 西湖区 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 脱贫（监测）户产业项目直接帮扶260户 | 20 |  |  |  |  | 260 |  |  |  | 完成补贴260户 | 通过直接帮扶使村民受益
28 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 西湖区 | 西湖区 | 2023年小额信贷贴息 | 新建 | 西湖区 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 155户779万元 | 36 |  |  |  |  | 155 |  |  |  | 完成小额信贷贴息 | 通过小额信贷贴息使村民受益
29 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 西湖区 | 西湖区 | 新型农业经营主体贷款贴息 | 新建 | 西湖区 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 新型农业经营主体贷款贴息20万元 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 完成经营主体贷款贴息20万元 | 完成经营主体贴息使村民受益
30 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 西湖镇 | 西湖镇 | 西湖镇发展庭院经济项目 | 新建 | 西湖镇 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 鼎兴村奈李树1100棵移栽及培管，旺禄村黄桃1400棵栽种及培管 | 28 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 完成奈李树1100棵移栽及培管，黄桃1400棵栽种及培管 | 完善产业设施使村民受益
31 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 西湖区 | 西湖区 | 西湖管理区庭院经济产业奖励 | 新建 | 农业农村局 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 庭院经济产业奖励9万元 | 10 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 完成庭院经济产业奖励9万元 | 通过庭院经济产业奖励使村民受益
32 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 西洲乡 | 田园村 | 西洲乡田园村村级集体经济建设试点项目 | 新建 | 田园村 | 2023.1 | 2023.12 | 供销社 | 田园村乡村振兴车间250平方米 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 完成乡村振兴车间250平方米 | 完善产业设施使村民受益
33 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 西湖区 | 西湖区 | 2023年外出务工交通补助 | 新建 | 西湖区 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 500人*400+300人*200 | 40 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 完成外出务工交通补助 | 通过外出务工交通补助使村民受益
34 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 西湖区 | 西湖区 | 2023年公益性岗位 | 新建 | 西湖区 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 20人*800元/月*12个月 | 30 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 完成公益性岗位补助 | 通过提供公益性岗位使村民受益
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 西湖镇 | 鼎福村 | 西湖镇鼎福村居民区渠道建设工程 | 新建 | 鼎福村 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 渠道建设1110米 | 38 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 完成渠道建设1110米 | 完善基础设施使村民受益
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 西湖镇 | 鼎园村 | 西湖镇鼎园村沟渠建设工程 | 新建 | 鼎园村 | 2023.1 | 2023.12 | 西湖镇 | 居民集中区房前屋后污水沟建设1400米 | 75 |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 完成房前屋后污水沟建设1400米 | 完善基础设施使村民受益
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 西洲乡 | 春晓村 | 春晓村二组居民区污水沟建设 | 新建 | 春晓村 | 2023.1 | 2023.12 | 民政局 | 沟渠建设300米 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 完成沟渠建设300米 | 完善基础设施使村民受益
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 西洲乡 | 安康村 | 西洲乡安康村居民区沟渠建设工程 | 新建 | 安康村 | 2023.1 | 2023.12 | 西洲乡 | 沟渠硬化1350米 | 55 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 完成沟渠硬化1350米 | 完善基础设施使村民受益
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 西洲乡 | 西洲乡 | 西洲乡牧业小镇道路提质改造项目 | 新建 | 西洲乡 | 2023.1 | 2023.12 | 供销社 | 1.牧业小镇黄泥湖村牧草种植基地，建设道路(德人西路)553米，解决牧业景区封闭管理后生产区通行问题及渠道592米，同时改善居民出行条件 2.新北河村二组提质水稻种植区道路 3.裕民村芦笋产业园入口道路 | 194 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 完成道路建设533米等 | 完善基础设施使村民受益
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 西洲乡 | 新兴村 | 西洲乡新兴村二组机耕道、三组排污沟建设工程 | 新建 | 新兴村 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 新建机耕道1000米、排污沟600米等 | 45 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 完成机耕道建设1000米排污沟600米等 | 完善基础设施使村民受益
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 西湖镇 | 旺寿村 | 西湖镇旺寿村一组机耕道、沟渠建设工程 | 新建 | 旺寿村 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 砂石路1200米、灌溉沟渠提质改造450米,渠道修复275米 | 40 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 完成砂石路1200米沟渠450米等 | 完善基础设施使村民受益
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 西洲乡 | 建湖村 | 西洲乡建湖村二组机耕道建设工程 | 新建 | 建湖村 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 新建机耕道1000米 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 完成机耕道建设1000米 | 完善基础设施使村民受益
43 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 西湖区 | 西湖区 | 2023年农村卫生厕所改造 | 新建 | 西湖区 | 2023.1 | 2023.12 | 西洲乡、西湖镇 | 2023年厕所改造 | 50 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 完成2023年厕所改造 | 通过厕所改造使村民受益
44 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 西湖镇 | 鼎裕村 | 鼎裕村一组污水沟建设 | 新建 | 鼎裕村 | 2023.1 | 2023.12 | 民政局 | 沟渠建设200米 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 完成沟渠建设200米 | 完善基础设施使村民受益
45 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 西湖镇 | 旺寿村 | 西湖镇旺寿村三组居民区沟渠、渔场挡土墙建设工程 | 新建 | 旺寿村 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 沟渠硬化260米、渔场挡土墙建设414米 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 完成沟渠硬化260米等 | 完善基础设施使村民受益
46 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 西湖镇 | 旺禄村 | 旺禄村一组污水沟建设 | 新建 | 旺禄村 | 2023.1 | 2023.12 | 民政局 | 沟渠300米 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 完成沟渠建设300米 | 完善基础设施使村民受益
47 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 西洲乡 | 安康村 | 安康村三组污水渠道建设 | 新建 | 安康村 | 2023.1 | 2023.12 | 民政局 | 沟渠建设300米 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 完成沟渠建设300米 | 完善基础设施使村民受益
48 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 西洲乡 | 春晓村 | 西洲乡春晓村一组居民区渠道建设工程 | 新建 | 春晓村 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 渠道建设1300米 | 35.5 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 完成渠道建设1300米 | 完善基础设施使村民受益
49 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 西洲乡 | 西洲村 | 西洲乡西洲村三组居民区排污沟建设工程 | 新建 | 西洲村 | 2023.1 | 2023.12 | 西洲乡 | 排污沟建设630米 | 19.5 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 完成排污沟建设630米 | 完善基础设施使村民受益
50 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 西洲乡 | 幸福村 | 西洲乡幸福村一组居民集中区排污沟建设工程 | 新建 | 幸福村 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 排污沟建设1700米；道路硬化30米 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 完成排污沟建设1700米等 | 完善基础设施使村民受益
| 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西湖镇 | 园艺村 | 西湖镇园艺村老屠宰场污水塘整治工程 | 新建 | 园艺村 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 污水塘清淤 | 6 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 完成污水塘清淤 | 完善基础设施使村民受益
| 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 西湖区 | 西湖区 | 2023年雨露计划 | 新建 | 西湖区 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 213人次*1500元 | 36 |  |  |  |  | 213 |  |  |  | 完成雨露计划补贴 | 通过雨露计划补贴使村民受益
| 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 西湖区 | 西湖区 | 项目管理费 | 新建 | 西湖区 | 2023.1 | 2023.12 | 农业农村局 | 项目管理费 | 60 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 完成项目管理费 | 通过项目管理费支出使村民受益