## Sheet1
西湖管理区2024年度乡村振兴衔接资金项目计划安排表
单位：（盖章） | [14 empty] | 时间： 2023年 12月 25日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 绩效目标 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中
[14 empty] | 财政投资（万元） | 其他资金（万元）
[12 empty] | 合计 | 2377
1 | 产业发展 | 产业奖补 | 产业奖补 | 全区 | 全区 | 2024年产业奖励 | 新建 | 全区 | 2024-01-20 | 2024-12-20 | 农业农村局 | 产业奖励200户。 | 50 |  |  | 完成产业奖励200户
2 | 产业发展 | 金融保险配套 | 小额贷款贴息 | 全区 | 全区 | 2024年小额信贷贴息 | 新建 | 全区 | 2024-01-21 | 2024-12-21 | 农业农村局 | 小额贷款贴息60户。 | 15 |  |  | 完成小额贷款贴息60户
3 | 巩固三保障成果 | 教育 | 雨露 计划 | 全区 | 全区 | 2024年雨露计划补贴 | 新建 | 全区 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 农业农村局 | 雨露计划补贴。 | 36 |  |  | 完成雨露计划补贴
4 | 就业项目 | 创业 | 创业 补助 | 全区 | 全区 | 2024年稳岗就业补贴 | 新建 | 全区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 稳岗就业补贴。 | 10 |  |  | 完成稳岗就业补贴
5 | 就业项目 | 公益性 岗位 | 公益性岗位 | 全区 | 全区 | 2024年公益性岗位 | 新建 | 全区 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 农业农村局 | 公益性岗位补助。 | 30 |  |  | 完成公益性岗位补助。
6 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 全区 | 全区 | 2024年外出务工交通补助 | 新建 | 全区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 外出务工交通补助。 | 30 |  |  | 完成外出务工交通补助。
7 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 全区 | 全区 | 2024年庭院经济发展项目 | 改造 | 全区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 庭院经济发展项目。 | 36 |  |  | 完成庭院经济发展项目。
8 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 西洲乡 | 西洲村 | 西洲乡西洲农机合作社粮食仓储、烘干能力提升建设项目 | 新建 | 西洲村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 仓储建设800平方米，购置烘干设备4台。 | 180 |  |  | 完成仓储建设800平方米，购置烘干设备4台。
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 新港村 | 湖西食品基地农产品冷库建设项目 | 新建 | 新港村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 农业农村局 | 新建冷库1600立方米。 | 150 |  |  | 完成新建冷库1600立方米。
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 绿野农场自动喷雾、水肥一体化吊喷系统建设项目 | 新建 | 鼎兴村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 农业农村局 | 安装280亩自动喷雾系统、170亩水肥一体化吊喷系统。 | 80 |  |  | 完成安装280亩自动喷雾系统、170亩水肥一体化吊喷系统。
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 裕民村 | 西湖智慧芦笋产业园现代农业展示大棚建设项目 | 新建 | 裕民村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 农业农村局 | 建设连栋温室大棚1万平方米。 | 190 |  |  | 完成建设连栋温室大棚1万平方米。
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 西洲乡 | 部分村 | 西湖管理区2024年小农水工程 | 新建 | 部分村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 农业农村局 | 西洲乡机埠建设10处、沟渠建设1处、涵管涵闸建设5处、挡土墙建设1处；西湖镇机埠建设5处、灌渠建设1处、涵管建设1处、危房重建一处。 | 42 |  |  | 完成西洲乡机埠建设10处、沟渠建设1处、涵管涵闸建设5处、挡土墙建设1处；西湖镇机埠建设5处、灌渠建设1处、涵管建设1处、危房重建一处。
13 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 西湖镇 | 新港村 | 新港村壮大村级集体经济试点项目 | 新建 | 新港村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 农垦办 | 添置秸秆超微粉设备生产线1条；小型藤蔓秸秆粉碎设备1台。 | 125 |  |  | 完成添置秸秆超微粉设备生产线1条；小型藤蔓秸秆粉碎设备1台。
14 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 黄泥湖村壮大村级集体经济试点项目 | 新建 | 黄泥湖村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农垦办 | 建设田间车间480平方米；添置秸秆破碎、粉碎设备生产线1条。 | 255 |  |  | 完成建设田间车间480平方米；添置秸秆破碎、粉碎设备生产线1条。
15 | 产业发展 | 产业项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺禄村 | 旺禄村水稻三产融合示范基地建设项目 | 新建 | 旺禄村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 农垦办 | 建设水稻融合发展示范基地100亩：建设田间道路450米，渠道500米，修筑田埂1000米，储肥发酵桶12个。 | 70 |  |  | 完成建设水稻融合发展示范基地100亩：建设田间道路450米，渠道500米，修筑田埂1000米，储肥发酵桶12个。
16 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 西湖区 | 西湖区 | 西湖管理区公共区域品牌推广项（二期） | 新建 | 西湖区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农垦办 | 完成湘垦西湖认证，推广农产品公共品牌，参加农产品展览会，开展直播带货。 | 30 |  |  | 完成完成湘垦西湖认证，推广农产品公共品牌，参加农产品展览会，开展直播带货。
17 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺福村 | 西湖镇旺福村三组排水渠及生产道路建设工程 | 新建 | 旺福村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 农业农村局 | 排水沟硬化900米、涵管铺设以及机耕道建设730米*宽3米。 | 60 |  |  | 完成排水沟硬化900米、涵管铺设以及机耕道建设730米*宽3米。
18 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 裕民村 | 楚峰梨园基地农产品冷库建设项目 | 新建 | 裕民村 | 2024-01-18 | 2024-12-18 | 农业农村局 | 新建冷库1000立方米。 | 100 |  |  | 完成新建冷库1000立方米。
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖区 | 部分村 | 西湖管理区2024年灾后重建果蔬大棚换膜工程 | 新建 | 部分村 | 2024-01-19 | 2024-12-19 | 农业农村局 | 新型农业经营主体灾后恢复生产大棚换膜33万平方米。 | 150 |  |  | 完成新型农业经营主体灾后恢复生产大棚换膜33万平方米。
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺寿村 | 小型农田水利设施 | 新建 | 旺寿村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 民政局 | 沟渠硬化建设400米，机耕碎石路780米。 | 20 |  |  | 完成沟渠硬化建设400米，机耕碎石路780米。
21 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 新兴村 | 小型农田水利设施 | 新建 | 新兴村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 民政局 | 沟渠建设600米，机耕碎石路400米。 | 20 |  |  | 完成沟渠建设600米，机耕碎石路400米。
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 西洲乡 | 新北河村 | 新北河村农垦村庄整治项目 | 新建 | 新北河村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农垦办 | 对新北河南岸线1.8公里进行提质改造，含村民活动平台3处。 | 180 |  |  | 完成对新北河南岸线1.8公里进行提质改造，含村民活动平台3处。
23 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村户厕改造 | 西湖区 | 西洲乡 西湖镇 | 2024年农村卫生厕所改造 | 新建 | 西洲乡 西湖镇 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西洲乡 西湖镇 | 2024年农村卫生厕所改造。 | 40 |  |  | 完成2024年农村卫生厕所改造。
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村组公路及沟渠 | 西洲乡 | 西洲村 | 西洲村生产要道新建工程 | 新建 | 西洲村 | 2024-01-21 | 2024-12-21 | 西洲乡 | 舒布洛克挡土墙800米；拆除破损路面700米；新建1350米沥青混凝土道路。 | 100 |  |  | 完成舒布洛克挡土墙800米；拆除破损路面700米；新建1350米沥青混凝土道路。
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 沟渠及涵闸 | 西洲乡 | 黄泥湖、新北河、田园、永安等8村 | 西洲乡八村农田基础设施建设项目 | 新建 | 黄泥湖、新北河、田园、永安等8村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 8村沟渠硬化共1690米、沟渠加高100米、增设涵闸5处，其中黄泥湖村灌渠硬化500米；新北河村灌渠硬化290米；田园村渠道硬化400米、渠道加高100米；永安村灌渠硬化500米；西洲村、幸福村、新兴村增设涵闸各1处；春晓村增设涵闸2处。 | 82 |  |  | 完成8村沟渠硬化共1690米、沟渠加高100米、增设涵闸5处，其中黄泥湖村灌渠硬化500米；新北河村灌渠硬化290米；田园村渠道硬化400米、渠道加高100米；永安村灌渠硬化500米；西洲村、幸福村、新兴村增设涵闸各1处；春晓村增设涵闸2处。
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 西洲乡 | 春晓、建湖、田园、黄泥湖等4村 | 西洲乡四村农田机耕道建设 | 新建 | 春晓、建湖、田园、黄泥湖等4村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西洲乡 | 4村铺设碎石路共3850米，其中春晓村1800米；建湖村1400米；田园村450米；黄泥湖村200米。 | 32 |  |  | 完成4村铺设碎石路共3850米，其中春晓村1800米；建湖村1400米；田园村450米；黄泥湖村200米。
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 沟渠及涵闸 | 西湖镇 | 旺福、旺禄、鼎园、鼎福等7村 | 西湖镇七村农田小农水基础设施建设项目 | 新建 | 旺福、旺禄、鼎园、鼎福等7村 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 西湖镇 | 旺福村一组机埠新建1座、二组机埠栅栏建设长3米高2米、一二组涵闸建设27处、北洼湖水稻种植区沟渠修复500米。旺禄村一组排渠加高150米、二组排灌渠建设1500米、二三组节制闸建设5处、桃花路公路涵管修复2处。旺寿村双季稻种植示范片沟渠维修300米。鼎园村机埠建设1座、沟渠硬化415米。鼎兴村酉港河机埠维修1处、小农水涵闸建设长3米*宽3米。鼎福村一组中心排灌渠修复400米、加装启闭闸4处。鼎裕村二组沟渠硬化120米、涵洞维修5处。 | 153 |  |  | 完成旺福村一组机埠新建1座、二组机埠栅栏建设长3米高2米、一二组涵闸建设27处、北洼湖水稻种植区沟渠修复500米。旺禄村一组排渠加高150米、二组排灌渠建设1500米、二三组节制闸建设5处、桃花路公路涵管修复2处。旺寿村双季稻种植示范片沟渠维修300米。鼎园村机埠建设1座、沟渠硬化415米。鼎兴村酉港河机埠维修1处、小农水涵闸建设长3米*宽3米。鼎福村一组中心排灌渠修复400米、加装启闭闸4处。鼎裕村二组沟渠硬化120米、涵洞维修5处。
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 西湖镇 | 新港村 | 西湖镇新港村小农水项目、机耕道建设工程 | 新建 | 新港村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 新港村二组机埠维修1处、田间进出水管道长280米直径110㎜、机耕道碎石路1800米；一组沟渠建设120米、五组沟渠建设100米。 | 40 |  |  | 完成新港村二组机埠维修1处、田间进出水管道长280米直径110㎜、机耕道碎石路1800米；一组沟渠建设120米、五组沟渠建设100米
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路、沟渠 | 西湖镇 | 旺寿村、园艺村、鼎兴村 | 西湖镇三村农村人居环境整治基础设施建设项目 | 新建 | 旺寿村、园艺村、鼎兴村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西湖镇 | 旺寿村居民区断头路硬化长200米*宽3.5米；园艺村人居环境排污沟渠硬化250米；鼎兴村一组公路涵修复一组公路涵修复长3米*宽3米。 | 21 |  |  | 完成旺寿村居民区断头路硬化长200米*宽3.5米；园艺村人居环境排污沟渠硬化250米；鼎兴村一组公路涵修复一组公路涵修复长3米*宽3米。
30 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 西湖区 | 西湖区 | 2024年项目管理费 | 新建 | 西湖区 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 农业农村局 | 项目管理费 | 50 |  |  | 完成项目管理费