## 拟入库项目申报表
西湖管理区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政投资（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫 人口数及 防止返贫 监测对象 人口数 (人)
1 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 人才培养 | 西湖区 | 西湖区 | 2025年产业奖励 | 新建 | 西湖区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 产业奖励80万元 | 200 |  |  | 21 |  | 300 |  |  |  | 完成产业奖励80万元 | 完成产业奖励使村民受益
2 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 西湖区 | 西湖区 | 2025年庭院经济发展扶持奖励 | 新建 | 西湖区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 庭院经济发展扶持奖励40万元 | 40 |  |  | 21 |  | 500 |  |  |  | 完成庭院经济发展扶持奖励40万元 | 完成庭院经济发展扶持奖励使村民受益
3 | 产业发展 | 金融保险配套 | 小额贷款贴息 | 西湖区 | 西湖区 | 2025年小额信贷贴息 | 新建 | 西湖区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 小额贷款贴息15万元 | 15 |  |  | 21 |  | 155 |  |  |  | 完成小额贷款贴息15万元 | 完成小额贷款贴息使村民受益
4 | 巩固三保障成果 | 教育 | 雨露计划 | 西湖区 | 西湖区 | 2025年雨露计划补贴 | 新建 | 西湖区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 雨露计划补贴36万元 | 36 |  |  | 21 |  | 200 |  |  |  | 完成雨露计划补贴36万元 | 完成雨露计划补贴使村民受益
5 | 就业项目 | 创业 | 创业补助 | 西湖区 | 西湖区 | 2025年稳岗就业补贴 | 新建 | 西湖区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 稳岗就业补贴10万元 | 10 |  |  | 21 |  | 45 |  |  |  | 完成稳岗就业补贴10万元 | 完成稳岗就业补贴使村民受益
6 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 西湖区 | 西湖区 | 2025年公益性岗位 | 新建 | 西湖区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 提供公益性岗位补助 | 50 |  |  | 21 |  | 35 |  |  |  | 完成公益性岗位补助40万元 | 完成公益性岗位补助使村民受益
7 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 西湖区 | 西湖区 | 2025年外出务工交通补助 | 新建 | 西湖区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 外出务工交通补助30万元 | 30 |  |  | 21 |  | 800 |  |  |  | 完成外出务工交通补助30万元 | 完成外出务工交通补助使村民受益
8 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 西湖区 | 西湖区 | 2025年项目管理费 | 新建 | 西湖区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 项目管理费 | 100 |  |  | 21 |  | 300 |  |  |  | 完成项目管理费 | 完成项目管理费使村民受益
9 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 西湖区 | 西湖区 | 新型经营主体贷款贴息 | 新建 | 西湖区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 新型经营主体贷款贴息 | 80 |  |  | 21 |  | 25 |  |  |  | 落实新型经营主体农信担贷款贴息 | 通过培育壮大经营主体，提升主体带动脱贫（检测）人口产业发展能力
10 | 产业发展 | 设施农业项目 | 种植业大棚建设 | 西湖区 | 旺寿村新港村 | 西湖镇设施农业建设项目 | 新建 | 旺寿村 新港村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 供销社（农垦办） | 1.西湖镇旺寿村一组，建设40亩单体大棚，规格为8米宽、长度因地而异。2.西湖镇新港村二组，建设14亩单体大棚（其中暖棚2亩） | 230 |  |  | 2 |  | 400 | 1 | 19 | 76 | 建设1.西湖镇旺寿村一组，建设40亩单体大棚，规格为8米宽、长度因地而异。2.西湖镇新港村二组，建设14亩单体大棚（其中暖棚2亩） | 完成西湖镇设施农业建设，村集体经济、脱贫（监测）户产业项目收益增收。
11 | 产业发展 | 产业加工项目 | 大米加工仓储项目 | 西湖区 | 建湖村西洲村 | 西洲乡大米加工仓储项目 | 新建 | 建湖村 西洲村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 供销社（农垦办） | 1.西洲乡建湖村一组，购置大米精加工设备一套，建设一座恒温仓库约700m³。2.西洲乡西洲村一组，建设一座恒温仓库1750m³。 | 250 |  |  | 2 |  | 400 | 2 | 30 | 60 | 建设1.西洲乡建湖村一组，购置大米精加工设备一套，建设一座恒温仓库约700m³。2.西洲乡西洲村一组，建设一座恒温仓库1750m³。 | 完成西洲乡大米加工仓储建设，村集体经济、脱贫（监测）户产业项目收益增收。
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 西湖区 | 新北河新港村旺寿村 | 2025年西湖管理区农垦基础设施建设项目 | 新建 | 新北河村新港村 旺寿村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 供销社（农垦办） | （1）新北河村申请基础设施建设为硬化水泥路面长650米、宽3.5米、厚度20公分；排渠长1140米、宽60公分-80、高80-100公分。（2）新北河蘑菇种植基地基础建设为铺设碎石路面长630米、宽3.5米、黄土厚度10公分、碎石厚度10公分；沟渠建设长1600米、宽50公分、高60公分；函管2米31处、4米22处。（3）新港村安心果蔬园基础设施建设为沟渠建设320米、宽40公分、高60公分；铺设碎石路350米。 （4）西湖镇旺寿村一组基础设施建设为沟渠建设700米、宽40公分、高60公分。 | 237 |  |  | 3 | 100 | 500 | 2 | 100 | 500 | 建设（1）新北河村申请基础设施建设为硬化水泥路面长650米、宽3.5米、厚度20公分；排渠长1140米、宽60公分-80、高80-100公分。（2）新北河蘑菇种植基地基础建设为铺设碎石路面长630米、宽3.5米、黄土厚度10公分、碎石厚度10公分；沟渠建设长1600米、宽50公分、高60公分；函管2米31处、4米22处。（3）新港村安心果蔬园基础设施建设为沟渠建设320米、宽40公分、高60公分；铺设碎石路350米。 （4）西湖镇旺寿村一组基础设施建设为沟渠建设700米、宽40公分、高60公分。 | 完善产业设施使村民受益
13 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 西湖区 | 西湖区 | 品牌创建推广项目 | 新建 | 新北河村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 供销社（农垦办） | 持续打造“湘垦西湖”公用品牌，印制公用品牌包装、区域公用品牌的推广。 | 30 | [8 empty] | 参加农产品展览会3次，开展直播带货50场以上 | 1.促进西湖农产品销售；2.提升农产品附加值，带动农户增收
14 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 其他 |  |  | 2025年民政局老区项目 | 新建 | 新兴村 建湖村 鼎兴村 旺禄村 旺寿村 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 民政局 | 1.新兴村一组新建沟渠，宽40公分高60公分长370米； 2.建湖村一组机耕道建设宽3米 长1200米； 3.鼎兴村二组新建沟渠宽40公分高60公分长180米； 4.旺禄村三组新建沟渠沟渠砌砖120米高1米宽0.8； 5.旺寿村二组机耕道建设宽3米 长1100米 | 40 |  |  | 5 | 99 | 358 | 4 | 33 | 94 | 完成沟渠、机耕道建设 | 完善基础设施，改善人居环境，使村民受益
15 | 产业发展 | 生产项目 | 水稻种植基地 | 西湖镇 | 旺福村 | 西湖区西湖镇旺福村三组水稻基地基础设施建设工程 | 新建 | 旺福村三组水稻种植基地 | 2025年1月 | 2025年3月 | 西湖镇 | 1.渠道长1080米，宽0.5米，深0.6米。 2.涵闸18处； 3.生产道长240米（混凝土），宽3米 | 60 |  |  | 1 | 260 | 780 | 1 | 14 | 36 | 完成1080米渠道建设 | 完善产业设施使村民受益
16 | 产业发展 | 生产项目 | 水稻种植基地 | 西湖镇 | 旺福村 | 西湖区西湖镇旺福村一组泵站引渠建设工程 | 修建 | 旺福村一组老电排处 | 2025年1月 | 2025-03-01 | 西湖镇 | 1.排水引渠长250米，宽0.7米，高1.2米及配套设施； 2.排渠长180米，宽2.5米，深1.5米及土方回填； 3.路涵改建为砖涵，长15米，宽2米，高1.5米，破路，回填。 | 55 |  |  | 1 | 270 | 820 | 1 | 13 | 52 | 完成旺福村一组泵站引渠建设 | 完善产业设施使村民受益
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 生活沟渠 | 西湖镇 | 旺福村 | 西湖区西湖镇旺福村二组人居环境整治工程 | 新建 修建 改建 | 旺福村二组 | 2025年1月 | 2025年9月 | 西湖镇 | 1.新建沟渠硬化，长400米，宽0.5米，高0.6米 2.修建沟渠长200米0.8*0.8。 3.改建排灌渠长500米，宽0.6米，高0.8米。 | 55 |  |  | 1 | 276 | 830 | 1 | 19 | 38 | 完成人居环境整治生活沟渠建设 | 完善基础设施使村民受益
18 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺禄村 | 西湖区西湖镇旺禄村一组水稻基地基础建设工程 | 涵管 预埋 | 一组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 西湖镇 | 1.新建沟渠1400米，宽0.5米，高0.6米。 2.预埋涵管直径1米，90米长。 3.2处检查井.砖砌式沟渠2米宽，高1.8高。 | 75 |  |  | 1 | 30 | 120 | 1 | 5 | 22 | 完成新建沟渠1400米及涵管铺设 | 完善产业设施使村民受益
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺禄村 | 西湖区西湖镇旺禄村二组人居环境整治工程 | 沟渠 建设 | 二组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 西湖镇 | 1.新建沟渠950米，宽0.5米，高0.7米。 2.预埋涵管1米宽，12米长（保障排水）。 | 45 |  |  | 1 | 30 | 125 | 1 | 5 | 24 | 完成沟渠建设950米 | 完善产业设施使村民受益
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺禄村 | 西湖区西湖镇旺禄村三组水稻基地基础设施建设工程 | 沟渠 建设 | 三组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 西湖镇 | 1.新建沟渠1000米，宽0.5米，高0.6米。 | 42 |  |  | 1 | 60 | 170 | 1 | 10 | 25 | 完成1000米沟渠建设 | 完善产业设施使村民受益
21 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎裕村 | 西湖区西湖镇鼎裕村一、二组水稻基础设施建设工程 | 新建 | 一二组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 西湖镇 | 1.砖沟1500米，宽0.6米，高0.6米。 | 65 |  |  | 1 | 120 | 380 | 1 | 22 | 50 | 完成1500米砖沟建设 | 完善基础设施使村民受益
22 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺寿村 | 西湖区西湖镇旺寿村一、二组水稻基础设施建设工程 |  | 一二组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 西湖镇 | 1.排灌渠道修复500米 | 20 |  |  | 1 | 120 | 485 | 1 | 35 | 105 | 完成排灌渠道500米的修复 | 完善基础设施使村民受益
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺寿村 | 西湖区西湖镇旺寿村生活区人居环境整治建设工程 |  | 一组、二组、三组、四组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 西湖镇 | 1.沟渠建设2000米，宽0.6米，高0.6米。 | 84 |  |  | 1 | 68 | 362 | 1 | 19 | 76 | 完成2000米沟渠建设 | 完善产业设施使村民受益
24 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎福村 | 西湖区西湖镇鼎福村种植业基地建设建设工程 |  | 鼎福村主道路两旁 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 西湖镇 | 1.砖沟1500米，宽0.6米，高0.6米。 | 65 |  |  | 1 | 89 | 260 | 1 | 23 | 89 | 完成1500米砖沟建设 | 完善基础设施使村民受益
25 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎福村 | 西湖区西湖镇鼎福村三组水稻基础设施建设工程 |  | 三组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 西湖镇 | 1.新建沟渠600米，宽0.5米，高0.6米。 | 25 |  |  | 1 | 68 | 200 | 1 | 21 | 76 | 完成600米沟渠建设 | 完善基础设施使村民受益
26 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 西湖区绿野农场基地基础设施建设工程 | 沟渠路面 | 一组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 西湖镇 | 1.产业基地沟渠建设 2000米，宽0.6米，高0.6米。 | 84 |  |  | 1 | 120 | 280 | 1 | 16 | 50 | 完成2000米沟渠建设 | 完善产业设施使村民受益
27 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 西湖区西湖镇鼎兴村鼎港电排渠建设工程 | 渠道 | 鼎港电排渠道 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 西湖镇 | 1.稻虾基地沟渠建设 420米，宽0.6米，高0.6米。 | 18 |  |  | 1 | 50 | 120 | 1 | 26 | 79 | 完成420米稻虾基地沟渠建设 | 完善产业设施使村民受益
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 生活沟渠 | 西湖镇 | 新港村 | 西湖区西湖镇新港村一组退藕还田基础设施建设工程 |  | 一组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 西湖镇 | 1.沟渠建设1300米，宽0.6米，高0.6米。 | 55 |  |  | 1 | 86 | 425 | 1 | 19 | 60 | 完成1300米沟渠建设 | 完善产业设施使村民受益
29 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 新港村 | 西湖区西湖镇新港村农业产业基地基础设施建设工程 |  | 各组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 西湖镇 | 1.沟渠建设3000米，宽0.6米，高0.6米。 | 130 |  |  | 1 | 180 | 785 | 1 | 12 | 42 | 完成3000米沟渠建设 | 完善产业设施使村民受益
30 | 产业发展 | 配套基础设施建设 | 小型农田设施 | 西湖镇 | 园艺村 | 西湖区西湖镇园艺村农田基础设施建设工程 |  | 新康组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 西湖镇 | 1.沟渠硬化长800米宽0.8米高1米。 | 45 |  |  | 1 | 149 | 278 | 1 | 24 | 72 | 完成800米沟渠硬化 | 完善基础设施使村民受益
31 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 西湖镇 | 园艺村 | 西湖区西湖镇园艺村人居环境整治工程 |  | 园艺组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 西湖镇 | 1.沟渠硬化长500米宽0.8米高1米。 | 28 |  |  | 1 | 354 | 999 | 1 | 17 | 51 | 完成500米沟渠硬化 | 完善基础设施使村民受益
32 | 产业发展 | 配套基础设施建设 | 种植业 | 西湖镇 | 新港村 | 西湖区湖西食品超级大棚提质改造工程 |  | 湖西食品生产基地 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 西湖镇 | 1.超级大棚增加分体棚头20个；2.支撑立柱270个；3.排风机60台；4.卷帘机、棉被更换15套；5.卷膜器、放风机30套。6.大棚换膜60000平方米；7.喷淋打药系统15套。 | 250 |  |  | 1 | 250 | 250 | 1 | 25 | 25 | 完成超级大棚增加分体棚头20个；2.支撑立柱270个；3.排风机60台；4.卷帘机、棉被更换15套；5.卷膜器、放风机30套。6.大棚换膜60000平方米；7.喷淋打药系统15套。 | 完善产业设施使村民受益
33 | 产业发展 | 配套基础设施建设 | 种植业 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 西湖区绿野生产基地水肥一体化建设工程 |  | 绿野生产基地 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 西湖镇 | 1.打药系统一套 32PE管2885米；25PE管14000米打药设备一套 2.喷灌系统一套；110主管；1130米；63支管1200米；PE20管26000米 喷灌设备一套 | 70 |  |  | 1 | 70 | 70 | 1 | 20 | 20 | 1.打药系统一套 32PE管2885米；25PE管14000米打药设备一套 2.喷灌系统一套；110主管；1130米；63支管1200米；PE20管26000米 喷灌设备一套 | 完善产业设施使村民受益
34 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 永安村 | 西湖区西洲乡永安村蘑菇种植基地大棚建设工程 | 新建 | 永安村 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 西洲乡 | 大棚建设共100个（1亩/个） | 400 |  |  | 1 | 100 | 100 | 1 | 16 | 27 | 完成大棚建设100个 | 完善产业设施使村民受益
35 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 永安村 | 西湖区西洲乡永安村蔬菜种植基沟渠建设工程 | 新建 | 永安村 | 2025-01-05 | 2025-12-05 | 西洲乡 | 硬化沟渠1000米0.8*0.8米 | 50 |  |  | 1 | 1 | 50 | 1 | 16 | 27 | 完成硬化沟渠1000米 | 完善产业设施使村民受益
36 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 永安村 | 西湖区西洲乡永安村排渠清淤工程 | 疏浚 | 永安村 | 2025-01-03 | 2025-12-03 | 西洲乡 | 沟渠清淤2400米*4米 | 15 |  |  | 1 | 1 | 15 | 1 | 16 | 27 | 完成沟渠清淤2400米 | 完善产业设施使村民受益
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施建设 | 西洲乡 | 永安村 | 西湖区西洲乡永安村基础设施建设项目 | 新建 | 永安村 | 2025年1月 | 2025年12月 | 西洲乡 | 1.路面硬化20米3米宽。 2.回填土600方 3.桥涵建设60米， | 80 |  |  | 1 | 1 | 80 | 1 | 16 | 27 | 完成基础设施建设 | 完善基础设施使村民受益
38 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 西洲村 | 西湖区西洲乡西洲村芦笋种植基地大棚建设工程 | 新建 | 西洲村 | 2025-01-14 | 2025-12-14 | 西洲乡 | 大棚建设共50个（0.7亩/个） | 130 |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 23 | 47 | 完成大棚建设50个 | 完善产业设施使村民受益
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施建设 | 西洲乡 | 西洲村 | 西湖区西洲乡西洲村一组灌渠建设工程 | 新建 | 西洲村 | 2025年1月 | 2025年12月 | 西洲乡 | 一组沟渠建设800米，500*700mm | 35 |  |  | 1 | 1 | 35 | 1 | 23 | 47 | 完成沟渠建设1800米 | 完善基础设施使村民受益
40 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 新兴村 | 西湖区西洲乡新兴村稻虾养殖基地基础设施建设工程 | 新建 | 新兴村 | 2025-01-13 | 2025-12-13 | 西洲乡 | 一组沟渠硬化500米*0.8米*0.8米；二组650米0.8*0.8 | 60 |  |  | 1 | 1 | 60 | 1 | 14 | 21 | 完成沟渠硬化650米 | 完善产业设施使村民受益
41 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 新兴村 | 西湖区西洲乡新兴村葡萄园种植基地围栏建设工程 | 新建 | 新兴村 | 2025-01-10 | 2025-12-10 | 西洲乡 | 围栏建设440米*2米 | 3 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 14 | 21 | 完成围栏建设440米 | 完善产业设施使村民受益
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施建设 | 西洲乡 | 新兴村 | 西湖区西洲乡西洲乡新兴村三组灌渠建设工程 | 新建 | 新兴村 | 2025年1月 | 2025年12月 | 西洲乡 | 新兴村三组沟渠建设700米800*800mm | 35 |  |  | 1 | 1 | 35 | 1 | 14 | 21 | 完成沟渠建硬化700米 | 完善基础设施使村民受益
43 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 新北河村 | 新北河村蘑菇种植基地道路建设 | 新建 | 新北河村 | 2025年1月 | 2025年12月 | 西洲乡 | 道路硬化650米*3米 | 28 |  |  | 1 | 1 | 28 | 1 | 4 | 9 | 完成道路硬化650米 | 完善产业设施使村民受益
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施建设 | 西洲乡 | 新北河村 | 西湖区西洲乡西洲乡新北河村三组农业基础设施建设工程 | 新建 | 新北河村 | 2025年1月 | 2025年12月 | 西洲乡 | 1.新北河村三组排水沟渠建设300米600*800； 2.排水沟渠建设300米400*600； 3.450米水泥路，3米宽； | 45 |  |  | 1 | 1 | 45 | 1 | 4 | 9 | 完成排水渠建设 | 完善基础设施使村民受益
45 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 田园村 | 西湖区西洲乡田园村油茶种植基地生产道路建设工程 | 新建 | 田园村 | 2025-01-06 | 2025-12-06 | 西洲乡 | 道路硬化1000米*3米 | 45 |  |  | 1 | 1 | 45 | 1 | 17 | 27 | 完成硬化道路1000米 | 完善产业设施使村民受益
46 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 田园村 | 西湖区西洲乡田园村油茶种植基地大棚建设工程 | 新建 | 田园村 | 2025-01-07 | 2025-12-07 | 西洲乡 | 大棚建设共4个（5亩/个） | 160 |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 17 | 27 | 完成大棚建设4个 | 完善产业设施使村民受益
47 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 裕民村 | 西湖区西洲乡裕民村稻虾养殖基地沟渠建设工程 | 新建 | 裕民村 | 2025-01-11 | 2025-12-11 | 西洲乡 | 沟渠硬化250米*1米*1米 | 18 |  |  | 1 | 1 | 20 | 1 | 13 | 29 | 完成沟渠硬化250米 | 完善产业设施使村民受益
48 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 裕民村 | 西湖区楚丰梨园产业基地沟渠建设工程 | 新建 | 裕民村 | 2025-01-07 | 2025-12-07 | 西洲乡 | 沟渠硬化2700米 （650米*1.1米*0.7米*4条） | 110 |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 13 | 29 | 完成沟渠硬化2700米 | 完善产业设施使村民受益
49 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 裕民村 | 西湖区楚丰梨园产业基地道路建设工程 | 新建 | 裕民村 | 2025-01-08 | 2025-12-08 | 西洲乡 | 道路硬化3600米 （1200米*3.5米*3条） | 190 |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 13 | 29 | 完成硬化道路3600米 | 完善产业设施使村民受益
50 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 裕民村 | 西湖区正航芦笋产业基地大棚建设工程 | 新建 | 裕民村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 西洲乡 | 大棚建设共100个（0.8亩/个） | 300 |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 11 | 19 | 完成大棚建设100个 | 完善产业设施使村民受益
51 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 春晓村 | 西湖区西洲乡春晓村黄鳝养殖基地生产道路建设工程 | 新建 | 春晓村 | 2025-01-09 | 2025-12-09 | 西洲乡 | 道路硬化1000米*3米 | 45 |  |  | 1 | 1 | 45 | 1 | 11 | 21 | 完成硬化道路1000米 | 完善产业设施使村民受益
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施建设 | 西洲乡 | 春晓村 | 西湖区西洲乡春晓村污水沟建设工程 | 新建 | 春晓村 | 2025年1月 | 2025年12月 | 西洲乡 | 沟渠建设300米，600*600mm 2.沟渠建设1400米，400*400mm | 70 |  |  | 1 | 1 | 700 | 1 | 11 | 21 | 完成沟渠建设3300米 | 完善基础设施使村民受益
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施建设 | 西洲乡 | 建湖村 | 西湖区西洲乡建湖村生活污水沟建设工程 | 新建 | 建湖村 | 2025年1月 | 2025年12月 | 西洲乡 | 1.建湖村一组污水沟渠硬化480米，600*600； 2.建湖村二组污水沟渠硬化500米，600*600； 3.建湖村三组污水沟渠硬化250米，450*500； | 60 |  |  | 1 | 1 | 80 | 1 | 10 | 20 | 完成污水沟硬化 | 完善基础设施使村民受益
54 | 产业发展 | 配套基础设施建设 | 种植业 | 西洲乡 | 春晓村 | 西湖区向高家庭农场水产养殖设备提质建设工程 | 新建 | 向高家庭农场水产养 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 西洲乡 | 1.增氧机49台； 2.国标2.5平方三相线7000米； 3.尼龙绳4000米。 4.水车式增氧机18台， 5.投饵机3台 国标4平方四相线50米。 6.潜水泵26台 ； 7.160软管240米；200软管160米；110软管150米 8.排水设施：铺设排水管道φ160PVC管600米，接头直接150个，三通30个、160阀门25个、200PVC管30跟、200排水阀门13个 | 30 |  |  | 1 | 1 | 30 | 1 | 10 | 20 | 1.增氧机49台； 2.国标2.5平方三相线7000米； 3.尼龙绳4000米。 4.水车式增氧机18台， 5.投饵机3台 国标4平方四相线50米。 6.潜水泵26台 ； 7.160软管240米；200软管160米；110软管150米 8.排水设施：铺设排水管道φ160PVC管600米，接头直接150个，三通30个、160阀门25个、200PVC管30跟、200排水阀门13个 | 完善产业设施使村民受益
合计 | [12 empty] | 4528