## 民政局
西湖管理区民政局2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目明细表
单位：（盖章） | [18 empty] | 时间： 2024年11月4日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政投资（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫 人口数及 防止返贫 监测对象 人口数 (人)
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 |  |  | 2025年民政局老区项目 | 新建 | 新兴村 建湖村 鼎兴村 旺禄村 旺寿村 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 民政局 | 1.新兴村一组新建沟渠，宽40公分高60公分长370米； 2.建湖村一组机耕道建设宽3米 长1200米； 3.鼎兴村二组新建沟渠宽40公分高60公分长180米； 4.旺禄村三组新建沟渠沟渠砌砖120米高1米宽0.8； 5.旺寿村二组机耕道建设宽3米 长1100米 | 40 | 40 |  | 5 | 99 | 358 | 4 | 33 | 94 | 完成沟渠、机耕道建设 | 完善基础设施，改善人居环境，使村民受益